## Приложение 4
Приложение 4
к программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года,
утвержденной решением Волгоградской городской Думы
от «____»___________________________ №________
Комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Волгограда
№ п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Техничес-кие пара-метры проек-та | Объем капитальных затрат, тыс. руб./Срок реализации проекта | [6 empty] | Ожидае-мый эффект | Ед. изм. | Величина /Срок получаемых эффектов | [5 empty] | Простой срок окупаемос-ти про-екта, лет
[5 empty] | Всего, в том числе: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025
1 | Теплоснабжение
1.1. | Инвестиционные проекты по но-вому строитель-ству, реконструк-ции и техничес-кому перевоору-жению источни-ков тепловой энергии
1.1.1. | Реконструкция котельной квратала 849 с заменой котлов (3 шт.) и переключением на нее потребителей закрываемой котельной №6 и частично потребителей котельной квартала 740 | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Коли-чество заме-няе-мых кот-лов, ед. | 3 | 138840 | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 6552 | 25.5361
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 26112
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 7153
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 | 65868
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 5.1478
Руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда С.Н.Парыгин
1.1.2. | Реконструкция котельной квартала 412 с заменой котлов (3 шт.) | Повышение надежности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.3. | Реконструкция котельной ВИЗ с заменой паровых котлов на современные водогрейные | Оптимизация техноло-гии производства теп-ловой энергии и мощ-ности установленного оборудования, повыше-ние надежности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.4. | Реконструкция котельной пос."Водстрой" с заменой существующих паровых котлов на современные водогрейные | Оптимизация техноло-гии производства тепловой энергии и мощности установлен-ного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 4 | 15720 | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 1056 | 22.4251
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 4209
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 1766 | 1766 | 10596
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.5. | Переключение потребителей котельной №7 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 1.9471
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 430
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 596 | 596 | 596 | 596 | 3577
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 179 | 179 | 179 | 179 | 1074
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.6. | Реконструкция котельной "Роботы" | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 276 | 15.3846
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 1100
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 458 | 458 | 458 | 2748
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.7. | Реконструкция котельной №5 ПУВКХ с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24 | 13.125
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 96
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 234
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.8. | Реконструкция котельной пос.Латошинка с заменой котлов | Повышение надежности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.9. | Реконструкция котельной квартала 629 с заменой котлов | Повышение надежности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.10. | Реконструкция котельной квартала 317 с заменой котлов ПТВМ 30 (2 шт.) | Повышение надежности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 89840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.11. | Реконструкция котельной по ул. 4-х Связистов с заменой котлов ПТВМ 30 (3 шт.) | Повышение надежности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.12. | Реконструкция котельной квартала 729 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения дополнительной нарузки потребителей котельной квартала 131 и котельной КБ №5. Перевод котельной квартала 131 в ЦТП. Перевод котельной КБ №5 в ТНС. | Оптимизация технологии производства тепловой энергии и мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 18990 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1494 | 3.3415
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 992 | 992 | 992 | 992 | 5954
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 144
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 28612
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 15000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.1723
1.1.13. | Реконструкция котельной квартала 740 с заменой котлов с учетом дополнительных нагрузок ЦТП 21 и ЦТП 92 котельной 849 | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 1506 | 24.5245
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6002
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 2519 | 2519 | 15114
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | 1.1812
1.1.14. | Реконструкция котельной "Мансардная" с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 4460 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 618 | 10.8516
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 2463
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 1037 | 1037 | 1037 | 6222
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.15. | Реконструкция котельной "Гимназия ХЭП" с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
1.1.16. | Реконструкция котельной по ул. Новорядская, 52 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 342 | 7.5
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 1363
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 576 | 576 | 576 | 576 | 3456
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.17. | Реконструкция котельной квартала 271 с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надеж-ности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.18. | Реконструкция котельной "Аэропорт" с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надеж-ности и энергоэффектив-ности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 14740 | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 1188 | 18.7056
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 4735
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 1987 | 1987 | 11922
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.19. | Реконструкция котельной пос. Гумрак с заменой котлов с учетом увеличения нашрузки за счет потребителей котельной ДСУ-1 | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надеж-ности и энергоэффектив-ности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 221 | 221 | 221 | 1326 | 11.25
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 881 | 881 | 881 | 5285
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 2218 | 2218 | 2218 | 13308
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.0401
1.1.20. | Реконструкция котельной квартала 199 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной квартала 205. Перевод котельной квартала 205 в ТНС. | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надеж-ности и энергоэффек-тивности теплоисточни-ка, снижение трудоем-кости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 6942 | 3.5824
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 27666
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 13114
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | 69750
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5.4512
1.1.21. | Реконструкция котельной "Кача" с заменой котлов и переключением на нее потребителей котельной "Автомат" (ул.Новодвинская, 13). Перевод котельной "Автомат" в ТНС. | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, сниже-ние трудоемкости обслу-живания теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 4 | 29380 | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1464 | 28.0076
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 5835
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 14688
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 1.1479
1.1.21. | Реконструкция котельной квартала 133 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.22. | Реконструкция котельной школы №42 с установкой котлов наружного размещения | Повышение надежности теплоисточника, сниже-ние трудоемкости обслу-живания теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1.3158
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 596 | 596 | 596 | 596 | 3577
1.1.23. | Реконструкция котельной БСП с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1074 | 26.6713
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 4280
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 10770
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1
1.1.24. | Реконструкция котельной ЖБИ-1 с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 89840 | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 671 | 1007 | 6042 | 22.3984
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2674 | 4013 | 24079
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 6742 | 10113 | 60678
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | 4.7422
1.1.25. | Перевод потребителей котельной по ул. Ангарская, 4 на котлы наружного применения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 0.94718
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 311
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 | 2384
[12 empty] | Снижение затрат за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 | 1002
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 762
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.26. | Строительство газовой блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной Гумрак ПЖД | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0.814 | 13040 | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | 8.0098
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | 2272
[12 empty] | Снижение затрат за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 7500
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 953 | 953 | 953 | 953 | 5718
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.27. | Строительство блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной по ул. 10-й Дивизии НКВД | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 12.5 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769
1.1.28. | Реконструкция котельной квартала 153 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 612 | 19.3382
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 407 | 407 | 407 | 2439
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 1029 | 6174
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.29. | Реконструкция котельной квартала 40 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения тепловых нагрузок котельной квартала 138. Перевод котельной квартала 138 в ТНС | Оптимизация технологии производства тепловой энергии и мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 5 | 97840 | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3228 | 21.2603
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 12865
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 14306
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 32472
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 2.5378
1.1.30. | Реконструкция котельной ТДиН с заменой котлов | Повышение надежности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 163340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340 | Вероятность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.31. | Реконструкция котельной квартала 58 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 4 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749
1.1.32. | Перевод теплоснабжения школы №104 на котлы наружного размещения | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1.9048
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 | 2384
1.1.33. | Реконструкция котельной квартала 82 с заменой котлов с учетом присоединения потребителей котельной квартала 109 | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надеж-ности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8345
1.1.34. | Реконструкция котельной квартала 494 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей закрываемых котельных ВДПИ и квартала 451 | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надеж-ности и энергоэффектив-ности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 4 | 65340 | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 339 | 339 | 339 | 2034 | 16.4377
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 1351 | 1351 | 1351 | 8106
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 78
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 2583 | 2583 | 2583 | 15498
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 3409 | 3409 | 3409 | 20454
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.5986
1.1.35. | Реконструкция котельной УПП ВОГ "Фотон" с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.36. | Реконструкция котельной "ВолГУ" с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надеж-ности и энергоэффектив-ности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.37. | Реконструкция котельной "С-хоз кадров" с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудо-вания, повышение надеж-ности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.38. | Реконструкция котельной по ул. Смычки, 107 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 36 | 19.5652
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 143
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 354
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.39. | Реконструкция котельной школы №127 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 25.7143
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 216
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1
1.1.40. | Реконструкция котельной ДОЗ Куйбышева с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения нагрузки котельной квартала 71 | Оптимизация техно-логии производства тепловой энергии, повышение надежности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 42220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.41. | Реконструкция котельной №2 пос. М.Горького с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной №1 | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 8140 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 114 | 15.4167
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 454
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 | 2384
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 187 | 187 | 187 | 1122
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.42. | Реконструкция котельной №3 пос. М.Горького с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной №1 | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 4 | 14930 | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 444 | 19.9599
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 1769
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 | 2384
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 4440
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.43. | Реконструкция котельной уч.хоз. Горная Поляна с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 2390 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 276 | 12.9891
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 1100
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 2790
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.44. | Реконструкция котельной ОПХ Орошаемое пос.Водный с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 9.0698
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 263
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 654
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.45. | Реконструкция котельной ВКХ(водоканал) с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.46. | Перевод школы №46 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0.5685
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 993 | 993 | 993 | 993 | 5961
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 222
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.47. | Перевод потребителей котельной по ул. Крепильная на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0.66514
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 4769
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.48. | Перевод потребителей котельной по ул. Портовская на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение затрат за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0 | 445 | 445 | 445 | 445 | 2670 | 1.1685
1.1.49. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 89840 | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 4728 | 28.6388
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 18843
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954 | 47448
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 3.7082
1.1.50. | Реконструкция котельной №1 в пос. С.Чекалина с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1050 | 10.043
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 697 | 697 | 697 | 697 | 4185
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 10548
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.51. | Реконструкция котельной №4 с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.52. | Реконструкция котельной №7 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной №6. Закрытие котельной №6. | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 21550 | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 407 | 407 | 407 | 407 | 2442 | 5.6562
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 9732
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 13114
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 24564
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.9198
1.1.53. | Строительство блочно-модульной котельной с переключением на нее потребителей котельной ВНИАЛМИ | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0.74 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.54. | Реконструкция котельной роддома №3 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 222 | 12.2297
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 885
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 373 | 373 | 373 | 2238
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.55. | Реконструкция котельной КИБ №9 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 282 | 8.2447
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 187 | 187 | 187 | 187 | 1124
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 475 | 475 | 475 | 475 | 2850
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.56. | Перевод котельной школы-интерната №4 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 348 | 2.187
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1387
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 7153
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 586 | 586 | 586 | 586 | 3516
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.57. | Реконструкция котельной квартала 1308 с заменой котлов с учетом переключения на нее нагрузок котельных пос. 1-3, квартала 13-26, МУЗ-15. Перевод котельной квартала 13-26 и МУЗ-15 в ТНС. | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 122510 | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 247 | 370 | 2220 | 18.4642
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 984 | 1475 | 8847
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 156
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3378 | 5166 | 30997
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 2477 | 3715 | 22290
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | 1.742
1.1.58. | Перевод потребителей п/ст Сарепта на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0.6713
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 4769
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.59. | Перевод школы №63 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0.7818
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 4769
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 294
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.60. | Перевод потребителей котельной квартала 13-64 на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 5 | 37930 | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 1518 | 10.7603
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 1008 | 6050
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 78
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 2583 | 2583 | 2583 | 15498
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 2541 | 2541 | 2541 | 15246
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.1915
1.1.61. | Реконструкция котельной "Вторчермет" с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 294 | 19.797
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 1172
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 496 | 496 | 496 | 2976
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.62. | Реконструкция котельной квартала 13-62 с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 1788 | 8.3263
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 7126
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 17988
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.4058
1.1.63. | Перевод потребителей котельной квартала 13-51 на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0.268 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
1.1.64. | Реконструкция котельной квартала 13-43 с заменой паровых котлов ДКВР-10/13 на водогрейные. Переключение на нее потребителей котельной квртала 1349. Перевод котельной квартала 13-49 в ТНС. | Оптимизация техноло-гии производства теп-ловой энергии и установ-ленной мощности, повы-шение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 17660 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 272 | 272 | 272 | 272 | 1632 | 7.0415
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 6504
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 8345
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 16392
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.2811
1.1.65. | Реконструкция котельной квартала 6-9 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 5190 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 756 | 10.38
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 502 | 502 | 502 | 502 | 3013
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 7566
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.66. | Реконструкция котельной пос. 4-5 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 10.4688
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 1148
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 484 | 484 | 484 | 484 | 2904
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.67. | Реконструкция котельной пос. Южный с заменой котлов и переводом на газовое топливо | Оптимизация техноло-гии производства тепло-вой энергии, установ-ленной мощности, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 8140 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 401 | 401 | 401 | 401 | 2406 | 1.2701
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 9589
[12 empty] | Снижение затрат за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0 | 4811 | 4811 | 4811 | 4811 | 28866
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 24180
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.8898
1.1.68. | Реконструкция котельной квртала 101 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 11870 | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 738 | 24.274
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 2941
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1232 | 7392
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.69. | Перевод теплоснабжения школы №14 на котлы наружного размещения | Повышение надежности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.70. | Перевод теплоснабжения школы №53 на котлы наружного размещения | Повышение надежности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.71. | Перевод потребителей котельной по ул.Неждановой, 2 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.72. | Перевод потребителей котельной по ул.Неждановой, 6 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.1.73. | Перевод потребителей котельной "Красный Октябрь", расположенных в п.Нижние Баррикады, на вновь строющуюся блочно-модульную котельную в п. Нижние Баррикады | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 5.487 | 38364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
1.1.74. | Перевод потребителей котельной "Красный Октябрь", расположенных в п.ВМЗ (п.Металлургов), на вновь строющуюся блочно-модульную котельную в п.ВМЗ | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0.894 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
1.1.75. | Перевод котельной "Антикризисные технологии" на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.6047
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795
1.1.76. | Перевод потребителей котельной "Юнимилк" на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 3.618 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
1.1.77. | Перевод потребителей котельной "Почта России" на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.1527
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795
1.1.78. | Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 30 Гкал/час с учетом переключения на нее потребителей п. ВолгоГРЭС и котельной №2, с последующим переводом котельной №2 в ТНС | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 30 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10928
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.79. | Строительство новой блочно-модульной котельной в п. Веселая балка мощностью 10 Гкал/час | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 10 | 57010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327
1.1.80. | Перевод потребителей котельной локомотивного депо на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 8 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490
1.1.81. | Перевод потребителей котельной "Заря" на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 3.208 | 29220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
1.1.82. | Реконструкция котельной по ул.Батальонная, 9б с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 8670 | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 1170 | 11.1871
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 777 | 777 | 777 | 4663
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 1955 | 11730
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.83. | Строительство газовой котельной по ул. Чебоксарская мощностью 70 Гкал/ч | Переключение нагрузок с котельных кварталов 350, 357, "заполотновской части" и котель-ной "Баня №5" | ед. | 1 | 337680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337680 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.84. | Строительство газовой котельной мощностью 30 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подклю-чаемых потреби-телей на терри-тории восточнее пересечения магистральной дороги скорост-ного движения (III-ей продоль-ной магистрали) с продолжением ул.им.Александ-рова(п.Верхнезареченский) | ед. | 1 | 108770 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.05 | 4.1 | 6.15 | 8.2 | 10.25 | 12.3 | > 30
1.1.85. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | Обеспечение теплоснаб-жения вновь подключае-мых потребителей на территории Родниковой-1 | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 10.3667 | 20.7333 | 31.1 | 41.4667 | 51.8333 | 62.2 | > 30
1.1.86. | Строительство газовой котельной мощностью 90 Гкал/ч | Обеспечение теплоснаб-жения вновь подключае-мых потребителей на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | ед. | 1 | 207520 | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 12.4333 | 24.8667 | 37.3 | 49.7333 | 62.1667 | 74.6 | > 30
1.1.87. | Строительство газовой котельной мощностью 220 Гкал/ч | Обеспечение теплоснаб-жения вновь подключае-мых потребителей на территории Радиоцентр-2 | ед. | 2 | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 36.3364 | 72.6727 | 109.0091 | 145.3455 | 181.6818 | 399.7 | > 30
1.1.88. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.1091 | 10.2182 | 15.3273 | 20.4364 | 25.5455 | 56.2 | > 30
1.1.89. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос.Новостройка | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 60.5 | > 30
1.1.90. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 рядом с пос.Новостройка. | ед. | 1 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.3818 | 8.7636 | 13.1455 | 17.5273 | 21.9091 | 48.2 | > 30
1.1.91. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | Обеспечение теплоснаб-жения вновь подключае-мых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 рядом с пос.Новостройка. | ед. | 1 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 48.4 | > 30
1.1.92. | Строительство газовой котельной мощностью 215 Гкал/ч | Обеспечение теплоснаб-жения вновь подключае-мых потребителей на территории в районе разъезда Горнополянского | ед. | 4 | 1385160 | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 71.1636 | 142.3273 | 213.4909 | 284.6545 | 355.8182 | 782.8 | > 30
1.1.93. | Строительство газовой котельной мощностью 0,9 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | ед. | 1 | 13840 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.11667 | 0.23333 | 0.35 | 0.46667 | 0.58333 | 0.7 | > 30
1.1.94. | Строительство газовой котельной мощностью 6,7 Гкал/ч | Обеспечение теплоснаб-жения вновь подключае-мых потребителей на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | ед. | 1 | 45050 | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.93333 | 1.8667 | 2.8 | 3.7333 | 4.6667 | 5.6 | > 30
1.1.95. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котла | Обеспечение теплоснаб-жения вновь подключае-мых потребителей на территории, ограничен-ной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэф-фективности теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 1 | 40840 | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 394 | 394 | 394 | 394 | 2364 | 26.0408
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 9421
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 23724
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.8541
[12 empty] | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
1.1.96. | Строительство газовой котельной мощностью 20 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории по ул. Санаторной | ед. | 1 | 85700 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.8167 | 5.6333 | 8.45 | 11.2667 | 14.0833 | 16.9 | > 30
| Всего по инвестиционным проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  | 6024194 | 3593740 | 168820 | 208396 | 235160 | 220734 | 1597344
1.2. | Инвестиционные проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей
1.2.1. | Реконструкция перемычки между котельными кварталов 849 и 729 2Ду=300 | Переключение нагрузок ЦТП 21 и ЦТП 92 котельной 849 на котельную 729 | п.м | 485 | 16360 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 730
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1380
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.2.2. | Реконструкция перемычек 2Ду=250 между тепловыми сетями котельных кварталов 629, 317 и котельной 4-х связистов | Обеспечение переклю-чения нагрузок между теплоисточниками в аварийных ситуациях | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
[12 empty] | Снижение выбросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.2.3. | Строительство перемычки 2Ду=300 между котельной ДСУ 1 и котельной п.Гумрак (трансгаз). | Переключение потре-бителей котельной ДСУ-1 на котельную п. Гумрак. | п.м | 485 | 16360 | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4. | Строительство перемычки 2Ду=250 между тепловыми сетями котельной БСП и котельной ЖБИ-1. | Обеспечение переклю-чения нагрузок между теплоисточниками в аварийных ситуациях | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5. | Реконструкция перемычки между котельной ЖБИ-1 и котельной ТГК с увеличением диаметра до 2Ду=500 мм. | Обеспечение переклю-чения нагрузок между теплоисточниками в аварийных ситуациях | п.м | 485 | 21690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.2.6. | Строительство перемычки 2Ду=250 по ул.Пархоменко | Переключение нагрузки котельной квартала 138 | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7. | Строительство перемычки 2Ду=400 по ул.Невская | Переключение нагрузки котельной квартала 138 | п.м | 485 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8. | Строительство тепловой сети 2Ду=400 | Перевод котельной квартала 350 в резерв и режим работы ТНС с переключением нагрузки на вновь строющу-юся котельную по ул.Чебоксар-ская, 440 | п.м | 485 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | Перевод котельной квартала 357 в ТНС с переключением нагрузки на вновь строющуюся котельную по ул.Чебоксарская, 440 | п.м | 485 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | Закрытие котельной квартала 109 с переклю-чением нагрузки на котельную квартала 82 | п.м | 485 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | Закрытие котельной "Баня №5" с переключением нагрузки на вновь строющуюся котельную по ул.Чебоксарская, 440 | п.м | 485 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12. | Строительство тепловой сети 2Ду=125 | Перевод котельной "ВДПИ" в ТНС с переклю-чением потребителей на котельную 494 | п.м | 736 | 16130 | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.13. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | Перевод котельной квартала 451 в ТНС с переключением потреби-телей на котельную 494 | п.м | 1245 | 30840 | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.14. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | Перевод котельной квартала 71 в ТНС с переключением потреби-телей на котельную ДОЗ им. Куйбышева | п.м | 67 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.15. | Строительство перемычки 2Ду=200 между котельной №1 и котельной №2 пос. М.Горького | Переключение части нагрузок котельной №1 на котельную №2 | п.м | 150 | 3720 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.16. | Строительство перемычки 2Ду=250 между котельной №1 и котельной №3 пос. М.Горького | Переключение части нагрузок котельной №1 на котельную №3 | п.м | 485 | 15030 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.17. | Реконструкция перемычки 2Ду=250 между котельной №4 и котельной квартала 1111 для обеспечения ГВС в летний период | Обеспечение в летний период централизован-ного горячего водоснаб-жения потребителей котельной №4 от котельной квартала 1111 | п.м | 450 | 13940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.2.18. | Строительство перемычки 2Ду=250 между котельной №7 и котельной квартала 1111 | Обеспечение в летний период централизован-ного горячего водоснаб-жения потребителей котельной №7 от котельной квартала 1111 | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.19. | Строительство перемычки 2Ду=350 между котельной №1 и потребителями п. С.Чекалина | Переключение потребителей п.С.Чекалина на котельную №1 | п.м | 700 | 25500 | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.20. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | Переключение потребителей котельной квартала 131 на котельную квартала 729 | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.21. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | Переключение потребителей котельной квартала 131 на котельную квартала 729 | п.м | 485 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.22. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | Переключение потребителей котельной КБ №5 на котельную квартала 729 | п.м | 485 | 10790 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.23. | Строительство тепловой сети 2Ду=76 | Переключение потребителей с котельной Новодвинская, 13 на котельную КАЧА | п.м | 485 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.24. | Строительство тепловой сети 2Ду=300 | Переключние потребителей котельной квартала 205 на котельную квартала 199 | п.м | 485 | 16360 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.25. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | Переключние потребителей котельных пос. 1-3, квартала 13-26, ММУ22, ММУ15 на котельную квартала 1308 | п.м | 333 | 10320 | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.26. | Строительство тепловой сети 2Ду=125 | Переключние потребителей котельных пос. 1-3, квартала 13-26, ММУ22, ММУ15 на котельную квартала 1308 | п.м | 200 | 4380 | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.27. | Перевод потребителей Волгоградской ТЭЦ-2 на закрытую схему теплоснабжения с устройством ИТП | Оптимизация ресурсоснабжения потребителей, выполнение требований законодательства | Количество ИТП, ед. | 18 | 31420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31419 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Снижение расхода электроэнергии | тыс. кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.2.28. | Перекладка тепловых сетей, строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения | Повышение надежности теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии при передаче | п.м | 24000 | 592360 | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 444271 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 4706 | 5378 | 6723 | 6723 | 115633 | 24.1055
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 3580 | 4090 | 5120 | 5120 | 88040
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 6755 | 7720 | 9650 | 9650 | 165980
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 12.972
1.2.29. | Строительство тепловых сетей 2Ду=170 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на терри-тории восточнее пересе-чения магистральной до-роги скоростного движе-ния (III-ей продольной магистрали) с продолже-нием ул. им. Алексан-дрова(п.Верхнезареченский) | п.м | 6000 | 145040 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.05 | 4.1 | 6.15 | 8.2 | 10.25 | 12.3 | > 30
1.2.30. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Родниковой-1 | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории Родниковой-1 | п.м | 16100 | 398830 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89179 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 10.3667 | 20.7333 | 31.1 | 41.4667 | 51.8333 | 62.2 | > 30
1.2.31. | Строительство тепловых сетей 2Ду=210 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | п.м | 19200 | 522400 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 12.4333 | 24.8667 | 37.3 | 49.7333 | 62.1667 | 74.6 | > 30
1.2.32. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Радиоцентр-2 | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории Радиоцентр-2 | п.м | 99000 | 2452460 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 1337706 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 36.3364 | 72.6727 | 109.0091 | 145.3455 | 181.6818 | 399.7 | > 30
1.2.33. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | п.м | 14600 | 361680 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 200656 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.1091 | 10.2182 | 15.3273 | 20.4364 | 25.5455 | 56.2 | > 30
1.2.34. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | п.м | 15700 | 388930 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 215523 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 60.5 | > 30
1.2.35. | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 12700 | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.3818 | 8.7636 | 13.1455 | 17.5273 | 21.9091 | 48.2 | > 30
1.2.36. | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 12700 | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 48.4 | > 30
1.2.37. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории в районе разъезда Горнополянского | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории в районе разъезда Горнополянского | п.м | 193200 | 4786020 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 2618437 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 71.1636 | 142.3273 | 213.4909 | 284.6545 | 355.8182 | 782.8 | > 30
1.2.38. | Строительство тепловых сетей 2Ду=100 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | п.м | 1000 | 17150 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.11667 | 0.23333 | 0.35 | 0.46667 | 0.58333 | 0.7 | > 30
1.2.39. | Строительство тепловых сетей 2Ду=140 на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | п.м | 2300 | 49910 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.93333 | 1.8667 | 2.8 | 3.7333 | 4.6667 | 5.6 | > 30
1.2.40. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | п.м | 13400 | 331950 | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | > 30
1.2.41. | Строительство тепловых сетей 2Ду=160 на территории по ул. Санаторной | Обеспечение отопления вновь подключаемых потребителей на территории по ул. Санаторной | п.м | 3600 | 84130 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.8167 | 5.6333 | 8.45 | 11.2667 | 14.0833 | 16.9 | > 30
1.2.42. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) | п.м | 2800 | 52720 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9414 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.05 | 4.1 | 6.15 | 8.2 | 10.25 | 12.3 | > 30
1.2.43. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории Родниковой-1 | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории Родниковой-1 | п.м | 5000 | 94150 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16006 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 10.3667 | 20.7333 | 31.1 | 41.4667 | 51.8333 | 62.2 | > 30
1.2.44. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | п.м | 5900 | 116570 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19758 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 12.4333 | 24.8667 | 37.3 | 49.7333 | 62.1667 | 74.6 | > 30
1.2.45. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Радиоцентр-2 | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории Радиоцентр-2 | п.м | 31000 | 612500 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 335889 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 36.3364 | 72.6727 | 109.0091 | 145.3455 | 181.6818 | 399.7 | > 30
1.2.46. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | п.м | 4500 | 84730 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 47074 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.1091 | 10.2182 | 15.3273 | 20.4364 | 25.5455 | 56.2 | > 30
1.2.47. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | п.м | 4850 | 91320 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 49898 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 60.5 | > 30
1.2.48. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 3900 | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.3818 | 8.7636 | 13.1455 | 17.5273 | 21.9091 | 48.2 | > 30
1.2.49. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 3900 | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 48.4 | > 30
1.2.50. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории в районе разъезда Горнополянского | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории в районе разъезда Горнополянского | п.м | 60550 | 1196350 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 653002 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 71.1636 | 142.3273 | 213.4909 | 284.6545 | 355.8182 | 782.8 | > 30
1.2.51. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=80 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | п.м | 200 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.11667 | 0.23333 | 0.35 | 0.46667 | 0.58333 | 0.7 | > 30
1.2.52. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=90 на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | п.м | 450 | 7590 | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.93333 | 1.8667 | 2.8 | 3.7333 | 4.6667 | 5.6 | > 30
1.2.53. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | п.м | 2600 | 48960 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | > 30
1.2.54. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории по ул. Санаторной | Обеспечение горячего водоснабжения вновь подключаемых потребителей на территории по ул. Санаторной | п.м | 3050 | 57430 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10356 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.8167 | 5.6333 | 8.45 | 11.2667 | 14.0833 | 16.9 | > 30
1.2.55. | Реконструкция перемычки 2Ду=300-500 мм между котельной "Теплоцентр" и котельной ЖБИ-1 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии при передаче | п.м | 416 | 17530 | 2018: 17530 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2232 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1700
[12 empty] | Снижение вы-бросов загрязня-ющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 3198
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041656 | 0.24994
| Всего по инвестиционным проектам по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  | 13715390 | 1740707 | 1333882 | 1293873 | 1276211 | 1282963 | 6787754
| Всего по теплоснабжению |  |  |  | 19739584 | 5334447 | 1502702 | 1502269 | 1511371 | 1503697 | 8385098 |  | тыс. руб. | 0 | 42768 | 55192 | 66239 | 76622 | 598422
2 | Водоснабжение
2.1. | Инвестиционные проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения
2.1.1. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС "Латошинка" | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 11234 | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.2. | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых потребителей | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.3. | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых потребителей | очистное сооружение | 1 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | > 30
[12 empty] | Подключение новых потреби-телей уча-стков №№ 3.1.-3.3, 3.10, 3.16, 4.5 | куб.м/час | 369.95 | 369.95 | 369.95 | 369.95 | 369.95 | 1250.6
2.1.4. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Кировского района | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 41006 | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.5. | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых потребителей | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение но-вых потребителей участков №№ 3.1-3.11., 3.16 | куб.м/час | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 3709.29
2.1.6. | Реконструкция хлорного хозяйства с переходом на гипохлорит натрия, строительство реагентного хозяйства 2-го блока на ВОС Тракторозаводс-кого района | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 70658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | > 30
2.1.7. | Проектирование и реконструкция здания отстойников и камер реакции блока №2 Цеха ВОС "Северный" в Трактороза-водском р-не | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых поребителей | очистное сооружение | 1 | 37754 | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.8. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Краснооктябрьс-кого района | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 89560 | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | > 30
2.1.9. | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых поребителей | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.1-3.11., 3.16 | куб.м/час | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 3709.29
2.1.10. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС «Татьянка» | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 69446 | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.11. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Краснооктябрьского района | Обеспечение соотвествия качества очистки промывных вод нормативным требоваениям | сооружение | 1 | 15020 | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 15020 | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокраще-ние объема сброса неочищен-ных про-мывных вод | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 11550
2.1.12. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Кировского района | Обеспечение соотвествия качества очистки промывных вод нормативным требоваениям | сооружение | 1 | 23300 | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 23300 | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокраще-ние объема сброса неочищен-ных про-мывных вод | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 3165 | 3165 | 3165 | 18990
2.1.13. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Тракторозаводского района | Обеспечение соотвествия качества очистки промывных вод нормативным требоваениям | сооружение | 1 | 45098 | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 45098 | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокраще-ние объема сброса неочищен-ных про-мывных вод | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 6327 | 6327 | 6327 | 37962
2.1.14. | Установка ло-кальной системы очистки на арте-зианских сква-жинах поселков Советского (Гор-ный, Водный, им.Г. Коро-левой, Майский) и Красноармей-ского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, система обратного осмо-са, обеззражи-вание воды гипохлоритом натрия | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых поребителей | комплекс очистных сооружений | 1 | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качес-тва това-ров и ус-луг уста-новленным требовани-ям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
| Всего по инвестиционным проектам по развитию головных объектов систем водоснабжения |  |  |  | 1591770 | 512521 | 560992 | 93251 | 44780 | 0 | 380226 |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей
2.2.1. | Питьевое водоснабжение
2.2.1. | Проектирование и строительство водовода L=5км, D=800мм от ВОС "Латошинка» до РЧВ у п.Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | подключение объектов нового строительства | м | 5000 | 64798 | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1. | куб.м/час | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.79 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.5
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 624
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 105000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 1422
2.2.2. | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000м3 у п. Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | подключение объектов нового строительства | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1. | куб.м/час | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.79
2.2.3. | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Верхнезаре-чинского Тракторозаводского района | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 79595 | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1. | куб.м/час | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.79
2.2.4. | Строительство внутриквартальных водо-проводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=8850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 8850 | 28966 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1.69
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 706
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 3500 | 7000 | 118475
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 47 | 95 | 1602
2.2.5. | Проектирование и строительство водовода L=7км, D=800мм от РЧВ у п. Верх-незареченс-кого Тракторозавод-ского р-на до ВНС "Олимпий-ская" в Дзержин-ском р-не | подключение объектов нового строительства | м | 7000 | 176365 | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 2.1. | куб.м/час | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | > 30
2.2.6. | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Олимпийская" до территории новой застройки (Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 2.1. | куб.м/час | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
2.2.7. | Проектирование и строительство водовода L=1 км, D=500мм с увеличением диаметра в зеленой зоне по ул. им. Роко-совского в Цен-тральном р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 1000 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 2.1. | куб.м/час | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | > 30
2.2.8. | Строительство внутрикварталь-ных водопро-водных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=9000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 9000 | 29458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 27821 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 2.1. | куб.м/час | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | > 30
2.2.9. | Проектирование и реконструкция ВНС "Горная Поляна" (новая) | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 103736 | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 23
[12 empty] | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 1158948 | 1158948 | 6953688
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 3326 | 3326 | 19956
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 21
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 6600
2.2.10. | Проектирование и строительство РЧВ 2шт. по V=6тыс.м3 в районе ВНС «Горная Поляна» (новая) в Советском р-не | подключение объектов нового строительства | резервуар | 2 | 43610 | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | > 30
2.2.11. | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Горная поляна" (новая) до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1850 | 10686 | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 1.14
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 42 | 79 | 474
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 7000 | 12950 | 77700
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 95 | 175 | 1050
2.2.12. | Строительство водовода от ВНС "Олимпийская до ул. им. М. Еременко (Dу=1200 мм, L=9000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 9000 | 274023 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 121788 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 2.2
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 21 | 42 | 63 | 84 | 918
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 154000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 47 | 95 | 142 | 189 | 2083
2.2.13. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 5000 | 16368 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | > 30
[5 empty] | 16368 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.83
[5 empty] | 0 | 2020-2025: 0 |  | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 347
[5 empty] | 16368 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094 | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 49000
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 662
2.2.14. | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м) | подключение объектов нового строительства | м | 20000 | 523290 | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.2.-3.3., 3.10, 3.16, 4.5 | куб.м/час | 314.34 | 314.34 | 314.34 | 314.34 | 314.34 | 1194.99 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 11.4
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 84 | 167 | 334 | 4765
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 14000 | 28000 | 56000 | 798000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 189 | 379 | 758 | 10796
2.2.15. | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | подключение объектов нового строительства | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.1-3.11., 3.16 | куб.м/час | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 3709.29 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 5.8
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 84 | 167 | 251 | 2424
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 14000 | 28000 | 42000 | 406000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 189 | 379 | 568 | 5493
2.2.16. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 154849 | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.2.-3.3., 3.10, 3.16 | куб.м/час | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 1192.42 | > 30
2.2.17. | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2*10000 куб.м.) | подключение объектов нового строительства | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.2.-3.3., 3.10, 3.16 | куб.м/час | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 1192.42 | > 30
2.2.18. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=2850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2850 | 16462 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.2.-3.3. | куб.м/час | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 1091.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1.6
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 668
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 3500 | 7000 | 110250
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 47 | 95 | 1492
2.2.19. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2700 | 8839 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 5565 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.2. | куб.м/час | 123.84 | 123.84 | 123.84 | 123.84 | 123.84 | 123.84 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.75
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 314
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 44100
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 597
2.2.20. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=11550 м) | подключение объектов нового строительства | м | 11550 | 37806 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 34532 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.3. | куб.м/час | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 967.26 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.31
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 547
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 85750
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1160
2.2.21. | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.4.-3.9, 3.11-3.15, 3.17-3.18 | куб.м/час | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 3533.73 | > 30
2.2.22. | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | подключение объектов нового строительства | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.4.-3.9, 3.11-3.15, 3.17-3.18 | куб.м/час | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 3533.73 | > 30
2.2.23. | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.4.-3.9, 3.11-3.15, 3.17-3.18 | куб.м/час | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 3533.73 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.5
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 627
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 105000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1420
2.2.24. | Строительство внутрикварталь-ных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 21000 | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.4.-3.9. | куб.м/час | 406.11 | 406.11 | 406.11 | 406.11 | 406.11 | 2436.66 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.4
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1003
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 168000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2273
2.2.25. | Строительство внутрикварталь-ных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=10000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 10000 | 32731 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.11-3.13. | куб.м/час | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 796.5 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.55
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 648
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 108500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1468
2.2.26. | Строительство внутрикварталь-ных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5200 м) | подключение объектов нового строительства | м | 5200 | 17023 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13749 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.14, 3.15 | куб.м/час | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 33.93 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.83
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 347
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 49000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 662
2.2.27. | Строительство внутрикварталь-ных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 700 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.17. | куб.м/час | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 78.06 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
2.2.28. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2000 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.18. | куб.м/час | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 188.58 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332
2.2.29. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.10 | куб.м/час | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 282
2.2.30. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2400 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 4911 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.10 | куб.м/час | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.66
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 274
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 39900
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 541
2.2.31. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.16 | куб.м/час | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 89.52 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 10500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 144
2.2.32. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.16 | куб.м/час | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 89.52 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 282
2.2.33. | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс.м3\сут. С резервуарным хозяйством 2х10 тыс.м3и сооружением дохлорирования в Кировском р-не | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 116353 | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
2.2.34. | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L=6,5км D=600-800мм. | подключение объектов нового строительства | м | 6500 | 84190 | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.98
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 63 | 138 | 138 | 138 | 828
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 10500 | 22750 | 22750 | 22750 | 136500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 142 | 308 | 308 | 308 | 1848
2.2.35. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 4.2.-4.4. | куб.м/час | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 70.54 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 252
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 42000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 570
2.2.36. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3350 м) | подключение объектов нового строительства | м | 3350 | 10968 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 4.2.-4.4. | куб.м/час | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 70.54 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 313
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 44100
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 597
2.2.37. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 4.5. | куб.м/час | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 282
2.2.38. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1150 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1150 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 4.5. | куб.м/час | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 142
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 22575
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 303
2.2.39. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 700 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 5.1. | куб.м/час | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 12.12 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.42
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 174
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 29400
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 396
2.2.40. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=150 м) | подключение объектов нового строительства | м | 150 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 5.1. | куб.м/час | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 12.12 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 3150
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42
2.2.41. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе п. Заря с производительностью 300 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 12464 | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 5.2. | куб.м/час | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | > 30
2.2.42. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 5.2. | куб.м/час | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 282
2.2.43. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6800 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6800 | 22258 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 5.2. | куб.м/час | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 2
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 834
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 5250 | 10500 | 135800
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 71 | 142 | 1837
2.2.44. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2500 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 6612 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 5.3. | куб.м/час | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 19.86 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.2
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 501
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 84000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1137
2.2.45. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1950 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1950 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 4093 | Подключе-ние новых потребите-лей учас-тков №№ 5.3. | куб.м/час | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 19.86 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.5
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 209
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 30800
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 416
2.2.46. | Реконструкция ВНС "Самарская" 96 тыс.м3/сут в Дзержинском р-не | Повышение надежности и эффективности услуг водоснабжения | насосная станция | 1 | 64744 | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0 | Cнижение энергопот-ребления | кВтч | 0 | 0 | 1892160 | 1892160 | 1892160 | 11352960 | 10
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 5430 | 5430 | 5430 | 32580
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 1257 | 1257 | 1257 | 7542
2.2.47. | Проектирование и строительство водовода L=1км, D=1000мм по ул. им. Академика Богомольца от ул. им. Николая Отрады до ул. им. Мясникова в Тракторозаводс-ком р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 1000 | 29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
2.2.48. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Олимпийская | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | станция | 1 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качест-ва товаров и услуг установлен-ным тре-бованиям | % | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.2.49. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Елабужская | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | станция | 1 | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качест-ва товаров и услуг установлен-ным тре-бованиям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.2.50. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Горная поляна | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | станция | 1 | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качест-ва товаров и услуг установлен-ным тре-бованиям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.2.51. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на РЧВ Дальние Красноармейский район | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | станция | 1 | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | Соответст-вие качест-ва товаров и услуг установлен-ным тре-бованиям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.2.52. | Проектирование и строительство водовода по ул. Котлубанская от ВНС "Ела-бужская" до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе (Dу=500 мм, L=500 м) | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 500 | 12108 | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 875 | 1750 | 10500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 144
2.2.53. | ВНС "Олим-пийская" Завер-шение строитель-ства и пуск в эксплуатацию РЧВ №3 V=20тыс.м3, строительство РЧВ№4 V=20тыс.м3 в Дзержинском р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | резервуар | 2 | 35990 | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | Обеспече-ние беспе-ребойной подачи во-ды потре-бителям | - | [6 empty] | > 30 | bar: 0 to 5.8
2.2.54. | Проектирование и строительство сети L=0,35 км, D=800мм по ул. Городнянской, Кубанской и Архивной в Дзержинском р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 350 | 13827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
2.2.55. | Реконструкция ВНС-1 в Краснооктябрьском районе | Повышение надежности и эффективности услуг водоснабжения | насосная станция | 1 | 11387 | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0 | Cнижение энергопот-ребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 94608 | 94608 | 567648 | 11
[5 empty] | 11387 | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0 |  | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 1632
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716
2.2.56. | Проектирование и строительство водовода L=2км, D=1000мм по ул. Коммунистичес-кой от ул. Праж-ской до ул. им. Володарского в Центральном р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 2000 | 59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | > 30
[5 empty] | 59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 |  | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475
2.2.57. | Ппроектирова-ние и строитель-ство перехода водопровода в футляре через ж/д Волгоград-I-Волгоград-II L=0,1 км, D=1000мм футляр 1400мм от водовода D=1200мм по ул. им. Пархоменко до перспектив-ного водовода D=1000мм по ул. Коммунистичес-ой в Централь-ном р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 100 | 12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2.2.58. | Проектирование и строительство водовода L=2,1км, D=1200мм от ВОС КОР до ул. им. Землянского в Центральном р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 2100 | 68789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | > 30
2.2.59. | Проектирование и строительство водовода L=1,4км, D=1000мм от ул. им. Тарифной до ул. им. Титова в Краснооктябрь-ком р-не. | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 1400 | 49856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396
2.2.60. | Проектирование и строительство водо-вода по ул. Казахской (от ул. Новосибир-ской до ул. Электролесовской) в Совет-ском районе (Dу=500 мм, L=1200 м) | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 1200 | 17988 | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 25200
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 342
2.2.61. | Проектирование и реконструкция ВНС "институтская" и "ВНИИОЗ" с увеличе-нием мощности до 20 тыс.м3/сут. каждая | Повышение надежности и эффективности услуг водоснабжения | насосная станция | 2 | 37956 | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0 | Cнижение энергопот-ребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 197092 | 394184 | 2365104 | 13
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 566 | 1131 | 6786
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 943 | 1886 | 11316
2.2.62. | Перекладка водовода L=15км, D=600мм с увеличением диаметра по ул. Курча-това от ул. им. Кирова с переходом че-рез ул. 64й Армии по ул. Вельботной до ул. Стрельца в Кировском р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 15000 | 194286 | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 104 | 104 | 209 | 1878
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 35000 | 315000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 237 | 237 | 474 | 4260
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 900 | 900 | 1800 | 16200
| Всего по инвестиционным проектам празвитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  | 5365173 | 208542 | 789497 | 987779 | 792961 | 669274 | 1917120 |  | тыс. руб. | 0 | 242 | 7442 | 12648 | 14311 | 120673 | > 30
| Всего по питьевому водоснабжению |  |  |  | 6956943 | 721063 | 1350489 | 1081030 | 837741 | 669274 | 2297346 |  | тыс. руб. | 0 | 205 | 7234 | 12618 | 14193 | 120430
2.2.2. | Техническое водоснабжение
2.2.2.1. | Реконструкция водовода технической воды котельной "ДОЗ им. Куйбышева (Dу=400 мм, L=435 м) | Повышение надежности услуг технического водоснабжения | м | 435 | 3529 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 9138
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 126
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 468
2.2.2.2. | Реконструкция водовода технической воды по ул. Ясногорская,2 (2Dу=300 мм, L=645,52 м) | Повышение надежности услуг технического водоснабжения | м | 645.52 | 5414 | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 78
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 2259 | 2259 | 2259 | 13554
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 186
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 696
Всего по техническому водоснабжению |  |  |  | 0 | 8943 | 3529 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 410 | 9330 | 17021 | 22201 | 184019
| Всего по водоснабжению |  |  | 0 | 6965886 | 724592 | 1355903 | 1081030 | 837741 | 669274 | 2297346 |  | тыс. руб. | 0 | 410 | 9330 | 17021 | 22201 | 184019
3 | Водоотведение
3.1. | Инвестиционные проекты по строитель-ству и реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водотведения на перспективу
3.1.1. | Строительство II очереди КОС о.Голодный | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1., 3.1.-3.3., 3.10 | куб.м/час | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 1214.77 | > 30
[12 empty] | Соответст-вие качест-ва товаров и ус-луг установ-ленным тре-бованиям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | 100
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 48
3.1.2. | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1., 3.1.-3.3., 3.10 | куб.м/час | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 1214.77 | > 30
[12 empty] | Соответст-вие качест-ва товаров и ус-луг установ-ленным тре-бованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.1.3. | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | подключение объектов нового строительства | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1., 3.1.-3.3., 3.10 | куб.м/час | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 1214.77 | 5
[12 empty] | Уменьше-ние коли-чества ути-лизируемо-го осадка сточных вод | т | 0 | 0 | 0 | 12222 | 12222 | 73332
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 86764 | 86764 | 520584
3.1.4. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | 1 куб.м./ч | 1300 | 892805 | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.4.-3.8 | куб.м/час | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 515.88 | > 30
3.1.5. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1700 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | 1 куб.м./ч | 1700 | 1167510 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.11.-3.13 | куб.м/час | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 721.14 | > 30
3.1.6. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производитель-ностью 65 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 65 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.14.-3.15 | куб.м/час | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 21.08 | > 30
3.1.7. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производитель-ностью 140 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 140 | 96148 | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.17 | куб.м/час | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 58.56 | > 30
3.1.8. | Проектирование и строительство нового блока ОС производительностью 1000 м3/час и модернизация существующей технологии очистки сточных вод (КОС М.Горького) | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 1 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 3.16., 3 18 | куб.м/час | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 188.64 | > 30
[12 empty] | Соответст-вие качест-ва товаров и ус-луг установ-ленным тре-бованиям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 100
| Всего по инвестиционным проектам по строительству и реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водотведения на перспективу |  |  |  | 4244828 | 568341 | 830711 | 702474 | 1354296 | 205251 | 583755 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 4 | 86772 | 86772 | 607408
3.2. | Инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоотведения
3.2.1. | Реконструкция КНС-2 в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 47108 | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 10
[12 empty] | Cнижение (+) или рост (-) энергопо-требления | кВтч | 0 | 0 | 1130040 | 1130040 | 1130040 | 6780240
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3243 | 3243 | 3243 | 19458
[12 empty] | Cнижение (+) или рост (-) расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 1257 | 1257 | 1257 | 7542
3.2.2. | Реконструкция напорной линии в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | подключение объектов нового строительства | м | 3100 | 186105 | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.66
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 84
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 273 | 273 | 273 | 1638
3.2.3. | Реконструкция напорных коллекторов D=1200, 4шт. на ОСК о. Голодный L=4,5км | подключение объектов нового строительства | м | 4500 | 270154 | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.96
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 120
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 198 | 396 | 396 | 2376
3.2.4. | Проектирование и строительство новой КНС для подключения объектов новой застройки в районе п. Верхнезареченский с производительностью 500 кубм./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 92000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потреби-телей участков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
3.2.5. | Проектирование и строительство сетей водотведения от новой КНС (2Dу=300 мм, L=1500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1500 | 12961 | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 36
3.2.6. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4750 м) | подключение объектов нового строительства | м | 4750 | 27796 | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703 | Подключе-ние новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.95
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 123
3.2.7. | Проектирование и реконструкция КНС "ГМЗ № 3" в Краснооктябрьском районе с производительностью 60 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 6800 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 2.1. | куб.м/час | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 10
[12 empty] | Cнижение энергопот-ребления | кВтч | 0 | 0 | 16951 | 16951 | 16951 | 101706
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 294
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 629 | 629 | 629 | 3774
3.2.8. | Проектирование и строительство сетей водотведения от КНС "ГМЗ № 3" (2Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 8640 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 2.1. | куб.м/час | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 48
3.2.9. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 4850 | 28381 | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 2.1. | куб.м/час | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.95
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 123
3.2.10. | Строительство сетей водоотведения от территории «Родниковая» в Советском районе (Dу=400 мм,L=1850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1850 | 17853 | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.1., 3.2. | куб.м/час | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 48
3.2.11. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2700 | 15800 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096 | Подключе-ние новых потребителей учас-тков №№ 3.1. | куб.м/час | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.58
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 75
3.2.12. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1450 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1450 | 8485 | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.2. | куб.м/час | 138.89 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 48
3.2.13. | Строительство канализационного коллектора от застройки по ул. Родниковой до коллектора D=1000мм ОАО"Волгограднефтемаш" L=5 км | подключение объектов нового строительства | м | 5000 | 168506 | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей участ-ков №№ 3.1., 3.2. | куб.м/час | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.02
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 132
3.2.14. | Строительство канализационного коллектора D=1840мм L=0,1 км по ул. Казанская в створе здания ул. Рабоче-Кресть-янская,67 в Воро-шиловском р-не | подключение объектов нового строительства | м | 100 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.2., 3.3., 3.10 | куб.м/час | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 1112.79 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15. | Строительство дублера главного коллектора Центрального района D=1840мм; L=2,29км | подключение объектов нового строительства | м | 2290 | 435100 | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.3., 3.10 | куб.м/час | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 973.9 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.48
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60
3.2.16. | Проектирование и строительство канализационной сети D=800-1840мм L=5,02км по ул.Автотранспортной от железно-дорожной больницы до ул. Смычки Советского р-на | подключение объектов нового строительства | м | 5020 | 215062 | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.3, 3.10 | куб.м/час | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 973.9 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.9
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 114
3.2.17. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6200 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6200 | 36282 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 24578 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.3. | куб.м/час | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 967.26 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.79
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 100
3.2.18. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6400 | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.4.-3.9 | куб.м/час | 401.69 | 401.69 | 401.69 | 401.69 | 401.69 | 2410.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.81
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 103
3.2.19. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1300 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1300 | 7608 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.10 | куб.м/час | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 36
3.2.20. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6000 | 35112 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.11.-3.13 | куб.м/час | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 721.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.84
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 107
3.2.21. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2800 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2800 | 16386 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.14.-3.15 | куб.м/час | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 21.08 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.6
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 76
3.2.22. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького" (2Dу=300 мм, L=8000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 8000 | 69128 | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.16., 3.18 | куб.м/час | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 188.64 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 1.55
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 195
3.2.23. | Проектирование и строительство новой КНС для отведения стоков от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького"с общей производительностью 600 кубм./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 110000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.16., 3.18 | куб.м/час | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 188.64 | > 30
3.2.24. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 5500 | 32186 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.16., 3.18 | куб.м/час | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 188.64 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 1.11
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 139
3.2.25. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=400 м) | подключение объектов нового строительства | м | 400 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.17 | куб.м/час | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 58.56 | > 30
3.2.26. | Строительство канализационного коллектора до перспективного коллектора "Ельшанский" D=800-1200мм, ; L=3,3 км | подключение объектов нового строительства | м | 3300 | 198112 | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 3.3., 3.10 | куб.м/час | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 973.9 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.72
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 300
3.2.27. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=7500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 7500 | 64807 | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 1.34
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 168
3.2.28. | Проектирование и реконструкция КНС 8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 12100 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | 7
[12 empty] | Cнижение энергопот-ребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 254259 | 254259 | 1525554
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 4380
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 943 | 943 | 5658
3.2.29. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2400 | 14045 | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.52
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 64
3.2.30. | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки D=1840мм; L=5км (Кировкий район) | подключение объектов нового строительства | м | 5000 | 950000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.08
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 11 | 23 | 23 | 23 | 138
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 | 2640
3.2.31. | Проектирование и реконструкция КНС 4 по ул. Изобильная в Красноармейском районе | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 40276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 36248 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | 10
[12 empty] | Cнижение энергопот-ребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864736
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11092
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028
3.2.32. | Проектирование и реконструкция КНС 5 по ул. Булаткина в Красноармейском районе | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 40311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 36280 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | 4
[12 empty] | Cнижение энергопот-ребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599776
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30420
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916
3.2.33. | Реконструкция напорного коллектора от КНС4 до самотечной линии на КНС5 Красноармейского района D= 800мм; L=2,8км | подключение объектов нового строительства | м | 2800 | 404360 | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.6
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 78
3.2.34. | Строительство канализационного коллектора от КНС5 до КОС «Каустик» района D=1000мм; L=9км | подключение объектов нового строительства | м | 9000 | 303309 | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей уч-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 1.86
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 9 | 18 | 27 | 39 | 234
3.2.35. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2000 | 17280 | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.48
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 60
3.2.36. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 3700 | 21653 | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 11704 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.64
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 82
3.2.37. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 8640 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 5.3. | куб.м/час | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 19.92 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.24
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 30
3.2.38. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 5852 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | Подключе-ние новых потреби-телей учас-тков №№ 5.3. | куб.м/час | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 19.92 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.24
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30
3.2.39. | Строительство коллектора оврага "Проломный"Дзержинского района D=800мм; L=0,68км | Повышение качества очистки стоков | м | 680 | 6702 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение объем сбро-са неочи-щенных сточных вод | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 774.161 | 774.161 | 4645 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
3.2.40. | Строительство КНС 2,2 тыс.м3/сут оврага "Проломный" Дзержинского района | Повышение качества очистки стоков | насосная станция | 1 | 17906 | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение объем сбро-са неочи-щенных сточных вод | тыс. куб.м. | 0 | 774.161 | 774.161 | 774.161 | 774.161 | 4645 | > 30
3.2.41. | Перекладка коллектора с D=450мм на D=600мм L=0,845 км по ул. Ки-рова от ул.Зои Маресевой до ул. Курчатова в Кировском р-не(Dу=600 мм,L=450 м) | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 450 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
3.2.42. | Строительство "Разгуляевского" коллектора Дзержинского района Волгограда D=800-1000 мм; L=6.4 км | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 6400 | 215688 | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 1.32 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 14 | 28 | 28 | 168
3.2.43. | Проектирование и строительство дублера коллектора №10 D=1400мм L=2,5км по ул.им.Циолковского в Ворошиловском р-не | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 2500 | 114584 | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.54 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66
3.2.44. | Строительство дюкерного перехода по ул.Циолковского Ворошиловского района D=700 мм; L=0,75 км | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 1500 | 69226 | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48
3.2.45. | Проектирование и строительство канализационной сети D=400мм L=1,99км по ул. Феодосийской от ул. им. Нежда-нова до ул. Авто-транспортная в Ворошиловском р-не | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 1990 | 13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
3.2.46. | Проектирование и строительство канализационной сети D=300мм L=1,0км от ул. Череповецкой по ул. Родомской до ул. им. мили-ционера Бухан-цева в Воро-шиловском р-не | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 1000 | 9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
3.2.47. | Проектирование и строительство канализационного коллектора L=2,7 км по пр.Университетскому замена D=300мм на D=500мм от ул. Гвоздкова до ул 50-летия ВЛКСМ в Советском р-не | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 2700 | 20798 | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 10399 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1190
3.2.48. | Проектирование и строительство коллектора D=800мм L=0,7км по ул. Симбирской от ул. Профсоюзной до подключения в "Прицарицын-ский" коллектор в Ворошилов-ском р-не | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 700 | 21488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3.2.49. | Реконструкция 2-й нитки дюкерного перехода через р.Волга на о.Голодный D=1400мм; L=1км | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 1800 | 82500 | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.36 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 79 | 158 | 948
3.2.50. | Строительство 2-х дюкерных переходов через р. Волга от Г40НС до ОСК о. Голодный D=1400мм; L=1,6км каждый | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 3200 | 146668 | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийнос-ти | ав. | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 78
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 141 | 282 | 282 | 1692
| Всего по инвестиционным проектам построительству, реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоотведения |  |  |  | 4710599 | 809502 | 1499907 | 1021048 | 903303 | 169422 | 307417 |  | тыс. руб. | 0 | 276 | 6448 | 8647 | 8952 | 108816
| Всего по водоотведению |  |  |  | 8955427 | 1377843 | 2330618 | 1723522 | 2257599 | 374673 | 891172 |  | тыс. руб. | 0 | 276 | 6452 | 95419 | 95724 | 629448
4 | Электроснабжение
4.1. | Инвестиционные проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности)
4.1.1. | Строительство ПС 110 кВ "Заречная" с трансформаторами 2*16 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 1.1., 1.2., 1.3., (многоквартирные дома, многоэтажная застройка, индивидуальные жилые дома до 3-х этажей ). Подключаемая нагрузка - 16,2 МВт | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энергопринимающих устройств потребите-лей | МВТ | 2.6994 | 2.6994 | 2.6994 | 2.6994 | 2.6994 | 2.6994 | 0
4.1.2. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 2.1. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,75 МВт | ед. | 1 | 21186.4407 | 0 | 0 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энергопринимающих устройств потребите-лей | МВТ | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0
4.1.3. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.1., 3.2., 3.3., 3.10. (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома со средней этажностью 1,5 этажа). Подключаемая нагрузка - 89,29 МВт | ед. | 1 | 847457.6271 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энергопринимающих устройств потребите-лей | МВТ | 10.7694 | 10.7694 | 10.7694 | 10.7694 | 10.7694 | 35.4458 | 0
4.1.4. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.4.-3.9. (многоквартирные дома). Подключаемая нагрузка - 135,27 МВт | ед. | 2 | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271 | Мощность подключаемых энергопринимающих устройств потребите-лей | МВТ | 12.2971 | 12.2971 | 12.2971 | 12.2971 | 12.2971 | 73.7823 | 0
4.1.5. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.11.-3.15., 3.17. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 163,36 МВт | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энергопринимающих устройств потребите-лей | МВТ | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 88.0639 | 0
4.1.6. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.11.-3.15., 3.17. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 163,36 МВт | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271 | Мощность подключаемых энергопринимающих устройств потребите-лей | МВТ | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 88.0639 | 0
4.1.7. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*40 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.16., 3.18. (индивидуальные жилые ). Подключаемая нагрузка - 38,51 МВт | ед. | 1 | 143600.8475 | 0 | 0 | 0 | 143600.8475 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энергопринимающих устройств потребите-лей | МВТ | 3.8721 | 3.8721 | 3.8721 | 3.8721 | 3.8721 | 19.1545 | 0
4.1.8. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*16 МВА | Подключение к системе электро-снабжения объ-ектов нового строительства микрорайонов № 4.1.-4.4. (мно-гоквартирные дома, индивиду-альные жилые дома). Подклю-чаемая нагрузка - 14,8 МВт | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энерго-принимающих ус-тройств по-требителей | МВТ | 6.3396 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2396 | 3.5071 | 0
4.1.9. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА | Подключение к системе электро-снабжения объектов нового строительства микрорайона № 4.5. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 2,86 МВт | ед. | 1 | 70652.5424 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энерго-принимающих ус-тройств по-требителей | МВТ | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667 | 0
4.1.10. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 5.1. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 2,16 МВт | ед. | 1 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энерго-принимающих ус-тройств по-требителей | МВТ | 0.19636 | 0.19636 | 0.19636 | 0.19636 | 0.19636 | 1.1782 | 0
4.1.11. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*6,3 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 5.2. (индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома). Подключаемая нагрузка - 4,72 МВт | ед. | 1 | 91132.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132.0401 | 0 | Мощность подключаемых энерго-принимающих ус-тройств по-требителей | МВТ | 0.78643 | 0.78643 | 0.78643 | 0.78643 | 0.78643 | 0.78643 | 0
4.1.12. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 5.3. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 2,41 МВт | ед. | 1 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186 | Мощность подключаемых энерго-принимающих ус-тройств по-требителей | МВТ | 0.21916 | 0.21916 | 0.21916 | 0.21916 | 0.21916 | 1.3149 | 0
| Всего по инвестиционным проектам по строительству, развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности) |  |  | 13 | 4864173.5655 | 847457.6271 | 1974042.3729 | 21186.4407 | 214253.3898 | 91132.0401 | 1716101.6949
4.2. | Инвестиционные проекты по строительству, развитию (модернизации) электрических сетей
4.2.1. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 50 | 391877.7508 | 39187.7751 | 31350.2201 | 39187.7751 | 31350.2201 | 39187.7751 | 211613.9854 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 38.7918 | 31.0334 | 38.7918 | 31.0334 | 38.7918 | 209.4756 | 0
4.2.2. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 24 | 171749.1051 | 21468.6381 | 21468.6381 | 28624.8508 | 28624.8508 | 28624.8508 | 42937.2763 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 10.2082 | 10.2082 | 13.6109 | 13.6109 | 13.6109 | 20.4164 | 0
4.2.3. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 102 | 799430.6116 | 54862.8851 | 78375.5502 | 78375.5502 | 78375.5502 | 78375.5502 | 431065.5259 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 26.6218 | 38.0311 | 38.0311 | 38.0311 | 38.0311 | 209.1713 | 0
4.2.4. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 134 | 955919.0158 | 85604.688 | 92738.412 | 99872.136 | 99872.136 | 107005.86 | 470825.7839 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 38.8264 | 42.062 | 45.2975 | 45.2975 | 48.5331 | 213.5454 | 0
4.2.5. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 50 | 290639.5329 | 35605.101 | 49207.6515 | 35605.101 | 51808.9268 | 35605.101 | 82807.6515 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 4.4128 | 6.0987 | 4.4128 | 6.4211 | 4.4128 | 10.2631 | 0
4.2.6. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*400 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 2 | 11443.7047 | 5721.8523 | 0 | 5721.8523 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 0.37607 | 0 | 0.37607 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7. | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | км | 31.5 | 609533.8983 | 58050.8475 | 309604.5198 | 0 | 106426.5537 | 58050.8475 | 77401.1299 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 44.4926 | 237.294 | 0 | 81.5698 | 44.4926 | 59.3235 | 0
4.2.8. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | Подключение к системе электроснабже-ния объектов нового строительства | км | 816.3539 | 5331982.382 | 602150.8108 | 553551.7289 | 553551.7289 | 553551.7289 | 553551.7289 | 2515624.6554 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 53.1159 | 48.8289 | 48.8289 | 48.8289 | 48.8289 | 221.9039 | 0
4.2.9. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | Подключение к системе электроснабже-ния объектов нового строительства | км | 437.1653 | 2069112.593 | 266232.1413 | 216557.9877 | 216557.9877 | 216557.9877 | 216557.9877 | 936648.501 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 32.8831 | 26.7477 | 26.7477 | 26.7477 | 26.7477 | 115.688 | 0
4.2.10. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | Подключение к системе электроснабже-ния объектов нового строительства | км | 999.7569 | 783017.1266 | 103402.3601 | 81851.7256 | 81851.7256 | 81851.7256 | 81851.7256 | 352207.8642 | Мощность подключаемых энерго-принимающих уст-ройств по-требителей | МВТ | 44.2478 | 35.0259 | 35.0259 | 35.0259 | 35.0259 | 150.7164 | 0
4.2.11. | Реконструкция кабельных линий электропередач КЛ 0,4 кВ | Обеспечение нормативных параметров работы системы элеткроснабже-ния | км | 120.0072 | 567996.3825 | 46178.5677 | 46178.5677 | 46178.5677 | 50796.4245 | 50796.4245 | 327867.8306 | Увеличе-ние объе-мов реали-зации элек-троэнергии за счет сни-жения ко-личества нарушений работы системы | кВт*ч | 1987.0892 | 3889.8126 | 5715.0422 | 7644.2236 | 9500.7517 | 95477.6372 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 5.9613 | 11.6694 | 17.1451 | 22.9327 | 28.5023 | 286.4329
4.2.12. | Реконструкция кабельных линий электропепедач КЛ 6 (10) кВ | Обеспечение нормативных параметров работы системы элеткроснабже-ния | км | 136.9002 | 924249.788 | 75142.2592 | 75142.2592 | 75142.2592 | 82656.4851 | 82656.4851 | 533510.0402 | Увеличе-ние объе-мов реали-зации элек-троэнергии за счет сни-жения ко-личества нарушений работы системы | кВт*ч | 2188.744 | 4235.2244 | 6156.8061 | 8148.9628 | 10032.7624 | 97900.0076 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 6.5662 | 12.7057 | 18.4704 | 24.4469 | 30.0983 | 293.7
4.2.13. | Реконструкция воздушных линий электропепедач ВЛ 0,4 кВ (замена на СИП) | Обеспечение нормативных параметров работы системы элеткроснабжения | км | 828.894 | 649195.9995 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 354106.9088 | Увеличе-ние объе-мов реали-зации элек-троэнергии за счет сни-жения ко-личества нарушений работы системы | кВт*ч | 5517.893 | 10705.0554 | 15598.892 | 20230.8012 | 24627.3966 | 231355.2205 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 16.5537 | 32.1152 | 46.7967 | 60.6924 | 73.8822 | 694.0657
4.2.14. | Реконструкция воздушных линий электропередач ВЛ 6 (10) кВ (замена на СИП) | Обеспечение нормативных параметров работы системы элеткроснабжения | км | 28.9981 | 70967.0748 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 38709.3136 | Увеличе-ние объе-мов реали-зации элек-троэнергии за счет сни-жения ко-личества нарушений работы системы | кВт*ч | 209.9491 | 419.8981 | 629.8472 | 839.7962 | 1049.7453 | 10707.402 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0.62985 | 1.2597 | 1.8895 | 2.5194 | 3.1492 | 32.1222
| Всего по инвестиционным проектам по строительству, развитию (модернизации) электрических сетей |  |  |  | 13627114.9657 | 1459077.2966 | 1621496.6311 | 1326138.9049 | 1447341.9597 | 1397733.7067 | 6375326.4668 |  | тыс. руб. | 29.711 | 57.75 | 84.3018 | 110.5914 | 135.632 | 1306.3208
| Всего по электроснабжению |  |  |  | 18491288.5312 | 2306534.9237 | 3595539.004 | 1347325.3456 | 1661595.3495 | 1488865.7468 | 8091428.1617 |  | тыс. руб. | 29.711 | 57.75 | 84.3018 | 110.5914 | 135.632 | 1306.3208
5 | Газоснабжение
5.1. | Инвестиционные проекты по новому строительству и реконструкции сетей
5.1.1. | Перекладка газопровода высокого давления с увеличением диаметра | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 1.1.-1.3. (многоквартирные дома, многоэтажная застройка, индивидуальные жилые дома до 3-х этажей ). Подключаемая нагрузка - 11,25 тыс. куб. м/час | км | 3 | 29665.2647 | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.2. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  | ед. | 1 | 1605.0403 | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.3. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 12 | 15742.1823 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.4. | Строительство газопроводов высокого давления |  | км | 3.5 | 21359.0198 | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.5. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  | км | 39.2788 | 196637.6407 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.6. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 2.1. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,34 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | -
5.1.7. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 500 мм по ул. Центральная Аллея в п. Солнечный |  | км | 1.3952 | 4957.9417 | 2478.9709 | 0 | 0 | 2478.9709 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | -
5.1.8. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 3.1.(многоквартирные дома). Подключаемая нагрузка - 10,22 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | -
5.1.9. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 11 | 14430.3337 | 1311.8485 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | -
5.1.10. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм на пересечении ул. Тормосиновская и ул. Перекопская |  | км | 44.4792 | 222671.7265 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | -
5.1.11. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределе-ния объектов нового строительства микрорайонов № 3.2.-3.9., 3.16., 3.18. (многоквартир-ные дома, индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 289,66 тыс. куб. м/час | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 156.5848 | -
5.1.12. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 156.5848 | -
5.1.13. | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский |  | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 156.5848 | -
5.1.14. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476 | Мощность подключаемого газо-использую-щего обо-рудования объектов нового строитель-ства | тыс. куб. м/час | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 156.5848 | -
5.1.15. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 3.10. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,7 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | -
5.1.16. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм по ул. им. Ивановского |  | км | 3.5774 | 12712.6711 | 0 | 6356.3355 | 0 | 6356.3355 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газо-использующего обо-рудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | -
5.1.17. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 3.11.-3.15., 3.17. (индивидуальные жилые ). Подключаемая нагрузка - 73,78 тыс. куб. м/час | ед. | 3 | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869 | Мощность подключаемого газо-использующего обо-рудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 39.5535 | -
5.1.18. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 50 | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557 | Мощность подключаемого газо-использующего обо-рудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 39.5535 | -
5.1.19. | Строительство газопроводов высокого давления |  | км | 7.6467 | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502 | Мощность подключаемого газо-использующего обо-рудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 39.5535 | -
5.1.20. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  | км | 119.7469 | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837 | Мощность подключаемого газо-использующего обо-рудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 39.5535 | -
5.1.21. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 4.1.-4.4. (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 14,47 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газо-использующего обо-рудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 9.274 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 1.8509 | -
5.1.22. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 10 | 13118.4852 | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456 | Мощность подключаемого газо-использующего обо-рудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 9.274 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 1.8509 | -
5.1.23. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 400 мм по ул. 64 Армии |  | км | 21.58 | 108033.8523 | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 9.274 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 1.8509 | -
5.1.24. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 4.5. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,65 тыс. куб. м/час | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 1311.8485 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | -
5.1.25. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 426 мм по ул. Лавровая |  | км | 1.1083 | 3938.4646 | 0 | 0 | 1969.2323 | 0 | 0 | 1969.2323 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | -
5.1.26. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 5.1. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,97 тыс. куб. м/час | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.52784 | -
5.1.27. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 430 мм по ул. Довженко (вдоль базы кожсырья) |  | км | 1.5555 | 5527.6696 | 0 | 0 | 0 | 2763.8348 | 0 | 2763.8348 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.52784 | -
5.1.28. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 5.2. (индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома). Подключаемая нагрузка - 2,6 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1562.3348 | 0 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -
5.1.29. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 3 | 3935.5456 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -
5.1.30. | Строительство газопроводов высокого давления с точкой подключения от газопровода высокого давления II категории Ду - 273 мм от ГРС-3 до ГК-48 |  | км | 0.21699 | 896.861 | 0 | 896.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -
5.1.31. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  | км | 3.3981 | 14882.3096 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -
5.1.32. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 5.3. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 1,08 тыс. куб. м/час | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.58911 | -
5.1.33. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 200 мм по ул. 2-я Караванная |  | км | 1.7361 | 6169.2741 | 0 | 0 | 0 | 3084.6371 | 0 | 3084.6371 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.58911 | -
5.1.34. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к газораспределительной системе котельной по ул. Ангарская, 4. Подключаемая нагрузка - 19 куб. м/час | ед. | 1 | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.35. | Строительство газопроводов среднего давления |  | км | 0.5 | 1776.7974 | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.36. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к газораспределительной системе котельной по ул. Портовская. Подключаемая нагрузка - 19 куб. м/час | ед. | 1 | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.37. | Строительство газопроводов среднего давления |  | км | 0.5 | 1776.7974 | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.38. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к газораспределительной системе газовой блочно-модульной котельной п. Гумрак, ул. Первомайская. Подключаемая нагрузка - 115 куб. м/час | ед. | 1 | 1562.3348 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.39. | Строительство газопроводов высокого давления |  | км | 1.5 | 6199.7393 | 6199.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.40. | Строительство газопроводов среднего давления |  | км | 1 | 3553.5948 | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.41. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к газораспределительной системе реконструируемой котельной п. Южный. Подключаемая нагрузка - 844 куб. м/час | ед. | 1 | 1562.3348 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.42. | Строительство газопроводов высокого давления |  | км | 2 | 8266.3191 | 8266.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.43. | Строительство газопроводов среднего давления |  | км | 1 | 3553.5948 | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощность подключаемого газоиспользующего оборудования объектов нового строительства | тыс. куб. м/час | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Всего по инвестиционным проектам по строительству, развитию (модернизации) сетей газорас-пределения |  |  |  | 5811722.7037 | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по газоснабжению |  |  |  | 5811722.7037 | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сбор и утилизация ТБО
6.1. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК1) | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока экспуатации полигонов. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот |  | Производительность мусоросортировочного комплекса 300 тыс. т, 3 технологические линии | 342225.8 | 342225.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья. Экономия площади складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения. | т | 0 | 0 | 71390 | 72369.4 | 73366.5 | 460264.9 | 1.3
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 241690.845 | 245006.586 | 248382.271 | 1558226.875
[13 empty] | га | 0 | 0 | 0.8732 | 0.885 | 0.8968 | 5.6168
[13 empty] | тыс.руб. | 0 | 0 | 11609.194 | 11766.075 | 11922.956 | 74675.415
6.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК2) | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока экспуатации полигонов. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот |  | Производительность мусоросортировочного комплекса 200 тыс. т , 2 технологические линии | 305828 | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья. Экономия площади складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения. | т | 0 | 0 | 49610 | 50290.6 | 50983.5 | 319845.1 | 1.6
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 167954.655 | 170258.814 | 172604.629 | 1082835.625
[13 empty] | га | 0 | 0 | 0.6068 | 0.615 | 0.6232 | 3.9032
[13 empty] | тыс.руб. | 0 | 0 | 8067.406 | 8176.425 | 8285.444 | 51893.085
| Всего по сбору и утилизации ТБО |  |  |  | 648053.8 | 648053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 429322.1 | 435207.9 | 441195.3 | 2767631
7 | Всего по развитию системы коммунальной инфраструктуры Волгограда |  |  |  | 60611962.0349 | 11028362.7477 | 9382233.6724 | 6213075.5014 | 6806089.1912 | 4622139.6014 | 22560061.3206 |  | тыс. руб. | 29.711 | 43511.75 | 500380.4018 | 613997.4914 | 635877.932 | 4180826.3208
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливо-энергетического
комплекса администрации Волгограда
| Руководитель | [12 empty] | 0.09: С.Н.Парыгин
Note on M463: Автор: Аналогт по мощности
Note on M619: Автор: Аналогт по мощности
Note on M640: Автор: Аналогт по мощности
Note on M662: Автор: Аналогт по мощности
Note on M706: Автор: Аналогт по мощности
Note on M726: Автор: Аналогт по мощности
Note on B751: Автор: Предположительно по ул. Лавочкина, Циолковского до дюк перехода
Note on M787: Автор: Аналогт по мощности
Note on M799: Автор: Аналогт по мощности
Note on M804: Автор: Аналогт по мощности

## Приложение 5
Приложение 5
к программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года,
утвержденной решением Волгоградской городской Думы
от «____»___________________________ №________
Общая программа проектов по разитию систем коммунальной инфраструктуры Волгограда
№ п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание) | Объем капитальных затрат, тыс. руб.
|  | Всего, в том числе: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025
1 | Теплоснабжение
1.1. | Инвестиционные проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
1.1.1. | Реконструкция котельной квратала 849 с заменой котлов (3 шт.) и переключением на нее потребителей закрываемой котельной №6 и частично потребителей котельной квартала 740 | 138840 | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0
1.1.2. | Реконструкция котельной квартала 412 с заменой котлов (3 шт.) | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
1.1.3. | Реконструкция котельной ВИЗ с заменой паровых котлов на современные водогрейные | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050
1.1.4. | Реконструкция котельной пос."Водстрой" с заменой существующих паровых котлов на современные водогрейные | 15720 | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Переключение потребителей котельной №7 на котлы наружного размещения | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Реконструкция котельной "Роботы" | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Реконструкция котельной №5 ПУВКХ с заменой котлов | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Реконструкция котельной пос.Латошинка с заменой котлов | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610
1.1.9. | Реконструкция котельной квартала 629 с заменой котлов | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
1.1.10. | Реконструкция котельной квартала 317 с заменой котлов ПТВМ 30 (2 шт.) | 89840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840
1.1.11. | Реконструкция котельной по ул. 4-х Связистов с заменой котлов ПТВМ 30 (3 шт.) | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500
1.1.12. | Реконструкция котельной квартала 729 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения дополнительной нарузки потребителей котельной квартала 131 и котельной КБ №5. Перевод котельной квартала 131 в ЦТП. Перевод котельной КБ №5 в ТНС. | 18990 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13. | Реконструкция котельной квартала 740 с заменой котлов с учетом дополнительных нагрузок ЦТП 21 и ЦТП 92 котельной 849 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0
1.1.14. | Реконструкция котельной "Мансардная" с заменой котлов | 4460 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15. | Реконструкция котельной "Гимназия ХЭП" с заменой котлов | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990
1.1.16. | Реконструкция котельной по ул. Новорядская, 52 с заменой котлов | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17. | Реконструкция котельной квартала 271 с заменой котлов | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360
1.1.18. | Реконструкция котельной "Аэропорт" с заменой котлов | 14740 | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0
1.1.19. | Реконструкция котельной пос. Гумрак с заменой котлов с учетом увеличения нашрузки за счет потребителей котельной ДСУ-1 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20. | Реконструкция котельной квартала 199 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной квартала 205. Перевод котельной квартала 205 в ТНС. | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда С.Н.Парыгин
1.1.21. | Реконструкция котельной "Кача" с заменой котлов и переключением на нее потребителей котельной "Автомат" (ул.Новодвинская, 13). Перевод котельной "Автомат" в ТНС. | 29380 | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0
1.1.21. | Реконструкция котельной квартала 133 с заменой котлов | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550
1.1.22. | Реконструкция котельной школы №42 с установкой котлов наружного размещения | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23. | Реконструкция котельной БСП с заменой котлов | 18990 | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0
1.1.24. | Реконструкция котельной ЖБИ-1 с заменой котлов | 89840 | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0
1.1.25. | Перевод потребителей котельной по ул. Ангарская, 4 на котлы наружного применения | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26. | Строительство газовой блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной Гумрак ПЖД | 13040 | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27. | Строительство блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной по ул. 10-й Дивизии НКВД | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
1.1.28. | Реконструкция котельной квартала 153 с заменой котлов | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.29. | Реконструкция котельной квартала 40 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения тепловых нагрузок котельной квартала 138. Перевод котельной квартала 138 в ТНС | 97840 | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0
1.1.30. | Реконструкция котельной ТДиН с заменой котлов | 163340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340
1.1.31. | Реконструкция котельной квартала 58 с заменой котлов | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400
1.1.32. | Перевод теплоснабжения школы №104 на котлы наружного размещения | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.33. | Реконструкция котельной квартала 82 с заменой котлов с учетом присоединения потребителей котельной квартала 109 | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
1.1.34. | Реконструкция котельной квартала 494 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей закрываемых котельных ВДПИ и квартала 451 | 65340 | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.35. | Реконструкция котельной УПП ВОГ "Фотон" с заменой котлов | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400
1.1.36. | Реконструкция котельной "ВолГУ" с заменой котлов | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180
1.1.37. | Реконструкция котельной "С-хоз кадров" с заменой котлов | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610
1.1.38. | Реконструкция котельной по ул. Смычки, 107 с заменой котлов | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.39. | Реконструкция котельной школы №127 с заменой котлов | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
1.1.40. | Реконструкция котельной ДОЗ Куйбышева с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения нагрузки котельной квартала 71 | 42220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220
1.1.41. | Реконструкция котельной №2 пос. М.Горького с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной №1 | 8140 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.42. | Реконструкция котельной №3 пос. М.Горького с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной №1 | 14930 | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.43. | Реконструкция котельной уч.хоз. Горная Поляна с заменой котлов | 2390 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.44. | Реконструкция котельной ОПХ Орошаемое пос.Водный с заменой котлов | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.45. | Реконструкция котельной ВКХ(водоканал) с заменой котлов | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0
1.1.46. | Перевод школы №46 на котлы наружного размещения | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.47. | Перевод потребителей котельной по ул. Крепильная на котлы наружного размещения | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.48. | Перевод потребителей котельной по ул. Портовская на котлы наружного размещения | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.49. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котлов | 89840 | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0
1.1.50. | Реконструкция котельной №1 в пос. С.Чекалина с заменой котлов | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.51. | Реконструкция котельной №4 с заменой котлов | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0
1.1.52. | Реконструкция котельной №7 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной №6. Закрытие котельной №6. | 21550 | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.53. | Строительство блочно-модульной котельной с переключением на нее потребителей котельной ВНИАЛМИ | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330
1.1.54. | Реконструкция котельной роддома №3 с заменой котлов | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.55. | Реконструкция котельной КИБ №9 с заменой котлов | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.56. | Перевод котельной школы-интерната №4 на котлы наружного размещения | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.57. | Реконструкция котельной квартала 1308 с заменой котлов с учетом переключения на нее нагрузок котельных пос. 1-3, квартала 13-26, МУЗ-15. Перевод котельной квартала 13-26 и МУЗ-15 в ТНС. | 122510 | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0
1.1.58. | Перевод потребителей п/ст Сарепта на котлы наружного размещения | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.59. | Перевод школы №63 на котлы наружного размещения | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.60. | Перевод потребителей котельной квартала 13-64 на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | 37930 | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.61. | Реконструкция котельной "Вторчермет" с заменой котлов | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.62. | Реконструкция котельной квартала 13-62 с заменой котлов | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.63. | Перевод потребителей котельной квартала 13-51 на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790
1.1.64. | Реконструкция котельной квартала 13-43 с заменой паровых котлов ДКВР-10/13 на водогрейные. Переключение на нее потребителей котельной квртала 1349. Перевод котельной квартала 13-49 в ТНС. | 17660 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.65. | Реконструкция котельной квартала 6-9 с заменой котлов | 5190 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.66. | Реконструкция котельной пос. 4-5 с заменой котлов | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.67. | Реконструкция котельной пос. Южный с заменой котлов и переводом на газовое топливо | 8140 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.68. | Реконструкция котельной квртала 101 с заменой котлов | 11870 | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0
1.1.69. | Перевод теплоснабжения школы №14 на котлы наружного размещения | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
1.1.70. | Перевод теплоснабжения школы №53 на котлы наружного размещения | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
1.1.71. | Перевод потребителей котельной по ул.Неждановой, 2 на котлы наружного размещения | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
1.1.72. | Перевод потребителей котельной по ул.Неждановой, 6 на котлы наружного размещения | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
1.1.73. | Перевод потребителей котельной "Красный Октябрь", расположенных в п.Нижние Баррикады, на вновь строющуюся блочно-модульную котельную в п. Нижние Баррикады | 38364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364
1.1.74. | Перевод потребителей котельной "Красный Октябрь", расположенных в п.ВМЗ (п.Металлургов), на вновь строющуюся блочно-модульную котельную в п.ВМЗ | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780
1.1.75. | Перевод котельной "Антикризисные технологии" на котлы наружного размещения | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
1.1.76. | Перевод потребителей котельной "Юнимилк" на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | 31360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360
1.1.77. | Перевод потребителей котельной "Почта России" на котлы наружного размещения | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
1.1.78. | Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 30 Гкал/час с учетом переключения на нее потребителей п. ВолгоГРЭС и котельной №2, с последующим переводом котельной №2 в ТНС | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770
1.1.79. | Строительство новой блочно-модульной котельной в п. Веселая балка мощностью 10 Гкал/час | 57010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010
1.1.80. | Перевод потребителей котельной локомотивного депо на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
1.1.81. | Перевод потребителей котельной "Заря" на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | 29220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220
1.1.82. | Реконструкция котельной по ул.Батальонная, 9б с заменой котлов | 8670 | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.83. | Строительство газовой котельной по ул. Чебоксарская мощностью 70 Гкал/ч | 337680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337680
1.1.84. | Строительство газовой котельной мощностью 30 Гкал/ч | 108770 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.85. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.86. | Строительство газовой котельной мощностью 90 Гкал/ч | 207520 | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.87. | Строительство газовой котельной мощностью 220 Гкал/ч | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.88. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.89. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.90. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.91. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.92. | Строительство газовой котельной мощностью 215 Гкал/ч | 1385160 | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.93. | Строительство газовой котельной мощностью 0,9 Гкал/ч | 13840 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.94. | Строительство газовой котельной мощностью 6,7 Гкал/ч | 45050 | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.95. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котла | 40840 | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.96. | Строительство газовой котельной мощностью 20 Гкал/ч | 85700 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по инвестиционным проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 6024194 | 3593740 | 168820 | 208396 | 235160 | 220734 | 1597344
1.2. | Инвестиционные проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей
1.2.1. | Реконструкция перемычки между котельными кварталов 849 и 729 2Ду=300 | 16360 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция перемычек 2Ду=250 между тепловыми сетями котельных кварталов 629, 317 и котельной 4-х связистов | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
1.2.3. | Строительство перемычки 2Ду=300 между котельной ДСУ 1 и котельной п.Гумрак (трансгаз). | 16360 | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Строительство перемычки 2Ду=250 между тепловыми сетями котельной БСП и котельной ЖБИ-1. | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0
1.2.5. | Реконструкция перемычки между котельной ЖБИ-1 и котельной ТГК с увеличением диаметра до 2Ду=500 мм. | 21690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690
1.2.6. | Строительство перемычки 2Ду=250 по ул.Пархоменко | 15030 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0
1.2.7. | Строительство перемычки 2Ду=400 по ул.Невская | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0
1.2.8. | Строительство тепловой сети 2Ду=400 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070
1.2.9. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790
1.2.10. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790
1.2.11. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010
1.2.12. | Строительство тепловой сети 2Ду=125 | 16130 | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | 30840 | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080
1.2.15. | Строительство перемычки 2Ду=200 между котельной №1 и котельной №2 пос. М.Горького | 3720 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.16. | Строительство перемычки 2Ду=250 между котельной №1 и котельной №3 пос. М.Горького | 15030 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.17. | Реконструкция перемычки 2Ду=250 между котельной №4 и котельной квартала 1111 для обеспечения ГВС в летний период | 13940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940
1.2.18. | Строительство перемычки 2Ду=250 между котельной №7 и котельной квартала 1111 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
1.2.19. | Строительство перемычки 2Ду=350 между котельной №1 и потребителями п. С.Чекалина | 25500 | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0
1.2.20. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | 15030 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0
1.2.21. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0
1.2.22. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | 10790 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.23. | Строительство тепловой сети 2Ду=76 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0
1.2.24. | Строительство тепловой сети 2Ду=300 | 16360 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.25. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | 10320 | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0
1.2.26. | Строительство тепловой сети 2Ду=125 | 4380 | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0
1.2.27. | Перевод потребителей Волгоградской ТЭЦ-2 на закрытую схему теплоснабжения с устройством ИТП | 31420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31419
1.2.28. | Перекладка тепловых сетей, строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения | 592360 | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 444271
1.2.29. | Строительство тепловых сетей 2Ду=170 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) | 145040 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173
1.2.30. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Родниковой-1 | 398830 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89179
1.2.31. | Строительство тепловых сетей 2Ду=210 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | 522400 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067
1.2.32. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Радиоцентр-2 | 2452460 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 1337706
1.2.33. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | 361680 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 200656
1.2.34. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | 388930 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 215523
1.2.35. | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
1.2.36. | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
1.2.37. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории в районе разъезда Горнополянского | 4786020 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 2618437
1.2.38. | Строительство тепловых сетей 2Ду=100 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | 17150 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430
1.2.39. | Строительство тепловых сетей 2Ду=140 на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | 49910 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680
1.2.40. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | 331950 | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.41. | Строительство тепловых сетей 2Ду=160 на территории по ул. Санаторной | 84130 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022
1.2.42. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) | 52720 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9414
1.2.43. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории Родниковой-1 | 94150 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16006
1.2.44. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | 116570 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19758
1.2.45. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Радиоцентр-2 | 612500 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 335889
1.2.46. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | 84730 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 47074
1.2.47. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | 91320 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 49898
1.2.48. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
1.2.49. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
1.2.50. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории в районе разъезда Горнополянского | 1196350 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 653002
1.2.51. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=80 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.52. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=90 на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | 7590 | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0
1.2.53. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | 48960 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.54. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории по ул. Санаторной | 57430 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10356
1.2.55. | Реконструкция перемычки 2Ду=300-500 мм между котельной "Теплоцентр" и котельной ЖБИ-1 | 17530 | 2018: 17530
| Всего по инвестиционным проектам по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | 13715390 | 1740707 | 1333882 | 1293873 | 1276211 | 1282963 | 6787754
| Всего по теплоснабжению | 19739584 | 5334447 | 1502702 | 1502269 | 1511371 | 1503697 | 8385098
2 | Водоснабжение
2.1. | Инвестиционные проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения
2.1.1. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС "Латошинка" | 11234 | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
2.1.4. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Кировского района | 41006 | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция хлорного хозяйства с переходом на гипохлорит натрия, строительство реагентного хозяйства 2-го блока на ВОС Тракторозаводского района | 70658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658
2.1.7. | Проектирование и реконструкция здания отстойников и камер реакции блока №2 Цеха ВОС "Северный" в Тракторозаводском р-не | 37754 | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Краснооктябрьского района | 89560 | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0
2.1.9. | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | 96942 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0
2.1.10. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС «Татьянка» | 69446 | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Краснооктябрьского района | 15020 | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Кировского района | 23300 | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Тракторозаводского района | 45098 | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14. | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по инвестиционным проектам по развитию головных объектов систем водоснабжения | 1591770 | 512521 | 560992 | 93251 | 44780 | 0 | 380226
2.2.1. | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей
Питьевое водоснабжение
2.2.1.1. | Проектирование и строительство водовода L=5км, D=800мм от ВОС "Латошинка» до РЧВ у п.Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | 64798 | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2. | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000м3 у п. Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | 68516 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3. | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Верхнезаречинского Тракторозаводского района | 79595 | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0
2.2.1.4. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=8850 м) | 28966 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147
2.2.1.5. | Проектирование и строительство водовода L=7км, D=800мм от РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводско-го р-на до ВНС "Олимпийская" в Дзержинском р-не | 176365 | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0
2.2.1.6. | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Олимпийская" до территории новой застройки (Dу=300 мм, L=1000 м) | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0
2.2.1.7. | Проектирование и строительство водовода L=1 км, D=500мм с увеличением диаметра в зеленой зоне по ул. им. Рокосовского в Центральном р-не | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636
2.2.1.8. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=9000 м) | 29458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 27821
2.2.1.9. | Проектирование и реконструкция ВНС "Горная Поляна" (новая) | 103736 | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0
2.2.1.10. | Проектирование и строительство РЧВ 2шт. по V=6тыс.м3 в районе ВНС «Горная Поляна» (новая) в Советском р-не | 43610 | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0
2.2.1.11. | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Горная поляна" (новая) до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1850 м) | 10686 | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0
2.2.1.12. | Строительство водовода от ВНС "Олимпийская до ул. им. М. Еременко (Dу=1200 мм, L=9000 м) | 274023 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 121788
2.2.1.13. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5000 м) | 16368 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094
2.2.1.14. | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м) | 523290 | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
2.2.1.15. | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
2.2.1.16. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб.м./ч | 154849 | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0
2.2.1.17. | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2*10000 куб.м.) | 68516 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0
2.2.1.18. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=2850 м) | 16462 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798
2.2.1.19. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м) | 8839 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 5565
2.2.1.20. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=11550 м) | 37806 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 34532
2.2.1.21. | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
2.2.1.22. | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
2.2.1.23. | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
2.2.1.24. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
2.2.1.25. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=10000 м) | 32731 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185
2.2.1.26. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5200 м) | 17023 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13749
2.2.1.27. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=700 м) | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0
2.2.1.28. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2000 м) | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548
2.2.1.29. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1000 м) | 5776 | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0
2.2.1.30. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | 7857 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 4911
2.2.1.31. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=500 м) | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
2.2.1.32. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м) | 3274 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0
2.2.1.33. | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс.м3\сут. С резервуарным хозяйством 2х10 тыс.м3и сооружением дохлорирования в Кировском р-не | 116353 | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0
2.2.1.34. | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L=6,5км D=600-800мм. | 84190 | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.35. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | 5776 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0
2.2.1.36. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3350 м) | 10968 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185
2.2.1.37. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=500 м) | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
2.2.1.38. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1150 м) | 3765 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473
2.2.1.39. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=700 м) | 4043 | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0
2.2.1.40. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=150 м) | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0
2.2.1.41. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе п. Заря с производительностью 300 куб.м./ч | 12464 | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0
2.2.1.42. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=500 м) | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
2.2.1.43. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6800 м) | 22258 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546
2.2.1.44. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2500 м) | 11020 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 6612
2.2.1.45. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1950 м) | 6385 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 4093
2.2.1.46. | Реконструкция ВНС "Самарская" 96 тыс.м3/сут в Дзержинском р-не | 64744 | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0
2.2.1.47. | Проектирование и строительство водо-вода L=1км, D=1000мм по ул. им. Академика Богомольца от ул. им. Николая Отрады до ул. им. Мясникова в Тракторозаводском р-не | 29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0
2.2.1.48. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Олимпийская | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.49. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Елабужская | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
2.2.1.50. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Горная поляна | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
2.2.1.51. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на РЧВ Дальние Красноармейский район | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
2.2.1.52. | Проектирование и строительство водовода по ул. Котлубанская от ВНС "Елабужская" до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе (Dу=500 мм, L=500 м) | 12108 | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0
2.2.1.53. | ВНС "Олимпийская" Завершение строительства и пуск в эксплуатацию РЧВ №3 V=20тыс.м3, строительство РЧВ№4 V=20тыс.м3 в Дзержинском р-не | 35990 | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0
2.2.1.54. | Проектирование и строительство сети L=0,35 км, D=800мм по ул. Городнянской, Кубанской и Архивной в Дзержинском р-не | 13827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827
2.2.1.55. | Реконструкция ВНС-1 в Краснооктябрьском районе | 11387 | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0
2.2.1.56. | Проектирование и строительство водовода L=2км, D=1000мм по ул. Коммунистической от ул. Пражс-кой до ул. им. Володарского в Центральном р-не | 59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635
2.2.1.57. | Проектирование и строительство перехода водопровода в футляре через ж/д Волгоград-I-Волгоград-II L=0,1 км, D=1000мм футляр 1400мм от водовода D=1200мм по ул. им. Пархоменко до перспективного водовода D=1000мм по ул. Коммунистической в Центральном р-не | 12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391
2.2.1.58. | Проектирование и строительство водовода L=2,1км, D=1200мм от ВОС КОР до ул. им. Землянского в Центральном р-не | 68789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789
2.2.1.59. | Проектирование и строительство водовода L=1,4км, D=1000мм от ул. им. Тарифной до ул. им. Титова в Краснооктябрьском р-не. | 49856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0
2.2.1.60. | Проектирование и строительство водовода по ул. Казахской (от ул. Новосибирской до ул. Электролесовской) в Советском районе (Dу=500 мм, L=1200 м) | 17988 | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0
2.2.1.61. | Проектирование и реконструкция ВНС "институтская" и "ВНИИОЗ" с увеличе-нием мощности до 20 тыс.м3/сут. каждая | 37956 | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0
2.2.1.62. | Перекладка водовода L=15км, D=600мм с увеличением диаметра по ул. Курча-това от ул. им. Кирова с переходом че-рез ул. 64й Армии по ул. Вельботной до ул. Стрельца в Кировском р-не | 194286 | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0
| Всего по инвестиционным проектам празвитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей | 5365173 | 208542 | 789497 | 987779 | 792961 | 669274 | 1917120
| Всего по питьевому водоснабжению | 6956943 | 721063 | 1350489 | 1081030 | 837741 | 669274 | 2297346
2.2.2. | Техническое водоснабжение | 0 | 2020-2025: 0
2.2.2.1. | Реконструкция водовода технической воды котельной "ДОЗ им. Куйбышева (Dу=400 мм, L=435 м) | 3529 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2. | Реконструкция водовода технической воды по ул. Ясногорская,2 (2Dу=300 мм, L=645,52 м) | 5414 | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по техническому водоснабжению | 8943 | 3529 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по водоснабжению | 6965886 | 724592 | 1355903 | 1081030 | 837741 | 669274 | 2297346
3 | Водоотведение
3.1. | Инвестиционные проекты по строительству и реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водотведения на перспективу | 0 | 2020-2025: 0
3.1.1. | Строительство II очереди КОС о.Голодный | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
3,.1.2. | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч | 892805 | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
3.1.5. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1700 куб.м./ч | 1167510 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755
3.1.6. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 65 куб.м./ч | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 140 куб.м./ч | 96148 | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8. | Проектирование и строительство нового блока ОС производительностью 1000 м3/час и модернизация существующей технологии очистки сточных вод (КОС М.Горького) | 177000 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0
| Всего по инвестиционным проектам по строительству и реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водотведения на перспективу | 4244828 | 568341 | 830711 | 702474 | 1354296 | 205251 | 583755
3.2. | Инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоотведения
3.2.1. | Реконструкция КНС-2 в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | 47108 | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Реконструкция напорной линии в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | 186105 | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Реконструкция напорных коллекторов D=1200, 4шт. на ОСК о. Голодный L=4,5км | 270154 | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Проектирование и строительство новой КНС для подключения объектов новой застройки в районе п. Верхнезареченский с производительностью 500 кубм./ч | 92000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Проектирование и строительство сетей водотведения от новой КНС (2Dу=300 мм, L=1500 м) | 12961 | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4750 м) | 27796 | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703
3.2.7. | Проектирование и реконструкция КНС "ГМЗ № 3" в Краснооктябрьском районе с производительностью 60 куб.м./ч | 6800 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Проектирование и строительство сетей водотведения от КНС "ГМЗ № 3" (2Dу=300 мм, L=1000 м) | 8640 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4850 м) | 28381 | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703
3.2.10. | Строительство сетей водоотведения от территории «Родниковая» в Советском районе (Dу=400 мм,L=1850 м) | 17853 | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0
3.2.11. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м) | 15800 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096
3.2.12. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1450 м) | 8485 | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0
3.2.13. | Строительство канализационного коллектора от застройки по ул. Родниковой до коллектора D=1000мм ОАО"Волгограднефтемаш" L=5 км | 168506 | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.14. | Строительство канализационного коллектора D=1840мм L=0,1 км по ул. Казанская в створе здания ул. Рабоче-Крестьянская,67 в Ворошиловском р-не | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15. | Строительство дублера главного коллектора Центрального района D=1840мм; L=2,29км | 435100 | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0
3.2.16. | Проектирование и строительство канализационной сети D=800-1840мм L=5,02км по ул.Автотранспортной от железно-дорожной больницы до ул. Смычки Советского р-на | 215062 | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0
3.2.17. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6200 м) | 36282 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 24578
3.2.18. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
3.2.19. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1300 м) | 7608 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0
3.2.20. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6000 м) | 35112 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408
3.2.21. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2800 м) | 16386 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852
3.2.22. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького" (2Dу=300 мм, L=8000 м) | 69128 | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282
3.2.23. | Проектирование и строительство новой КНС для отведения стоков от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького"с общей производительностью 600 кубм./ч | 110000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0
3.2.24. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5500 м) | 32186 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630
3.2.25. | Проектирование и строительство внутриквар-тальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=400 м) | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0
3.2.26. | Строительство канализационного коллектора до перспективного коллектора "Ельшанский" D=800-1200мм, ; L=3,3 км | 198112 | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.27. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=7500 м) | 64807 | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923
3.2.28. | Проектирование и реконструкция КНС 8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб.м./ч | 12100 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0
3.2.29. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | 14045 | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926
3.2.30. | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки D=1840мм; L=5км (Кировкий район) | 950000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.31. | Проектирование и реконструкция КНС 4 по ул. Изобильная в Красноармейском районе | 40276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 36248
3.2.32. | Проектирование и реконструкция КНС 5 по ул. Булаткина в Красноармейском районе | 40311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 36280
3.2.33. | Реконструкция напорного коллектора от КНС4 до самотечной линии на КНС5 Красноармейского района D= 800мм; L=2,8км | 404360 | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0
3.2.34. | Строительство канализационного коллектора от КНС5 до КОС «Каустик» района D=1000мм; L=9км | 303309 | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0
3.2.35. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2000 м) | 17280 | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0
3.2.36. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3700 м) | 21653 | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 11704
3.2.37. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | 8640 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
3.2.38. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м) | 5852 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0
3.2.39. | Строительство коллектора оврага "Пролом-ный"Дзержинского района D=800мм; L=0,68км | 6702 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.40. | Строительство КНС 2,2 тыс.м3/сут оврага "Проломный" Дзержинского района | 17906 | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.41. | Перекладка коллектора с D=450мм на D=600мм L=0,845 км по ул. Ки-рова от ул.Зои Маресевой до ул. Курчатова в Кировском р-не(Dу=600 мм,L=450 м) | 4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0
3.2.42. | Строительство "Разгуляевского" коллектора Дзержинского района Волгограда D=800-1000 мм; L=6.4 км | 215688 | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0
3.2.43. | Проектирование и строительство дублера коллектора №10 D=1400мм L=2,5км по ул. им. Циолковского в Ворошиловском р-не | 114584 | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0
3.2.44. | Строительство дюкерного перехода по ул.Циолковского Ворошиловского района D=700 мм; L=0,75 км | 69226 | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0
3.2.45. | Проектирование и строительство канализационной сети D=400мм L=1,99км по ул. Феодосийской от ул. им. Нежданова до ул. Автотранспортная в Ворошиловском р-не | 13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592
3.2.46. | Проектирование и строительство канализационной сети D=300мм L=1,0км от ул. Череповецкой по ул. Родомской до ул. им. милиционера Буханцева в Ворошиловском р-не | 9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856
3.2.47. | Проектирование и строительство канализационного коллектора L=2,7 км по пр.Университетскому замена D=300мм на D=500мм от ул. Гвоздкова до ул 50-летия ВЛКСМ в Советском р-не | 20798 | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 10399
3.2.48. | Проектирование и строительство коллектора D=800мм L=0,7км по ул. Симбирской от ул. Профсоюзной до подключения в "Прицарицынский" коллектор в Ворошилов-ском р-не | 21488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488
3.2.49. | Реконструкция 2-й нитки дюкерного перехода через р.Волга на о.Голодный D=1400мм; L=1км | 82500 | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0
3.2.50. | Строительство 2-х дюкерных переходов через р. Волга от Г40НС до ОСК о. Голодный D=1400мм; L=1,6км каждый | 146668 | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0
| Всего по инвестиционным проектам построительству, реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоотведения | 4710599 | 809502 | 1499907 | 1021048 | 903303 | 169422 | 307417
| Всего по водоотведению | 8955427 | 1377843 | 2330618 | 1723522 | 2257599 | 374673 | 891172
4 | Электроснабжение
4.1. | Инвестиционные проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности)
4.1.1. | Строительство ПС 110 кВ "Заречная" с трансформаторами 2*16 МВА | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА | 21186.4407 | 0 | 0 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | 847457.6271 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
4.1.5. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
4.1.7. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*40 МВА | 143600.8475 | 0 | 0 | 0 | 143600.8475 | 0 | 0
4.1.8. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*16 МВА | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА | 70652.5424 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0
4.1.11. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*6,3 МВА | 91132.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132.0401 | 0
4.1.12. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА | 21186.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186
| Всего по инвестиционным проектам по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности) | 4864173.5655 | 847457.6271 | 1974042.3729 | 21186.4407 | 214253.3898 | 91132.0401 | 1716101.6949
4.2. | Инвестиционные проекты по строительству, развитию (модернизации) электрических сетей
4.2.1. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | 391877.7508 | 39187.7751 | 31350.2201 | 39187.7751 | 31350.2201 | 39187.7751 | 211613.9854
4.2.2. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | 171749.1051 | 21468.6381 | 21468.6381 | 28624.8508 | 28624.8508 | 28624.8508 | 42937.2763
4.2.3. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | 799430.6116 | 54862.8851 | 78375.5502 | 78375.5502 | 78375.5502 | 78375.5502 | 431065.5259
4.2.4. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | 955919.0158 | 85604.688 | 92738.412 | 99872.136 | 99872.136 | 107005.86 | 470825.7839
4.2.5. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | 290639.5329 | 35605.101 | 49207.6515 | 35605.101 | 51808.9268 | 35605.101 | 82807.6515
4.2.6. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*400 КВА | 11443.7047 | 5721.8523 | 0 | 5721.8523 | 0 | 0 | 0
4.2.7. | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | 609533.8983 | 58050.8475 | 309604.5198 | 0 | 106426.5537 | 58050.8475 | 77401.1299
4.2.8. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | 5331982.382 | 602150.8108 | 553551.7289 | 553551.7289 | 553551.7289 | 553551.7289 | 2515624.6554
4.2.9. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | 2069112.593 | 266232.1413 | 216557.9877 | 216557.9877 | 216557.9877 | 216557.9877 | 936648.501
4.2.10. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | 783017.1266 | 103402.3601 | 81851.7256 | 81851.7256 | 81851.7256 | 81851.7256 | 352207.8642
4.2.11. | Реконструкция кабельных линий электропередач КЛ 0,4 кВ | 567996.3825 | 46178.5677 | 46178.5677 | 46178.5677 | 50796.4245 | 50796.4245 | 327867.8306
4.2.12. | Реконструкция кабельных линий электропепедач КЛ 6 (10) кВ | 924249.788 | 75142.2592 | 75142.2592 | 75142.2592 | 82656.4851 | 82656.4851 | 533510.0402
4.2.13. | Реконструкция воздушных линий электропепедач ВЛ 0,4 кВ (замена на СИП) | 649195.9995 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 354106.9088
4.2.14. | Реконструкция воздушных линий электропередач ВЛ 6 (10) кВ (замена на СИП) | 70967.0748 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 38709.3136
| Всего по инвестиционным проектам по развитию (модернизации) электрических сетей | 13627114.9657 | 1459077.2966 | 1621496.6311 | 1326138.9049 | 1447341.9597 | 1397733.7067 | 6375326.4668
| Всего по электроснабжению | 18491288.5312 | 2306534.9237 | 3595539.004 | 1347325.3456 | 1661595.3495 | 1488865.7468 | 8091428.1617
5 | Газоснабжение
5.1. | Инвестиционные проекты по новому строительству и реконструкции сетей
5.1.1. | Перекладка газопровода высокого давления с увеличением диаметра | 29665.2647 | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | 1605.0403 | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 15742.1823 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
5.1.4. | Строительство газопроводов высокого давления | 21359.0198 | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | 196637.6407 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401
5.1.6. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 500 мм по ул. Центральная Аллея в п. Солнечный | 4957.9417 | 2478.9709 | 0 | 0 | 2478.9709 | 0 | 0
5.1.8. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 14430.3337 | 1311.8485 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
5.1.10. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм на пересечении ул. Тормосиновская и ул. Перекопская | 222671.7265 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544
5.1.11. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
5.1.12. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
5.1.13. | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
5.1.14. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
5.1.15. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.16. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм по ул. им. Ивановского | 12712.6711 | 0 | 6356.3355 | 0 | 6356.3355 | 0 | 0
5.1.17. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
5.1.18. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
5.1.19. | Строительство газопроводов высокого давления | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
5.1.20. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
5.1.21. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.22. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 13118.4852 | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456
5.1.23. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 400 мм по ул. 64 Армии | 108033.8523 | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557
5.1.24. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 2623.697 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 1311.8485
5.1.25. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 426 мм по ул. Лавровая | 3938.4646 | 0 | 0 | 1969.2323 | 0 | 0 | 1969.2323
5.1.26. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 2623.697 | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
5.1.27. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 430 мм по ул. Довженко (вдоль базы кожсырья) | 5527.6696 | 0 | 0 | 0 | 2763.8348 | 0 | 2763.8348
5.1.28. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | 1562.3348 | 0 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.29. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 3935.5456 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
5.1.30. | Строительство газопроводов высокого давления с точкой подключения от газопровода высокого давления II категории Ду - 273 мм от ГРС-3 до ГК-48 | 896.861 | 0 | 896.861 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.31. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | 14882.3096 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699
5.1.32. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 2623.697 | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
5.1.33. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 200 мм по ул. 2-я Караванная | 6169.2741 | 0 | 0 | 0 | 3084.6371 | 0 | 3084.6371
5.1.34. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.35. | Строительство газопроводов среднего давления | 1776.7974 | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.36. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.37. | Строительство газопроводов среднего давления | 1776.7974 | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.38. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | 1562.3348 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.39. | Строительство газопроводов высокого давления | 6199.7393 | 6199.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.40. | Строительство газопроводов среднего давления | 3553.5948 | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.41. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | 1562.3348 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.42. | Строительство газопроводов высокого давления | 8266.3191 | 8266.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.43. | Строительство газопроводов среднего давления | 3553.5948 | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по инвестиционным проектам по новому строительству и реконструкции сетей | 5811722.7037 | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159
| Всего по газоснабжению | 5811722.7037 | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159
6 | Сбор и утилизация ТБО
6.1. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК1) | 342225.8 | 342225.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК2) | 305828 | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по сбору и утилизвции ТБО | 648053.8 | 648053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Всего по развитию системы коммунальной инфраструктуры Волгограда | 60611962.0349 | 11028368.7477 | 9382239.6724 | 6213081.5014 | 6806095.1912 | 4622145.6014 | 22560067.3206
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливо-энергетического
комплекса администрации Волгограда
Руководитель С.Н.Парыгин
Note on B446: Автор: Предположительно по ул. Лавочкина, Циолковского до дюк перехода