## Приложение 1
Приложение 1
к программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года,
утвержденной решением Волгоградской городской Думы
от «____»___________________________ №________
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
№ п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание) | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб./Срок реализации проекта | [6 empty] | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина /Срок получаемых эффектов | [5 empty] | Простой срок окупаемости проекта, лет
[5 empty] | Всего, в том числе: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025
1 | Теплоснабжение
1.1. | Инвестицион-ные проекты по новому стро-ительству, реконструкции и техническому перевооруже-нию источ-ников тепловой энергии
1.1.1. | Реконструкция котельной квар-тала 849 с заме-ной котлов (3 шт.) и переклю-чением на нее по-требителей за-крываемой ко-тельной №6 и частично потре-бителей котель-ной квартала 740 | Повышение надежности и энергоэффективности тепло-источника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 3 | 138840 | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 6552 | 25.5361
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 26112
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 7153
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 | 65868
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 5.1478
1.1.2. | Реконструкция котельной квартала 412 с заменой котлов (3 шт.) | Повышение надежности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 3 | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | Вероят-ность безотказ-ной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
Руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда С.Н.Парыгин
1.1.3. | Реконструкция котельной ВИЗ с заменой паровых котлов на современные водогрейные | Оптимизация технологии производства тепловой энергии и мощности установленно-го оборудова-ния, повыше-ние надежности теплоисточни-ка | Колво заменяемых котлов, ед. | 3 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | Вероят-ность безотказ-ной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.4. | Реконструкция котельной пос."Водстрой" с заменой сущес-твующих паро-вых котлов на современные водогрейные | Оптимизация технологии производства тепловой энергии и мощности установленно-го оборудова-ния, повышение надежности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 4 | 15720 | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 1056 | 22.4251
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 4209
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 1766 | 1766 | 10596
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.5. | Переключение потребителей котельной №7 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника,снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 2 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 1.9471
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 430
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 596 | 596 | 596 | 596 | 3577
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 179 | 179 | 179 | 179 | 1074
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.6. | Реконструкция котельной "Роботы" | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 3 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 276 | 15.3846
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 1100
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 458 | 458 | 458 | 2748
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.7. | Реконструкция котельной №5 ПУВКХ с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 2 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24 | 13.125
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 96
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 234
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.8. | Реконструкция котельной пос.Латошинка с заменой котлов | Повышение надежности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 2 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 | Вероят-ность безотказ-ной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.9. | Реконструкция котельной квартала 629 с заменой котлов | Повышение надежности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 3 | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | Вероят-ность безотказ-ной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.10. | Реконструкция котельной квартала 317 с заменой котлов ПТВМ 30 (2 шт.) | Повышение надежности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 2 | 89840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840 | Вероят-ность безотказ-ной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.11. | Реконструкция котельной по ул. 4-х Связистов с заменой котлов ПТВМ 30 (3 шт.) | Повышение надежности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 3 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.12. | Реконструкция котельной квартала 729 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения дополнительной нарузки потребителей котельной квартала 131 и котельной КБ №5. Перевод котельной квартала 131 в ЦТП. Перевод котельной КБ №5 в ТНС. | Оптимизация технологии производства тепловой энергии и мощности установленно-го оборудо-вания, повы-шение надежности и энергоэффективности тепло-источника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 18990 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1494 | 3.3415
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 992 | 992 | 992 | 992 | 5954
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 144
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 28612
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 15000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.1723
1.1.13. | Реконструкция котельной квартала 740 с заменой котлов с учетом дополнительных нагрузок ЦТП 21 и ЦТП 92 котельной 849 | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 1506 | 24.5245
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 6002
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 2519 | 2519 | 15114
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | 1.1812
1.1.14. | Реконструкция котельной "Мансардная" с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 4460 | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 618 | 10.8516
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 2463
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 1037 | 1037 | 1037 | 6222
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.15. | Реконструкция котельной "Гимназия ХЭП" с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175
1.1.16. | Реконструкция котельной по ул. Новорядская, 52 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 342 | 7.5
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 1363
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 576 | 576 | 576 | 576 | 3456
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.17. | Реконструкция котельной квартала 271 с заменой котлов | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повы-шение надеж-ности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 3 | 18360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.18. | Реконструкция котельной "Аэропорт" с заменой котлов | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повы-шение надеж-ности и энерго-эффективности тепло-источника | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 3 | 14740 | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 1188 | 18.7056
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 4735
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 1987 | 1987 | 11922
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.19. | Реконструкция котельной пос. Гумрак с заменой котлов с учетом увеличения нашрузки за счет потребителей котельной ДСУ-1 | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повы-шение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 9900 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 221 | 221 | 221 | 1326 | 11.25
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 881 | 881 | 881 | 5285
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 2218 | 2218 | 2218 | 13308
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.0401
1.1.20. | Реконструкция котельной квартала 199 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной квартала 205. Перевод котельной квартала 205 в ТНС. | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повы-шение надеж-ности и энерго-эффективности теплоис-точника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 | 6942 | 3.5824
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 4611 | 4611 | 4611 | 4611 | 27666
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 13114
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | 69750
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 5.4512
1.1.21. | Реконструкция котельной "Кача" с заменой котлов и пере-ключением на нее потребителей котельной "Авто-мат" (ул.Ново-двинская, 13). Перевод ко-тельной "Автомат" в ТНС. | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 4 | 29380 | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1464 | 28.0076
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 5835
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 14688
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 1.1479
1.1.21. | Реконструкция котельной квартала 133 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 13550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.22. | Реконструкция котельной школы №42 с установкой котлов наружного размещения | Повышение надежности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1.3158
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 596 | 596 | 596 | 596 | 3577
1.1.23. | Реконструкция котельной БСП с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1074 | 26.6713
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 4280
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 10770
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1
1.1.24. | Реконструкция котельной ЖБИ-1 с заменой котлов | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 89840 | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 671 | 1007 | 6042 | 22.3984
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2674 | 4013 | 24079
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 6742 | 10113 | 60678
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | 4.7422
1.1.25. | Перевод потре-бителей котель-ной по ул. Ангар-ская, 4 на котлы наружного применения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 2 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 0.94718
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 311
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 | 2384
[12 empty] | Снижение затрат за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 | 1002
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 762
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.26. | Строительство газовой блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной Гумрак ПЖД | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0.814 | 13040 | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | 8.0098
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | 2272
[12 empty] | Снижение затрат за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 7500
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 953 | 953 | 953 | 953 | 5718
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.27. | Строительство блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной по ул. 10-й Дивизии НКВД | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 12.5 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769
1.1.28. | Реконструкция котельной квартала 153 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 3 | 7890 | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 612 | 19.3382
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 407 | 407 | 407 | 2439
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 1029 | 6174
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.29. | Реконструкция котельной квартала 40 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения тепловых нагрузок котельной квартала 138. Перевод котельной квартала 138 в ТНС | Оптимизация технологии производства тепловой энергии и мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 5 | 97840 | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3228 | 21.2603
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 12865
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 993 | 14306
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 | 32472
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 2.5378
1.1.30. | Реконструкция котельной ТДиН с заменой котлов | Повышение надежности теплоисточни-ка | Количество заменяемых котлов, ед. | 3 | 163340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340 | Вероят-ность безотказ-ной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.31. | Реконструкция котельной квартала 58 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 4 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749
1.1.32. | Перевод теплоснабжения школы №104 на котлы наружного размещения | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых котлов, ед. | 2 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1.9048
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 | 2384
1.1.33. | Реконструкция котельной квартала 82 с заменой котлов с учетом присоединения потребителей котельной квартала 109 | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 122510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510 | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8345
1.1.34. | Реконструкция котельной квартала 494 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей закрываемых котельных ВДПИ и квартала 451 | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 4 | 65340 | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 339 | 339 | 339 | 2034 | 16.4377
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 1351 | 1351 | 1351 | 8106
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 78
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 2583 | 2583 | 2583 | 15498
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 3409 | 3409 | 3409 | 20454
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.5986
1.1.35. | Реконструкция котельной УПП ВОГ "Фотон" с заменой котлов | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности теплоисточн-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.36. | Реконструкция котельной "ВолГУ" с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.37. | Реконструкция котельной "С-хоз кадров" с заменой котлов | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.38. | Реконструкция котельной по ул. Смычки, 107 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 36 | 19.5652
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 143
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 354
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.39. | Реконструкция котельной школы №127 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 25.7143
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 216
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1
1.1.40. | Реконструкция котельной ДОЗ Куйбышева с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения нагрузки котельной квартала 71 | Оптимизация технологии производства тепловой энергии, повышение надежности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 42220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.41. | Реконструкция котельной №2 пос. М.Горького с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной №1 | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 8140 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 114 | 15.4167
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 454
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 | 2384
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 187 | 187 | 187 | 1122
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.42. | Реконструкция котельной №3 пос. М.Горького с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной №1 | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 4 | 14930 | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 444 | 19.9599
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | 1769
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 | 2384
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 4440
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.43. | Реконструкция котельной уч.хоз. Горная Поляна с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 2390 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 276 | 12.9891
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 1100
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 2790
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.44. | Реконструкция котельной ОПХ Орошаемое пос.Водный с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 9.0698
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 263
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 654
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.45. | Реконструкция котельной ВКХ(водоканал) с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.46. | Перевод школы №46 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0.5685
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 993 | 993 | 993 | 993 | 5961
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 222
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.47. | Перевод потребителей котельной по ул. Крепильная на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0.66514
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 4769
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.48. | Перевод потребителей котельной по ул. Портовская на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение затрат за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0 | 445 | 445 | 445 | 445 | 2670 | 1.1685
1.1.49. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 89840 | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 4728 | 28.6388
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 18843
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954 | 47448
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1 | 3.7082
1.1.50. | Реконструкция котельной №1 в пос. С.Чекалина с заменой котлов | Оптимизация мощности установленного оборудования, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1050 | 10.043
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 697 | 697 | 697 | 697 | 4185
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 10548
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.51. | Реконструкция котельной №4 с заменой котлов | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.52. | Реконструкция котельной №7 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной №6. Закрытие котельной №6. | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 21550 | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 407 | 407 | 407 | 407 | 2442 | 5.6562
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 9732
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 | 13114
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 24564
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.9198
1.1.53. | Строительство блочно-модульной котельной с переключением на нее потребителей котельной ВНИАЛМИ | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0.74 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.54. | Реконструкция котельной роддома №3 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 222 | 12.2297
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 885
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 373 | 373 | 373 | 2238
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.55. | Реконструкция котельной КИБ №9 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 282 | 8.2447
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 187 | 187 | 187 | 187 | 1124
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 475 | 475 | 475 | 475 | 2850
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.56. | Перевод котельной школы-интерната №4 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 348 | 2.187
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 1387
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 7153
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 586 | 586 | 586 | 586 | 3516
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.57. | Реконструкция котельной квартала 1308 с заменой котлов с учетом переключения на нее нагрузок котельных пос. 1-3, квартала 13-26, МУЗ-15. Перевод котельной квартала 13-26 и МУЗ-15 в ТНС. | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 122510 | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 247 | 370 | 2220 | 18.4642
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 984 | 1475 | 8847
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 156
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3378 | 5166 | 30997
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 2477 | 3715 | 22290
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | 1.742
1.1.58. | Перевод потребителей п/ст Сарепта на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0.6713
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 4769
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.59. | Перевод школы №63 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0.7818
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 795 | 795 | 795 | 795 | 4769
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 294
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.60. | Перевод потребителей котельной квартала 13-64 на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 5 | 37930 | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 253 | 253 | 253 | 1518 | 10.7603
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 1008 | 6050
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 78
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 2583 | 2583 | 2583 | 15498
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 2541 | 2541 | 2541 | 15246
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.1915
1.1.61. | Реконструкция котельной "Вторчермет" с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 3900 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 294 | 19.797
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 1172
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 496 | 496 | 496 | 2976
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.62. | Реконструкция котельной квартала 13-62 с заменой котлов | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 1788 | 8.3263
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 7126
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 17988
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.4058
1.1.63. | Перевод потребителей котельной квартала 13-51 на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0.268 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
1.1.64. | Реконструкция котельной ква-ртала 13-43 с за-меной паровых котлов ДКВР-10/13 на водо-грейные. Пере-ключение на нее потребителей котельной ква-ртала 1349. Пере-вод котельной квартала 13-49 в ТНС. | Оптимизация технологии производства тепловой энергии и устаноленной мощности, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 17660 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 272 | 272 | 272 | 272 | 1632 | 7.0415
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 6504
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 8345
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 16392
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.2811
1.1.65. | Реконструкция котельной квартала 6-9 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 5190 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 756 | 10.38
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 502 | 502 | 502 | 502 | 3013
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 1261 | 1261 | 1261 | 1261 | 7566
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.66. | Реконструкция котельной пос. 4-5 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | 10.4688
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 191 | 191 | 191 | 191 | 1148
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 484 | 484 | 484 | 484 | 2904
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.67. | Реконструкция котельной пос. Южный с заменой котлов и переводом на газовое топливо | Оптимизация технологии производства тепловой энергии, установленной мощности, повышение надежности и энергоэффективност теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 8140 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 401 | 401 | 401 | 401 | 2406 | 1.2701
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 9589
[12 empty] | Снижение затрат за счет перехода на более дешевое топливо | тыс. руб. | 0 | 4811 | 4811 | 4811 | 4811 | 28866
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 24180
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.8898
1.1.68. | Реконструкция котельной квртала 101 с заменой котлов | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 3 | 11870 | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 738 | 24.274
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 2941
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 1232 | 1232 | 7392
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.69. | Перевод теплоснабжения школы №14 на котлы наружного размещения | Повышение надежности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.70. | Перевод теплоснабжения школы №53 на котлы наружного размещения | Повышение надежности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Кол-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | Вероят-ность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.71. | Перевод потребителей котельной по ул.Неждановой, 2 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.72. | Перевод потребителей котельной по ул.Неждановой, 6 на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточника | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.1.73. | Перевод потребителей котельной "Красный Октябрь", расположенных в п.Нижние Бар-рикады, на вновь строющуюся блочно-модуль-ную котельную в п. Нижние Баррикады | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 5.487 | 38364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
1.1.74. | Перевод потребителей котельной "Красный Октябрь", расположенных в п.ВМЗ (п.Металлургов), на вновь строющуюся блочно-модульную котельную в п.ВМЗ | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0.894 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
1.1.75. | Перевод котельной "Антикризисные технологии" на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.6047
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795
1.1.76. | Перевод потребителей котельной "Юнимилк" на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 3.618 | 31360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
1.1.77. | Перевод потребителей котельной "Почта России" на котлы наружного размещения | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.1527
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795
1.1.78. | Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 30 Гкал/час с учетом переключения на нее потребителей п. ВолгоГРЭС и котельной №2, с последующим переводом котельной №2 в ТНС | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка, снижение трудоемкости обслуживания теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 30 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076
[12 empty] | Снижение трудоемкости | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10928
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.1.79. | Строительство новой блочно-модульной котельной в п. Веселая балка мощностью 10 Гкал/час | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 10 | 57010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327
1.1.80. | Перевод потребителей котельной локомотивного депо на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 8 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490
1.1.81. | Перевод потребителей котельной "Заря" на вновь строющуюся блочно-модульную котельную | Повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 3.208 | 29220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
1.1.82. | Реконструкция котельной по ул.Батальонная, 9б с заменой котлов | Оптимизация мощности установленно-го оборудо-вания, повышение надежности и энергоэффективности теплоисточни-ка | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 2 | 8670 | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 1170 | 11.1871
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 777 | 777 | 777 | 4663
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 1955 | 11730
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.1.83. | Строительство газовой котельной по ул. Чебоксарская мощностью 70 Гкал/ч | Переключение нагрузок с котельных кварталов 350, 357, "заполотновской части" и котельной "Баня №5" | ед. | 1 | 337680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337680 | Вероятность безотказной работы | - | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | <0,97 | >=0,97 | > 30
1.1.84. | Строительство газовой котельной мощностью 30 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключае-мых потреби-телей на тер-ритории вос-точнее пере-сечения маги-стральной до-роги скорос-тного дви-жения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Алек-сандрова (п. Верхнезареченский) | ед. | 1 | 108770 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.05 | 4.1 | 6.15 | 8.2 | 10.25 | 12.3 | > 30
1.1.85. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключае-мых потребителей на территории Родниковой-1 | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 10.3667 | 20.7333 | 31.1 | 41.4667 | 51.8333 | 62.2 | > 30
1.1.86. | Строительство газовой котельной мощностью 90 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключае-мых потре-бителей на территории Родниковой-2 (в продол-жение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | ед. | 1 | 207520 | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 12.4333 | 24.8667 | 37.3 | 49.7333 | 62.1667 | 74.6 | > 30
1.1.87. | Строительство газовой котельной мощностью 220 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключае-мых потребителей на территории Радиоцентр-2 | ед. | 2 | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 36.3364 | 72.6727 | 109.0091 | 145.3455 | 181.6818 | 399.7 | > 30
1.1.88. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабжения вновь подключае-мых потреби-телей на тер-ритории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.1091 | 10.2182 | 15.3273 | 20.4364 | 25.5455 | 56.2 | > 30
1.1.89. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабже-ния вновь подключае-мых потреби-телей на тер-ритории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 60.5 | > 30
1.1.90. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | Обеспече-ние тепло-снабжения вновь под-ключаемых потребителей на тер-ритории, включающе земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Ново-стройка. | ед. | 1 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.3818 | 8.7636 | 13.1455 | 17.5273 | 21.9091 | 48.2 | > 30
1.1.91. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | Обеспечение теплоснаб-жения вновь подключа-емых потребителе на террито-рии, вклю-чающей зе-мельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Ново-стройка. | ед. | 1 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключа-емой нагрузки | Гкал/ч. | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 48.4 | > 30
1.1.92. | Строительство газовой котельной мощностью 215 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабже-ния вновь под-ключаемых потребителе на террито-рии в рай-оне разъ-езда Гор-нополянского | ед. | 4 | 1385160 | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключа-емой нагрузки | Гкал/ч. | 71.1636 | 142.3273 | 213.4909 | 284.6545 | 355.8182 | 782.8 | > 30
1.1.93. | Строительство газовой котельной мощностью 0,9 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабже-ния вновь под-ключаемых потребителе на террито-рии по ул. Хвалынской в п. Верх-няя Ель-шанка | ед. | 1 | 13840 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключа-емой нагрузки | Гкал/ч. | 0.11667 | 0.23333 | 0.35 | 0.46667 | 0.58333 | 0.7 | > 30
1.1.94. | Строительство газовой котельной мощностью 6,7 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабже-ния вновь подключаемых потребителе на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | ед. | 1 | 45050 | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключа-емой нагрузки | Гкал/ч. | 0.93333 | 1.8667 | 2.8 | 3.7333 | 4.6667 | 5.6 | > 30
1.1.95. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котла | Обеспечение теплоснабже-ния вновь под-ключаемых потребителе на террито-рии, ограни-ченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэф-фективности тепло-источника | Количест-во заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 1 | 40840 | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение расхода топлива | т у.т. | 0 | 394 | 394 | 394 | 394 | 2364 | 26.0408
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 9421
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 3954 | 3954 | 3954 | 3954 | 23724
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.8541
[12 empty] | Размер подключае-мой нагрузки | Гкал/ч. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
1.1.96. | Строительство газовой котельной мощностью 20 Гкал/ч | Обеспечение теплоснабже-ния вновь под-ключаемых потребителе на террито-рии по ул. Санаторной | ед. | 1 | 85700 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключае-мой нагрузки | Гкал/ч. | 2.8167 | 5.6333 | 8.45 | 11.2667 | 14.0833 | 16.9 | > 30
| Всего по инвестиционным проектам по новому строительству, реконструкции и техническому перевооруже-нию источников тепловой энергии |  |  |  | 6024194 | 3593740 | 168820 | 208396 | 235160 | 220734 | 1597344
1.2. | Инвестиционные проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей
1.2.1. | Реконструкция перемычки между котельными кварталов 849 и 729 2Ду=300 | Переключение нагрузок ЦТП 21 и ЦТП 92 котельной 849 на котельную 729 | п.м | 485 | 16360 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 730
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1380
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1
1.2.2. | Реконструкция перемычек 2Ду=250 между тепловыми се-тями котельных кварталов 629, 317 и котельной 4-х связистов | Обеспечение переключе-ния нагрузок между теплоисточни-ками в аварийных ситуациях | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.2.3. | Строительство перемычки 2Ду=300 между котельной ДСУ 1 и котельной п.Гумрак (трансгаз). | Переключение потребителей котельной ДСУ-1 на котельную п. Гумрак. | п.м | 485 | 16360 | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4. | Строительство перемычки 2Ду=250 между тепловыми сетями котельной БСП и котельной ЖБИ-1. | Обеспечение переключе-ния нагрузок между теплоисточни-ками в аварийных ситуациях | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.5. | Реконструкция перемычки между котельной ЖБИ-1 и котельной ТГК с увеличением диаметра до 2Ду=500 мм. | Обеспечение переключения нагрузок между теплоисточниками в аварийных ситуациях | п.м | 485 | 21690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.2.6. | Строительство перемычки 2Ду=250 по ул.Пархоменко | Переключение нагрузки ко-тельной квартала 138 | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.7. | Строительство перемычки 2Ду=400 по ул.Невская | Переключение нагрузки котельной квартала 138 | п.м | 485 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.8. | Строительство тепловой сети 2Ду=400 | Перевод котельной квартала 350 в резерв и режим работы ТНС с пере-ключением нагрузки на вновь строющуюся котельную по ул.Чебоксарс-кая, 440 | п.м | 485 | 19070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.9. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | Перевод котельной квартала 357 в ТНС с переключени-ем нагрузки на вновь строющуюся котельную по ул.Чебоксарс-кая, 440 | п.м | 485 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.10. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | Закрытие котельной квартала 109 с переклю-чением нагрузки на котельную квартала 82 | п.м | 485 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.11. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | Закрытие котельной "Баня №5" с переключением нагрузки на вновь строющу-юся котельную по ул.Чебоксарс-кая, 440 | п.м | 485 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.12. | Строительство тепловой сети 2Ду=125 | Перевод котельной "ВДПИ" в ТНС с переключени-ем потреби-телей на котельную 494 | п.м | 736 | 16130 | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.13. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | Перевод котельной квартала 451 в ТНС с переключени-ем потреби-телей на котельную 494 | п.м | 1245 | 30840 | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.14. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | Перевод котельной квартала 71 в ТНС с переключени-ем потреби-телей на котельную ДОЗ им. Куйбышева | п.м | 67 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.15. | Строительство перемычки 2Ду=200 между котельной №1 и котельной №2 пос. М.Горького | Переключение части нагрузок котельной №1 на котельную №2 | п.м | 150 | 3720 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.16. | Строительство перемычки 2Ду=250 между котельной №1 и котельной №3 пос. М.Горького | Переключение части нагрузок котельной №1 на котельную №3 | п.м | 485 | 15030 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.17. | Реконструкция перемычки 2Ду=250 между котельной №4 и котельной квартала 1111 для обеспечения ГВС в летний период | Обеспечение в летний период централизованного горячего водоснабже-ния потре-бителей котельной №4 от котельной квартала 1111 | п.м | 450 | 13940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.2.18. | Строительство перемычки 2Ду=250 между котельной №7 и котельной квартала 1111 | Обеспечение в летний период централизованного горячего водоснабже-ния потре-бителей ко-тельной №7 от котель-ной квар-тала 1111 | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.19. | Строительство перемычки 2Ду=350 между котельной №1 и потребителями п. С.Чекалина | Переключение потребителей п.С.Чекалина на котельную №1 | п.м | 700 | 25500 | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.20. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | Переключение потребителей котельной квартала 131 на котельную квартала 729 | п.м | 485 | 15030 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.21. | Строительство тепловой сети 2Ду=200 | Переключение потребителей котельной квартала 131 на котельную квартала 729 | п.м | 485 | 12010 | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.22. | Строительство тепловой сети 2Ду=150 | Переключение потребителей котельной КБ №5 на котельную квартала 729 | п.м | 485 | 10790 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.23. | Строительство тепловой сети 2Ду=76 | Переключение потребителей с котельной Новодвинская, 13 на котельную КАЧА | п.м | 485 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.24. | Строительство тепловой сети 2Ду=300 | Переключние потребителей котельной квартала 205 на котельную квартала 199 | п.м | 485 | 16360 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.25. | Строительство тепловой сети 2Ду=250 | Переключние потребителей котельных пос. 1-3, квартала 13-26, ММУ22, ММУ15 на котельную квартала 1308 | п.м | 333 | 10320 | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.26. | Строительство тепловой сети 2Ду=125 | Переключние потребителей котельных пос. 1-3, квартала 13-26, ММУ22, ММУ15 на котельную квартала 1308 | п.м | 200 | 4380 | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.27. | Перевод потребителей Волгоградской ТЭЦ-2 на закрытую схему теплоснабжения с устройством ИТП | Оптимизация ресурсоснабже-ния потреби-телей, вы-полнение требований законодательства | Количество ИТП, ед. | 18 | 31420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31419 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Снижение расхода электроэнергии | тыс. кВт-ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 1
1.2.28. | Перекладка тепловых сетей, строительство и восстановление циркуляцион-ных трубопроводов горячего водоснабжения | Повышение надежности теплоснабже-ния, снижение потерь тепловой энергии при передаче | п.м | 24000 | 592360 | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 444271 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 4706 | 5378 | 6723 | 6723 | 115633 | 24.1055
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 3580 | 4090 | 5120 | 5120 | 88040
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 6755 | 7720 | 9650 | 9650 | 165980
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 12.972
1.2.29. | Строительство тепловых сетей 2Ду=170 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Алек-сандрова (п. Верхнезареченс-кий) | Обеспечение отопления вновь под-ключаемых потре-бителей на территории восточнее пересечения магистральной дороги ско-ростного дви-жения (III-ей продольной магистрали) с продол-жением ул. им. Алексан-дрова (п. Верхнезареченский) | п.м | 6000 | 145040 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.05 | 4.1 | 6.15 | 8.2 | 10.25 | 12.3 | > 30
1.2.30. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Родниковой-1 | Обеспечение отопления вновь подключае-мых потребителей на территории Родниковой-1 | п.м | 16100 | 398830 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89179 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 10.3667 | 20.7333 | 31.1 | 41.4667 | 51.8333 | 62.2 | > 30
1.2.31. | Строительство тепловых сетей 2Ду=210 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | Обеспечение отопления вновь под-ключаемых потребителей на территории Родниковой-2 (в продол-жение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | п.м | 19200 | 522400 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 12.4333 | 24.8667 | 37.3 | 49.7333 | 62.1667 | 74.6 | > 30
1.2.32. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Радиоцентр-2 | Обеспечение отопления вновь подключаемых потреби-телей на тер-ритории Ра-диоцентр-2 | п.м | 99000 | 2452460 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 1337706 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 36.3364 | 72.6727 | 109.0091 | 145.3455 | 181.6818 | 399.7 | > 30
1.2.33. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | Обеспечение отопления вновь под-ключаемых потре-бителей на территории,включаю-щей зе-мельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | п.м | 14600 | 361680 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 200656 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.1091 | 10.2182 | 15.3273 | 20.4364 | 25.5455 | 56.2 | > 30
1.2.34. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | Обеспече-ние отопле-ния вновь подключае-мых потре-бителей на территории,включаю-щей земель-ный учас-ток кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Ново-стройка | п.м | 15700 | 388930 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 215523 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 60.5 | > 30
1.2.35. | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | Обеспечение отопления вновь под-ключаемых потребителей на террито-рии,включаю-щей земель-ный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Ново-стройка. | п.м | 12700 | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.3818 | 8.7636 | 13.1455 | 17.5273 | 21.9091 | 48.2 | > 30
1.2.36. | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | Обеспечение отопления вновь под-ключаемых потре-бителей на терри-тории,включающей земель-ный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Ново-стройка. | п.м | 12700 | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 48.4 | > 30
1.2.37. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории в районе разъезда Горнополянско-го | Обеспечение отопления вновь подключае-мых потре-бителей на территории в районе разъезда Горнополянс-кого | п.м | 193200 | 4786020 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 2618437 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 71.1636 | 142.3273 | 213.4909 | 284.6545 | 355.8182 | 782.8 | > 30
1.2.38. | Строительство тепловых сетей 2Ду=100 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | Обеспечение отопления вновь подключа-емых потре-бителей на территории по ул. Хва-лынской в п. Верхняя Ельшанка | п.м | 1000 | 17150 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.11667 | 0.23333 | 0.35 | 0.46667 | 0.58333 | 0.7 | > 30
1.2.39. | Строительство тепловых сетей 2Ду=140 на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | Обеспечение отопления вновь подключа-емых потре-бителей на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | п.м | 2300 | 49910 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.93333 | 1.8667 | 2.8 | 3.7333 | 4.6667 | 5.6 | > 30
1.2.40. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Обеспечение отопления вновь под-ключаемых потре-бителей на терри-тории,ограни-ченной ул. Санаторной,ул. 64-й Ар-мии, кварта-лами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэф-фективности тепло-источника | п.м | 13400 | 331950 | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | > 30
1.2.41. | Строительство тепловых сетей 2Ду=160 на территории по ул. Санаторной | Обеспечение отопления вновь подключае-мых потребителей на территории по ул. Санаторной | п.м | 3600 | 84130 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.8167 | 5.6333 | 8.45 | 11.2667 | 14.0833 | 16.9 | > 30
1.2.42. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) | Обеспечение горячего водо-снабжения вновь под-ключаемых потребителе на терри-тории вос-точнее пере-сечения ма-гистральной дороги ско-ростного дви-жения (III-ей продольной магистрали) с продолже-нием ул. им. Александрова (п. Верхне-зареченский) | п.м | 2800 | 52720 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9414 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.05 | 4.1 | 6.15 | 8.2 | 10.25 | 12.3 | > 30
1.2.43. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории Родниковой-1 | Обеспечение горячего водо-снабжения вновь под-ключаемых потребителе на терри-тории Род-никовой-1 | п.м | 5000 | 94150 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16006 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 10.3667 | 20.7333 | 31.1 | 41.4667 | 51.8333 | 62.2 | > 30
1.2.44. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | Обеспечение горячего водо-снабжения вновь под-ключаемых потребителе на терри-тории Род-никовой-2 (в продол-жение ул. Роднико-вой в грани-цах земель-ного учас-тка уч.№6-4-596) | п.м | 5900 | 116570 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19758 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 12.4333 | 24.8667 | 37.3 | 49.7333 | 62.1667 | 74.6 | > 30
1.2.45. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Радиоцентр-2 | Обеспечение горячего во-доснабжения вновь подклю-чаемых потребителей на территории Радиоцентр-2 | п.м | 31000 | 612500 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 335889 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 36.3364 | 72.6727 | 109.0091 | 145.3455 | 181.6818 | 399.7 | > 30
1.2.46. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | Обеспечение горячего водо-снабжения вновь под-ключаемых потребителе на террито-рии, вклю-чающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | п.м | 4500 | 84730 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 47074 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.1091 | 10.2182 | 15.3273 | 20.4364 | 25.5455 | 56.2 | > 30
1.2.47. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | Обеспечение горячего водоснаб-жения вновь подключае-мых потре-бителей на террито-рии, вклю-чающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Ново-стройка | п.м | 4850 | 91320 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 49898 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 60.5 | > 30
1.2.48. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | Обеспечение горячего водо-снабжения вновь под-ключаемых потребителе на террито-рии, вклю-чающей зе-мельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Ново-стройка. | п.м | 3900 | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.3818 | 8.7636 | 13.1455 | 17.5273 | 21.9091 | 48.2 | > 30
1.2.49. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | Обеспечение горячего водос-набжения вновь под-ключаемых потребителе на террито-рии, вклю-чающей зе-мельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Ново-стройка. | п.м | 3900 | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 48.4 | > 30
1.2.50. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории в районе разъезда Горнополянского | Обеспечение горячего водо-снабжения вновь под-ключаемых потребителе на терри-тории в районе разъезда Горнополянского | п.м | 60550 | 1196350 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 653002 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 71.1636 | 142.3273 | 213.4909 | 284.6545 | 355.8182 | 782.8 | > 30
1.2.51. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=80 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | Обеспечение горячего во-доснабжения вновь подклю-чаемых потребителей на территории по ул. Хва-лынской в п. Верхняя Ельшанка | п.м | 200 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.11667 | 0.23333 | 0.35 | 0.46667 | 0.58333 | 0.7 | > 30
1.2.52. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=90 на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | Обеспечение горячего во-доснабжения вновь подклю-чаемых потребителей на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | п.м | 450 | 7590 | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 0.93333 | 1.8667 | 2.8 | 3.7333 | 4.6667 | 5.6 | > 30
1.2.53. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | Обеспечение горячего водос-набжения вновь под-ключаемых потребителе на терри-тории, огра-ниченной ул. Сана-торной, ул. 64-й Ар-мии, квар-талами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффек-тивности теп-лоисточника | п.м | 2600 | 48960 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | > 30
1.2.54. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории по ул. Санаторной | Обеспечение горячего во-доснабжения вновь подклю-чаемых потребителей на территории по ул. Санаторной | п.м | 3050 | 57430 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10356 | Размер подключаемой нагрузки | Гкал/ч. | 2.8167 | 5.6333 | 8.45 | 11.2667 | 14.0833 | 16.9 | > 30
1.2.55. | Реконструкция перемычки 2Ду=300-500 мм между котельной "Теплоцентр" и котельной ЖБИ-1 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии при передаче | п.м | 416 | 17530 | 2018: 17530 | Снижение потерь тепловой энергии на сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2232 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1700
[12 empty] | Снижение выбросов загрязняющих веществ | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 3198
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041656 | 0.24994
| Всего по инвестиционным проектам по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  | 13715390 | 1740707 | 1333882 | 1293873 | 1276211 | 1282963 | 6787754
| Всего по теплоснабжению |  |  |  | 19739584 | 5334447 | 1502702 | 1502269 | 1511371 | 1503697 | 8385098 |  | тыс. руб. | 0 | 42768 | 55192 | 66239 | 76622 | 598422
2 | Водоснабжение
2.1. | Инвестицион-ные проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения
2.1.1. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззаражива-ния на ВОС "Латошинка" | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 11234 | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установ-ленным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.2. | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых потребителей | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установ-ленным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.3. | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых потребителей | очистное сооружение | 1 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568 | Соответствие ка-чества товаров и ус-луг установленным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | > 30
[12 empty] | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1.-3.3, 3.10, 3.16, 4.5 | куб.м/час | 369.95 | 369.95 | 369.95 | 369.95 | 369.95 | 1250.6
2.1.4. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Кировского района | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 41006 | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установле-нным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.5. | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых потребителей | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1-3.11., 3.16 | куб.м/час | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 3709.29
2.1.6. | Реконструкция хлорного хозяйства с переходом на гипохлорит натрия, строительство реагентного хозяйства 2-го блока на ВОС Тракторозаводского района | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 70658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | > 30
2.1.7. | Проектирование и реконструкция здания отстойников и камер реакции блока №2 Цеха ВОС "Северный" в Тракторозаводском р-не | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых поребителей | очистное сооружение | 1 | 37754 | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.8. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Краснооктябрьского района | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 89560 | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | > 30
2.1.9. | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых поребителей | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1-3.11., 3.16 | куб.м/час | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 3709.29
2.1.10. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС «Татьянка» | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям | очистное сооружение | 1 | 69446 | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.1.11. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Краснооктябрьского района | Обеспечение соотвествия качества очистки промывных вод нормативным требоваениям | сооружение | 1 | 15020 | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 15020 | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение объема сброса неочищен-ных промывных вод | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 11550
2.1.12. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Кировского района | Обеспечение соотвествия качества очистки промывных вод нормативным требоваениям | сооружение | 1 | 23300 | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 23300 | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение объема сброса неочищен-ных промывных вод | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 3165 | 3165 | 3165 | 18990
2.1.13. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Тракторозаводского района | Обеспечение соотвествия качества очистки промывных вод нормативным требоваениям | сооружение | 1 | 45098 | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
[5 empty] | 45098 | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение объема сброса неочищен-ных промывных вод | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 6327 | 6327 | 6327 | 37962
2.1.14. | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия | Обеспечение соотвествия качества очистки питьевой воды нормативным требоваениям, обеспечение подключения нагрузок новых поребителей | комплекс очистных сооружений | 1 | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
| Всего по инвестиционным проектам по развитию головных объектов систем водоснабжения |  |  |  | 1591770 | 512521 | 560992 | 93251 | 44780 | 0 | 380226 |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей
2.2.1. | Питьевое водоснабжение
2.2.1. | Проектирование и строительство водовода L=5км, D=800мм от ВОС "Латошинка» до РЧВ у п.Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | подключение объектов нового строительства | м | 5000 | 64798 | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1. | куб.м/час | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.79 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.5
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 624
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 105000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 1422
2.2.2. | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000м3 у п. Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | подключение объектов нового строительства | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1. | куб.м/час | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.79
2.2.3. | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Верхнезаречинского Тракторозаводского района | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 79595 | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 1.1.-1.3., 2.1. | куб.м/час | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 78.79
2.2.4. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=8850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 8850 | 28966 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147 | Подключение новых потребителей участков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 76.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1.69
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 706
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 3500 | 7000 | 118475
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 47 | 95 | 1602
2.2.5. | Проектирование и строительство водовода L=7км, D=800мм от РЧВ у п. Верхнезареченского Тракто-розаводско-го р-на до ВНС "Олим-пийская" в Дзержинском р-не | подключение объектов нового строительства | м | 7000 | 176365 | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 2.1. | куб.м/час | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | > 30
2.2.6. | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Олимпийская" до территории новой застройки (Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 2.1. | куб.м/час | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
2.2.7. | Проектирование и строительство водовода L=1 км, D=500мм с увеличением диаметра в зеленой зоне по ул. им. Роко-совского в Цен-тральном р-не | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 1000 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636 | Подключение новых потребителей участков №№ 2.1. | куб.м/час | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | > 30
2.2.8. | Строительство внутрикварталь-ных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=9000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 9000 | 29458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 27821 | Подключение новых потребителей участков №№ 2.1. | куб.м/час | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | > 30
2.2.9. | Проектирование и реконструкция ВНС "Горная Поляна" (новая) | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 103736 | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 23
[12 empty] | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 1158948 | 1158948 | 6953688
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 3326 | 3326 | 19956
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 21
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 6600
2.2.10. | Проектирование и строительство РЧВ 2шт. по V=6тыс.м3 в районе ВНС «Горная Поляна» (новая) в Советском р-не | подключение объектов нового строительства | резервуар | 2 | 43610 | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | > 30
2.2.11. | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Горная поляна" (новая) до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1850 | 10686 | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.19 | 1.14
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 42 | 79 | 474
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 7000 | 12950 | 77700
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 95 | 175 | 1050
2.2.12. | Строительство водовода от ВНС "Олимпийская до ул. им. М. Еременко (Dу=1200 мм, L=9000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 9000 | 274023 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 121788 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 2.2
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 21 | 42 | 63 | 84 | 918
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 154000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 47 | 95 | 142 | 189 | 2083
2.2.13. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 5000 | 16368 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1. | куб.м/час | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | > 30
[5 empty] | 16368 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.83
[5 empty] | 0 | 2020-2025: 0 |  | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 347
[5 empty] | 16368 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094 | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 49000
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 662
2.2.14. | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м) | подключение объектов нового строительства | м | 20000 | 523290 | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.2.-3.3., 3.10, 3.16, 4.5 | куб.м/час | 314.34 | 314.34 | 314.34 | 314.34 | 314.34 | 1194.99 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 11.4
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 84 | 167 | 334 | 4765
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 14000 | 28000 | 56000 | 798000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 189 | 379 | 758 | 10796
2.2.15. | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | подключение объектов нового строительства | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.1-3.11., 3.16 | куб.м/час | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 777.59 | 3709.29 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 5.8
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 84 | 167 | 251 | 2424
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 14000 | 28000 | 42000 | 406000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 189 | 379 | 568 | 5493
2.2.16. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 154849 | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.2.-3.3., 3.10, 3.16 | куб.м/час | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 1192.42 | > 30
2.2.17. | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2*10000 куб.м.) | подключение объектов нового строительства | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.2.-3.3., 3.10, 3.16 | куб.м/час | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 311.77 | 1192.42 | > 30
2.2.18. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=2850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2850 | 16462 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.2.-3.3. | куб.м/час | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 1091.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1.6
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 668
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 3500 | 7000 | 110250
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 47 | 95 | 1492
2.2.19. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2700 | 8839 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 5565 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.2. | куб.м/час | 123.84 | 123.84 | 123.84 | 123.84 | 123.84 | 123.84 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.75
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 314
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 44100
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 597
2.2.20. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=11550 м) | подключение объектов нового строительства | м | 11550 | 37806 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 34532 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.3. | куб.м/час | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 967.26 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.31
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 547
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 85750
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1160
2.2.21. | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.4.-3.9, 3.11-3.15, 3.17-3.18 | куб.м/час | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 3533.73 | > 30
2.2.22. | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | подключение объектов нового строительства | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.4.-3.9, 3.11-3.15, 3.17-3.18 | куб.м/час | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 3533.73 | > 30
2.2.23. | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.4.-3.9, 3.11-3.15, 3.17-3.18 | куб.м/час | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 596.03 | 3533.73 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.5
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 627
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 105000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1420
2.2.24. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 21000 | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.4.-3.9. | куб.м/час | 406.11 | 406.11 | 406.11 | 406.11 | 406.11 | 2436.66 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.4
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1003
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 168000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2273
2.2.25. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=10000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 10000 | 32731 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.11-3.13. | куб.м/час | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 796.5 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.55
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 648
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 108500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1468
2.2.26. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5200 м) | подключение объектов нового строительства | м | 5200 | 17023 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13749 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.14, 3.15 | куб.м/час | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 33.93 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.83
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 347
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 49000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 662
2.2.27. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 700 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.17. | куб.м/час | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 78.06 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
2.2.28. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2000 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.18. | куб.м/час | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 31.43 | 188.58 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332
2.2.29. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.10 | куб.м/час | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 282
2.2.30. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2400 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 4911 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.10 | куб.м/час | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.66
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 274
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 39900
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 541
2.2.31. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.16 | куб.м/час | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 89.52 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.18
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 10500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 144
2.2.32. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.16 | куб.м/час | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 89.52 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 282
2.2.33. | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс.м3\сут. С резервуарным хозяйством 2х10 тыс.м3и соору-жением дохло-рирования в Кировском р-не | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 116353 | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
2.2.34. | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L=6,5км D=600-800мм. | подключение объектов нового строительства | м | 6500 | 84190 | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.98
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 63 | 138 | 138 | 138 | 828
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 10500 | 22750 | 22750 | 22750 | 136500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 142 | 308 | 308 | 308 | 1848
2.2.35. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.2.-4.4. | куб.м/час | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 70.54 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 252
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 42000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 570
2.2.36. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3350 м) | подключение объектов нового строительства | м | 3350 | 10968 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.2.-4.4. | куб.м/час | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 70.54 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.75
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 313
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 44100
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 597
2.2.37. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.5. | куб.м/час | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 282
2.2.38. | Строительство внутриквартальных водопрово-дных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1150 м) | подключе-ние объектов нового строительства | м | 1150 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.5. | куб.м/час | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 142
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 22575
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 303
2.2.39. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 700 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.1. | куб.м/час | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 12.12 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.42
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 174
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 29400
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 396
2.2.40. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=150 м) | подключение объектов нового строительства | м | 150 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.1. | куб.м/час | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 12.12 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 3150
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42
2.2.41. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе п. Заря с производительностью 300 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 12464 | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.2. | куб.м/час | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | > 30
2.2.42. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.2. | куб.м/час | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 282
2.2.43. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6800 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6800 | 22258 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.2. | куб.м/час | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 2
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 834
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 5250 | 10500 | 135800
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 71 | 142 | 1837
2.2.44. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2500 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 6612 | Подключение новых потребителей участков №№ 5.3. | куб.м/час | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 19.86 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.2
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 501
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 84000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1137
2.2.45. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1950 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1950 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 4093 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.3. | куб.м/час | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 19.86 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.5
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 209
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 30800
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 416
2.2.46. | Реконструкция ВНС "Самарская" 96 тыс.м3/сут в Дзержинском р-не | Повышение надежности и эффективности услуг водоснабжения | насосная станция | 1 | 64744 | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0 | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 1892160 | 1892160 | 1892160 | 11352960 | 10
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 5430 | 5430 | 5430 | 32580
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 1257 | 1257 | 1257 | 7542
2.2.47. | Ппроектирова-ние и строи-тельство водо-вода L=1км, D=1000мм по ул. им. Ака-демика Бого-мольца от ул. им. Николая Отрады до ул. им. Мясникова в Тракторо-заводском р-не | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 1000 | 29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282
2.2.48. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Олимпийская | Обеспечение соответствия качества очис-тки питьевой воды нормативным требованиям | станция | 1 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качес-тва товаров и услуг установленным требованиям | % | <100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.2.49. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Елабужская | Обеспечение соответствия качества очис-тки питьевой воды нормативным требованиям | станция | 1 | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качес-тва товаров и услуг установленным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.2.50. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Горная поляна | Обеспечение соответствия качества очис-тки питьевой воды нормативным требованиям | станция | 1 | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качес-тва товаров и услуг установленным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.2.51. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на РЧВ Дальние Крас-ноармейский район | Обеспечение соответствия качества очис-тки питьевой воды нормативным требованиям | станция | 1 | 72000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | Соответствие качес-тва товаров и услуг установленным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | > 30
2.2.52. | Проектирование и строительство водовода по ул. Котлубанская от ВНС "Елабуж-ская" до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе (Dу=500 мм, L=500 м) | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 500 | 12108 | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 875 | 1750 | 10500
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 144
2.2.53. | ВНС "Олимпийская" Завершение строительства и пуск в эксплуата-цию РЧВ №3 V=20тыс.м3, стро-ительство РЧВ№4 V=20тыс.м3 в Дзержинском р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | резервуар | 2 | 35990 | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | - | [6 empty] | > 30 | bar: 0 to 5.8
2.2.54. | Проектирование и строительство сети L=0,35 км, D=800мм по ул. Городнянской, Кубанской и Архивной в Дзержинском р-не | Повышение надежности услуг водоснабжения | м | 350 | 13827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6125
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
2.2.55. | Реконструкция ВНС-1 в Краснооктябрьском районе | Повышение надежности и эффективности услуг водоснабже-ния | насосная станция | 1 | 11387 | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0 | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 94608 | 94608 | 567648 | 11
[5 empty] | 11387 | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0 |  | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | 1632
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716
2.2.56. | Проектирование и строительство водовода L=2км, D=1000мм по ул. Коммунистической от ул. Пражской до ул. им. Володарского в Центральном р-не | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 2000 | 59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | > 30
[5 empty] | 59635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635 |  | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475
2.2.57. | Ппроектирова-ние и строи-тельство перехо-да водопровода в футляре через ж/д Волгоград-I-Волгоград-II L=0,1 км, D=1000мм футляр 1400мм от водовода D=1200мм по ул. им. Пархо-менко до пер-спективного водовода D=1000мм по ул. Коммунис-тической в Цен-тральном р-не | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 100 | 12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2.2.58. | Проектирование и строительство водовода L=2,1км, D=1200мм от ВОС КОР до ул. им. Зем-лянского в Цен-тральном р-не | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 2100 | 68789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | > 30
2.2.59. | Проектирование и строительство водовода L=1,4км, D=1000мм от ул. им. Тариф-ной до ул. им. Титова в Крас-нооктябрьском р-не. | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 1400 | 49856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396
2.2.60. | Проектирование и строительство водовода по ул. Казахской (от ул. Новосибирской до ул. Электролесовской) в Советском районе (Dу=500 мм, L=1200 м) | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 1200 | 17988 | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 150
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 25200
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 342
2.2.61. | Проектирование и реконструкция ВНС "институтская" и "ВНИИОЗ" с увеличе-нием мощности до 20 тыс.м3/сут. каждая | Повышение надежности и эффективности услуг водоснабже-ния | насосная станция | 2 | 37956 | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0 | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 197092 | 394184 | 2365104 | 13
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 566 | 1131 | 6786
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 943 | 1886 | 11316
2.2.62. | Перекладка водовода L=15км, D=600мм с увеличением диаметра по ул. Курча-това от ул. им. Кирова с переходом че-рез ул. 64й Армии по ул. Вельботной до ул. Стрельца в Кировском р-не | Повышение надежности услуг водоснабже-ния | м | 15000 | 194286 | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 104 | 104 | 209 | 1878
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 35000 | 315000
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 237 | 237 | 474 | 4260
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 900 | 900 | 1800 | 16200
| Всего по инвестиционным проектам празвитию водопро-водных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  | 5365173 | 208542 | 789497 | 987779 | 792961 | 669274 | 1917120 |  | тыс. руб. | 0 | 242 | 7442 | 12648 | 14311 | 120673 | > 30
| Всего по питьевому водоснабжению |  |  |  | 6956943 | 721063 | 1350489 | 1081030 | 837741 | 669274 | 2297346 |  | тыс. руб. | 0 | 205 | 7234 | 12618 | 14193 | 120430
2.2.2. | Техническое водоснабжение
2.2.2.1. | Реконструкция водовода техни-ческой воды котельной "ДОЗ им. Куйбышева (Dу=400 мм, L=435 м) | Повышение надежности услуг технического водоснабже-ния | м | 435 | 3529 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 9138
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 126
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 468
2.2.2.2. | Реконструкция водовода технической воды по ул. Ясногорская,2 (2Dу=300 мм, L=645,52 м) | Повышение надежности услуг технического водоснабжения | м | 645.52 | 5414 | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 78
[12 empty] | Снижение потерь воды | куб.м. | 0 | 0 | 2259 | 2259 | 2259 | 13554
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 186
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 696
| Всего по техническому водоснабжению |  |  | 0 | 8943 | 3529 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. руб. | 0 | 410 | 9330 | 17021 | 22201 | 184019
| Всего по водоснабжению |  |  | 0 | 6965886 | 724592 | 1355903 | 1081030 | 837741 | 669274 | 2297346 |  | тыс. руб. | 0 | 410 | 9330 | 17021 | 22201 | 184019
3 | Водоотведение
3.1. | Инвестицион-ные проекты по строительству и реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водотведения на перспективу
3.1.1. | Строительство II очереди КОС о.Голодный | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3., 2.1., 3.1.-3.3., 3.10 | куб.м/час | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 1214.77 | > 30
[12 empty] | Соответствие ка-чества товаров и услуг установлен-ным требованиям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | 100 | 100
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 48
3.1.2. | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3., 2.1., 3.1.-3.3., 3.10 | куб.м/час | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 1214.77 | > 30
[12 empty] | Соответствие качества товаров и услуг уста-новленным требованиям | % | <100 | <100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.1.3. | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | подключение объектов нового строительства | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3., 2.1., 3.1.-3.3., 3.10 | куб.м/час | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 408.72 | 1214.77 | 5
[12 empty] | Уменьшение коли-чества утилизи-руемого осадка сточных вод | т | 0 | 0 | 0 | 12222 | 12222 | 73332
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 86764 | 86764 | 520584
3.1.4. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | 1 куб.м./ч | 1300 | 892805 | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.4.-3.8 | куб.м/час | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 85.98 | 515.88 | > 30
3.1.5. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1700 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | 1 куб.м./ч | 1700 | 1167510 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.11.-3.13 | куб.м/час | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 721.14 | > 30
3.1.6. | Строительство локальных ОСК для подклю-чения террито-рии новой зас-тройки с производительностью 65 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 65 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.14.-3.15 | куб.м/час | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 21.08 | > 30
3.1.7. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 140 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 140 | 96148 | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.17 | куб.м/час | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 58.56 | > 30
3.1.8. | Проектирование и строительство нового блока ОС производительностью 1000 м3/час и модернизация существующей технологии очистки сточных вод (КОС М.Горького) | подключение объектов нового строительства | очистное сооружение | 1 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.16., 3 18 | куб.м/час | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 188.64 | > 30
[12 empty] | Соответствие качества товаров и услуг ус-тановлен-ным требо-ваниям | % | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | 100
| Всего по инвестиционным проектам по строительству и реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водотведения на перспективу |  |  |  | 4244828 | 568341 | 830711 | 702474 | 1354296 | 205251 | 583755 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 4 | 86772 | 86772 | 607408
3.2. | Инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоотведения
3.2.1. | Реконструкция КНС-2 в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 47108 | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 10
[12 empty] | Cнижение (+) или рост (-) энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 1130040 | 1130040 | 1130040 | 6780240
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3243 | 3243 | 3243 | 19458
[12 empty] | Cнижение (+) или рост (-) расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 1257 | 1257 | 1257 | 7542
3.2.2. | Реконструкция напорной линии в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | подключение объектов нового строительства | м | 3100 | 186105 | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.66
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 84
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 273 | 273 | 273 | 1638
3.2.3. | Реконструкция напорных коллекторов D=1200, 4шт. на ОСК о. Голодный L=4,5км | подключение объектов нового строительства | м | 4500 | 270154 | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.96
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 120
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 198 | 396 | 396 | 2376
3.2.4. | Проектирование и строительство новой КНС для подключения объектов новой застройки в районе п. Верхнезареченский с производительностью 500 кубм./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 92000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
3.2.5. | Проектирование и строительство сетей водотведения от новой КНС (2Dу=300 мм, L=1500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1500 | 12961 | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 36
3.2.6. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4750 м) | подключение объектов нового строительства | м | 4750 | 27796 | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 1.1.-1.3. | куб.м/час | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.95
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 123
3.2.7. | Проектирование и реконструкция КНС "ГМЗ № 3" в Краснооктябрьском районе с производительностью 60 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 6800 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 2.1. | куб.м/час | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 10
[12 empty] | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 16951 | 16951 | 16951 | 101706
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 294
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 629 | 629 | 629 | 3774
3.2.8. | Проектирование и строительство сетей водотведения от КНС "ГМЗ № 3" (2Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 8640 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 2.1. | куб.м/час | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 48
3.2.9. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 4850 | 28381 | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 2.1. | куб.м/час | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.95
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 123
3.2.10. | Строительство сетей водоотведения от территории «Родниковая» в Советском районе (Dу=400 мм,L=1850 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1850 | 17853 | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.1., 3.2. | куб.м/час | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 48
3.2.11. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2700 | 15800 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.1. | куб.м/час | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.58
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 75
3.2.12. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1450 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1450 | 8485 | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.2. | куб.м/час | 138.89 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | 138.89 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.36
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 48
3.2.13. | Строительство канализационного коллектора от застройки по ул. Родниковой до коллектора D=1000мм ОАО"Волгограднефтемаш" L=5 км | подключение объектов нового строительства | м | 5000 | 168506 | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.1., 3.2. | куб.м/час | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82 | 184.82
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.02
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 132
3.2.14. | Строительство канализационного коллектора D=1840мм L=0,1 км по ул. Казанская в створе здания ул. Рабоче-Крестьянская,67 в Вороши-ловском р-не | подключение объектов нового строительства | м | 100 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.2., 3.3., 3.10 | куб.м/час | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 306.74 | 1112.79 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.15. | Строительство дублера главного коллектора Центрального района D=1840мм; L=2,29км | подключение объектов нового строительства | м | 2290 | 435100 | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.3., 3.10 | куб.м/час | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 973.9 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.48
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60
3.2.16. | Проектирование и строительство канализационной сети D=800-1840мм L=5,02км по ул.Автотранспортной от железно-дорожной больницы до ул. Смычки Советского р-на | подключение объектов нового строительства | м | 5020 | 215062 | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.3, 3.10 | куб.м/час | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 973.9 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.9
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 114
3.2.17. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6200 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6200 | 36282 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 24578 | Подключение новых потребителей участков №№ 3.3. | куб.м/час | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 967.26 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.79
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 100
3.2.18. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6400 | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.4.-3.9 | куб.м/час | 401.69 | 401.69 | 401.69 | 401.69 | 401.69 | 2410.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.81
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 103
3.2.19. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1300 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1300 | 7608 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.10 | куб.м/час | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.3
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 36
3.2.20. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 6000 | 35112 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.11.-3.13 | куб.м/час | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 120.19 | 721.14 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.84
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 107
3.2.21. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2800 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2800 | 16386 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.14.-3.15 | куб.м/час | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 21.08 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.6
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 76
3.2.22. | Проектирование и строительство сетей водотве-дения от терри-торий новой застройки в Со-ветском районе до ОСК "М. Горького" (2Dу=300 мм, L=8000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 8000 | 69128 | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.16., 3.18 | куб.м/час | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 188.64 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 1.55
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 195
3.2.23. | Проектирование и строительство новой КНС для отведения сто-ков от террито-рий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького"с общей произво-дительностью 600 кубм./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 110000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.16., 3.18 | куб.м/час | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 188.64 | > 30
3.2.24. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 5500 | 32186 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.16., 3.18 | куб.м/час | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 188.64 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 1.11
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 139
3.2.25. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=400 м) | подключение объектов нового строительства | м | 400 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.17 | куб.м/час | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 58.56 | > 30
3.2.26. | Строительство канализационного коллектора до перспективного коллектора "Ельшанский" D=800-1200мм, ; L=3,3 км | подключение объектов нового строительства | м | 3300 | 198112 | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 3.3., 3.10 | куб.м/час | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 167.85 | 973.9 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.72
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 25 | 50 | 50 | 50 | 300
3.2.27. | Проектирование и строительство сетей водот-ведения от территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=7500 м) | подключение объектов нового строительства | м | 7500 | 64807 | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 1.34
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 168
3.2.28. | Проектирование и реконструкция КНС 8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб.м./ч | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 12100 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | 7
[12 empty] | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 254259 | 254259 | 1525554
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 4380
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 943 | 943 | 5658
3.2.29. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2400 | 14045 | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.52
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 64
3.2.30. | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки D=1840мм; L=5км (Кировкий район) | подключение объектов нового строительства | м | 5000 | 950000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 4.2.-4.5. | куб.м/час | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 77.59 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.08
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 11 | 23 | 23 | 23 | 138
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 | 2640
3.2.31. | Проектирование и реконструкция КНС 4 по ул. Изобильная в Красноармейском районе | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 40276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 36248 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | 10
[12 empty] | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3864736
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11092
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028
3.2.32. | Проектирование и реконструкция КНС 5 по ул. Булаткина в Красноармейском районе | подключение объектов нового строительства | насосная станция | 1 | 40311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 36280 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | 4
[12 empty] | Cнижение энергопотребления | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10599776
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30420
[12 empty] | Cнижение расходов на оплату труда | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916
3.2.33. | Реконструкция напорного коллектора от КНС4 до самотечной линии на КНС5 Красноармейского района D= 800мм; L=2,8км | подключение объектов нового строительства | м | 2800 | 404360 | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.6
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 78
3.2.34. | Строительство канализационного коллектора от КНС5 до КОС «Каустик» района D=1000мм; L=9км | подключение объектов нового строительства | м | 9000 | 303309 | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 1.86
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 9 | 18 | 27 | 39 | 234
3.2.35. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 2000 | 17280 | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.48
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 60
3.2.36. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3700 м) | подключение объектов нового строительства | м | 3700 | 21653 | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 11704 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.1., 5.2. | куб.м/час | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 52.1 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.64
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 82
3.2.37. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 8640 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей учас-тков №№ 5.3. | куб.м/час | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 19.92 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.24
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 30
3.2.38. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м) | подключение объектов нового строительства | м | 1000 | 5852 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей участков №№ 5.3. | куб.м/час | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 19.92 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.24
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30
3.2.39. | Строительство коллектора оврага "Проломный"Дзержинского района D=800мм; L=0,68км | Повышение качества очистки стоков | м | 680 | 6702 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение объем сбороса неочищен-ных сточных вод | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 774.161 | 774.161 | 4645 | > 30
[12 empty] | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
3.2.40. | Строительство КНС 2,2 тыс.м3/сут оврага "Проломный" Дзержинского района | Повышение качества очистки стоков | насосная станция | 1 | 17906 | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение объем сбороса неочищен-ных сточных вод | тыс. куб.м. | 0 | 774.161 | 774.161 | 774.161 | 774.161 | 4645 | > 30
3.2.41. | Перекладка коллектора с D=450мм на D=600мм L=0,845 км по ул. Ки-рова от ул.Зои Маресевой до ул. Курчатова в Кировском р-не(Dу=600 мм,L=450 м) | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 450 | 4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
3.2.42. | Строительство "Разгуляевского" коллектора Дзержинского района Волгограда D=800-1000 мм; L=6.4 км | Повышение надежности услуг водоотведе-ния | м | 6400 | 215688 | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 1.32 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 14 | 28 | 28 | 168
3.2.43. | Проектирование и строительство дублера коллектора №10 D=1400мм L=2,5км по ул. им. Циолковского в Ворошиловском р-не | Повышение надежности услуг водоотведе-ния | м | 2500 | 114584 | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.54 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 66
3.2.44. | Строительство дюкерного перехода по ул.Циолковско-го Ворошилов-ского района D=700 мм; L=0,75 км | Повышение надежности услуг водоотведе-ния | м | 1500 | 69226 | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48
3.2.45. | Проектирование и строительство канализационной сети D=400мм L=1,99км по ул. Феодосийс-кой от ул. им. Нежданова до ул. Автотранс-портная в Воро-шиловском р-не | Повышение надежности услуг водоотведе-ния | м | 1990 | 13592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
3.2.46. | Проектирование и строительство канализационной сети D=300мм L=1,0км от ул. Череповецкой по ул. Родом-ской до ул. им. милиционера Бу-ханцева в Воро-шиловском р-не | Повышение надежности услуг водоотведе-ния | м | 1000 | 9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
3.2.47. | Проектирование и строительство канализационного коллектора L=2,7 км по пр.Университетскому замена D=300мм на D=500мм от ул. Гвоздкова до ул 50-летия ВЛКСМ в Советском р-не | Повышение надежности услуг водоотведения | м | 2700 | 20798 | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 10399 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.5 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1190
3.2.48. | Проектирование и строительство коллектора D=800мм L=0,7км по ул. Симбирской от ул. Профсоюз-ной до подклю-чения в "Прица-рицынский" кол-лектор в Воро-шиловском р-не | Повышение надежности услуг водоотведе-ния | м | 700 | 21488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3.2.49. | Реконструкция 2-й нитки дюкерного перехода через р.Волга на о.Голодный D=1400мм; L=1км | Повышение надежности услуг водоотведе-ния | м | 1800 | 82500 | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.36 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 79 | 158 | 948
3.2.50. | Строительство 2-х дюкерных переходов через р. Волга от Г40НС до ОСК о. Голодный D=1400мм; L=1,6км каждый | Повышение надежности услуг водоотведе-ния | м | 3200 | 146668 | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности | ав. | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | > 30
[13 empty] | тыс руб. | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 78
[12 empty] | Снижение расходов на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 141 | 282 | 282 | 1692
| Всего по инвестиционным проектам построительству, реконструкции и модернизации линейных объектов системы водоотведения |  |  |  | 4710599 | 809502 | 1499907 | 1021048 | 903303 | 169422 | 307417 |  | тыс. руб. | 0 | 276 | 6448 | 8647 | 8952 | 108816
| Всего по водоотведению |  |  |  | 8955427 | 1377843 | 2330618 | 1723522 | 2257599 | 374673 | 891172 |  | тыс. руб. | 0 | 276 | 6452 | 95419 | 95724 | 629448
4 | Электроснабже-ние
4.1. | Инвестиционные проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности)
4.1.1. | Строительство ПС 110 кВ "Заречная" с трансформаторами 2*16 МВА | Подключение к системе электроснабжения объ-ектов ново-го строи-тельства микрорайонов № 1.1., 1.2., 1.3., (многоквартирные до-ма, много-этажная застройка, индивидуальные жилые дома до 3-х этажей ). Подключаемая нагрузка - 16,2 МВт | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 2.6994 | 2.6994 | 2.6994 | 2.6994 | 2.6994 | 2.6994 | 0
4.1.2. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 2.1. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,75 МВт | ед. | 1 | 21186.4407 | 0 | 0 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0.12536 | 0
4.1.3. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | Подключение к системе электроснабжения объ-ектов ново-го строи-тельства микрорайонов № 3.1., 3.2., 3.3., 3.10. (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома со средней этажностью 1,5 этажа). Подключаемая нагрузка - 89,29 МВт | ед. | 1 | 847457.6271 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 10.7694 | 10.7694 | 10.7694 | 10.7694 | 10.7694 | 35.4458 | 0
4.1.4. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.4.-3.9. (многоквартирные дома). Подключаемая нагрузка - 135,27 МВт | ед. | 2 | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 12.2971 | 12.2971 | 12.2971 | 12.2971 | 12.2971 | 73.7823 | 0
4.1.5. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.11.-3.15., 3.17. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 163,36 МВт | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 88.0639 | 0
4.1.6. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.11.-3.15., 3.17. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 163,36 МВт | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 15.0587 | 88.0639 | 0
4.1.7. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*40 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 3.16., 3.18. (индивидуальные жилые ). Подключаемая нагрузка - 38,51 МВт | ед. | 1 | 143600.8475 | 0 | 0 | 0 | 143600.8475 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 3.8721 | 3.8721 | 3.8721 | 3.8721 | 3.8721 | 19.1545 | 0
4.1.8. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*16 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайонов № 4.1.-4.4. (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 14,8 МВт | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 6.3396 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2396 | 3.5071 | 0
4.1.9. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 4.5. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 2,86 МВт | ед. | 1 | 70652.5424 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667 | 0.47667 | 0
4.1.10. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 5.1. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 2,16 МВт | ед. | 1 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 0.19636 | 0.19636 | 0.19636 | 0.19636 | 0.19636 | 1.1782 | 0
4.1.11. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*6,3 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 5.2. (индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома). Подключаемая нагрузка - 4,72 МВт | ед. | 1 | 91132.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132.0401 | 0 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 0.78643 | 0.78643 | 0.78643 | 0.78643 | 0.78643 | 0.78643 | 0
4.1.12. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства микрорайона № 5.3. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 2,41 МВт | ед. | 1 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186 | Мощ-ность подключаемых энергопринима-ющих устройств потребителей | МВТ | 0.21916 | 0.21916 | 0.21916 | 0.21916 | 0.21916 | 1.3149 | 0
| Всего по инвестиционным проектам по строительству, развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности) |  |  | 13 | 4864173.5655 | 847457.6271 | 1974042.3729 | 21186.4407 | 214253.3898 | 91132.0401 | 1716101.6949
4.2. | Инвестиционные проекты по строительству, развитию (модернизации) электрических сетей
4.2.1. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 50 | 391877.7508 | 39187.7751 | 31350.2201 | 39187.7751 | 31350.2201 | 39187.7751 | 211613.9854 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 38.7918 | 31.0334 | 38.7918 | 31.0334 | 38.7918 | 209.4756 | 0
4.2.2. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 24 | 171749.1051 | 21468.6381 | 21468.6381 | 28624.8508 | 28624.8508 | 28624.8508 | 42937.2763 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 10.2082 | 10.2082 | 13.6109 | 13.6109 | 13.6109 | 20.4164 | 0
4.2.3. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 102 | 799430.6116 | 54862.8851 | 78375.5502 | 78375.5502 | 78375.5502 | 78375.5502 | 431065.5259 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 26.6218 | 38.0311 | 38.0311 | 38.0311 | 38.0311 | 209.1713 | 0
4.2.4. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 134 | 955919.0158 | 85604.688 | 92738.412 | 99872.136 | 99872.136 | 107005.86 | 470825.7839 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 38.8264 | 42.062 | 45.2975 | 45.2975 | 48.5331 | 213.5454 | 0
4.2.5. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 50 | 290639.5329 | 35605.101 | 49207.6515 | 35605.101 | 51808.9268 | 35605.101 | 82807.6515 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 4.4128 | 6.0987 | 4.4128 | 6.4211 | 4.4128 | 10.2631 | 0
4.2.6. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*400 КВА | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | ед. | 2 | 11443.7047 | 5721.8523 | 0 | 5721.8523 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 0.37607 | 0 | 0.37607 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7. | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | км | 31.5 | 609533.8983 | 58050.8475 | 309604.5198 | 0 | 106426.5537 | 58050.8475 | 77401.1299 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 44.4926 | 237.294 | 0 | 81.5698 | 44.4926 | 59.3235 | 0
4.2.8. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | км | 816.3539 | 5331982.382 | 602150.8108 | 553551.7289 | 553551.7289 | 553551.7289 | 553551.7289 | 2515624.6554 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 53.1159 | 48.8289 | 48.8289 | 48.8289 | 48.8289 | 221.9039 | 0
4.2.9. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | км | 437.1653 | 2069112.593 | 266232.1413 | 216557.9877 | 216557.9877 | 216557.9877 | 216557.9877 | 936648.501 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 32.8831 | 26.7477 | 26.7477 | 26.7477 | 26.7477 | 115.688 | 0
4.2.10. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства | км | 999.7569 | 783017.1266 | 103402.3601 | 81851.7256 | 81851.7256 | 81851.7256 | 81851.7256 | 352207.8642 | Мощ-ность под-ключае-мых энер-гопринимающих устройств потребителей | МВТ | 44.2478 | 35.0259 | 35.0259 | 35.0259 | 35.0259 | 150.7164 | 0
4.2.11. | Реконструкция кабельных линий электропередач КЛ 0,4 кВ | Обеспечение нормативных параметров работы системы элеткроснабжения | км | 120.0072 | 567996.3825 | 46178.5677 | 46178.5677 | 46178.5677 | 50796.4245 | 50796.4245 | 327867.8306 | Увеличение объемов реализации элек-троэнергии за счет снижения количе-ства нарушений работы системы | кВт*ч | 1987.0892 | 3889.8126 | 5715.0422 | 7644.2236 | 9500.7517 | 95477.6372 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 5.9613 | 11.6694 | 17.1451 | 22.9327 | 28.5023 | 286.4329
4.2.12. | Реконструкция кабельных линий электропепедач КЛ 6 (10) кВ | Обеспечение нормативных параметров работы системы элеткроснабжения | км | 136.9002 | 924249.788 | 75142.2592 | 75142.2592 | 75142.2592 | 82656.4851 | 82656.4851 | 533510.0402 | Увеличение объ-емов реа-лизации электро-энергии за счет снижения количе-ства на-рушений работы системы | кВт*ч | 2188.744 | 4235.2244 | 6156.8061 | 8148.9628 | 10032.7624 | 97900.0076 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 6.5662 | 12.7057 | 18.4704 | 24.4469 | 30.0983 | 293.7
4.2.13. | Реконструкция воздушных линий электропепедач ВЛ 0,4 кВ (замена на СИП) | Обеспечение нормативных параметров работы системы элеткроснабжения | км | 828.894 | 649195.9995 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 354106.9088 | Увеличение объ-емов реа-лизации электро-энергии за счет снижения количе-ства на-рушений работы системы | кВт*ч | 5517.893 | 10705.0554 | 15598.892 | 20230.8012 | 24627.3966 | 231355.2205 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 16.5537 | 32.1152 | 46.7967 | 60.6924 | 73.8822 | 694.0657
4.2.14. | Реконструкция воздушных линий электропередач ВЛ 6 (10) кВ (замена на СИП) | Обеспечение нормативных параметров работы системы элеткроснабжения | км | 28.9981 | 70967.0748 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 38709.3136 | Увеличение объ-емов реа-лизации электро-энергии за счет снижения количе-ства на-рушений работы системы | кВт*ч | 209.9491 | 419.8981 | 629.8472 | 839.7962 | 1049.7453 | 10707.402 | > 30
[13 empty] | тыс. руб. | 0.62985 | 1.2597 | 1.8895 | 2.5194 | 3.1492 | 32.1222
| Всего по инвестиционным проектам по строительству, развитию (модернизации) электрических сетей |  |  |  | 13627114.9657 | 1459077.2966 | 1621496.6311 | 1326138.9049 | 1447341.9597 | 1397733.7067 | 6375326.4668 |  | тыс. руб. | 29.711 | 57.75 | 84.3018 | 110.5914 | 135.632 | 1306.3208
| Всего по электроснабже-нию |  |  |  | 18491288.5312 | 2306534.9237 | 3595539.004 | 1347325.3456 | 1661595.3495 | 1488865.7468 | 8091428.1617 |  | тыс. руб. | 29.711 | 57.75 | 84.3018 | 110.5914 | 135.632 | 1306.3208
5 | Газоснабжение
5.1. | Инвестиционные проекты по новому строительству и реконструкции сетей
5.1.1. | Перекладка газопровода высокого давления с увеличением диаметра | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 1.1.-1.3. (многоквартирные дома, многоэтажная застройка, индивидуальные жилые дома до 3-х этажей ). Подключаемая нагрузка - 11,25 тыс. куб. м/час | км | 3 | 29665.2647 | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.2. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) |  | ед. | 1 | 1605.0403 | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.3. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 12 | 15742.1823 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.4. | Строительство газопроводов высокого давления |  | км | 3.5 | 21359.0198 | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.5. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  | км | 39.2788 | 196637.6407 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | -
5.1.6. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 2.1. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,34 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | -
5.1.7. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 500 мм по ул. Центральная Аллея в п. Солнечный |  | км | 1.3952 | 4957.9417 | 2478.9709 | 0 | 0 | 2478.9709 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | 0.056162 | -
5.1.8. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 3.1.(многоквартирные дома). Подключаемая нагрузка - 10,22 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | -
5.1.9. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 11 | 14430.3337 | 1311.8485 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | -
5.1.10. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм на пересечении ул. Тормосиновская и ул. Перекопская |  | км | 44.4792 | 222671.7265 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | 1.7031 | -
5.1.11. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 3.2.-3.9., 3.16., 3.18. (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 289,66 тыс. куб. м/час | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 156.5848 | -
5.1.12. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 156.5848 | -
5.1.13. | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский |  | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 156.5848 | -
5.1.14. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 26.6151 | 156.5848 | -
5.1.15. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 3.10. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,7 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | -
5.1.16. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм по ул. им. Ивановского |  | км | 3.5774 | 12712.6711 | 0 | 6356.3355 | 0 | 6356.3355 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | 0.11671 | -
5.1.17. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 3.11.-3.15., 3.17. (индивидуальные жилые ). Подключаемая нагрузка - 73,78 тыс. куб. м/час | ед. | 3 | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 39.5535 | -
5.1.18. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 50 | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 39.5535 | -
5.1.19. | Строительство газопроводов высокого давления |  | км | 7.6467 | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 39.5535 | -
5.1.20. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  | км | 119.7469 | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 6.8462 | 39.5535 | -
5.1.21. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайонов № 4.1.-4.4. (многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 14,47 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 9.274 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 1.8509 | -
5.1.22. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 10 | 13118.4852 | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 9.274 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 1.8509 | -
5.1.23. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 400 мм по ул. 64 Армии |  | км | 21.58 | 108033.8523 | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 9.274 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 0.83504 | 1.8509 | -
5.1.24. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 4.5. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,65 тыс. куб. м/час | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 1311.8485 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | -
5.1.25. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 426 мм по ул. Лавровая |  | км | 1.1083 | 3938.4646 | 0 | 0 | 1969.2323 | 0 | 0 | 1969.2323 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | 0.10756 | -
5.1.26. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 5.1. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 0,97 тыс. куб. м/час | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.52784 | -
5.1.27. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 430 мм по ул. Довженко (вдоль базы кожсырья) |  | км | 1.5555 | 5527.6696 | 0 | 0 | 0 | 2763.8348 | 0 | 2763.8348 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.52784 | -
5.1.28. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 5.2. (индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома). Подключаемая нагрузка - 2,6 тыс. куб. м/час | ед. | 1 | 1562.3348 | 0 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -
5.1.29. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) |  | ед. | 3 | 3935.5456 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -
5.1.30. | Строительство газопроводов высокого давления с точкой подключения от газопровода высокого давления II категории Ду - 273 мм от ГРС-3 до ГК-48 |  | км | 0.21699 | 896.861 | 0 | 896.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -
5.1.31. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления |  | км | 3.3981 | 14882.3096 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | 0.43301 | -
5.1.32. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к системе газораспределения объектов нового строительства микрорайона № 5.3. (индивидуальные жилые дома). Подключаемая нагрузка - 1,08 тыс. куб. м/час | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.58911 | -
5.1.33. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 200 мм по ул. 2-я Караванная |  | км | 1.7361 | 6169.2741 | 0 | 0 | 0 | 3084.6371 | 0 | 3084.6371 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.098185 | 0.58911 | -
5.1.34. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к газораспределительной системе котельной по ул. Ангарская, 4. Подключаемая нагрузка - 19 куб. м/час | ед. | 1 | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.35. | Строительство газопроводов среднего давления |  | км | 0.5 | 1776.7974 | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.36. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | Подключение к газораспределительной системе котельной по ул. Портовская. Подключаемая нагрузка - 19 куб. м/час | ед. | 1 | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.37. | Строительство газопроводов среднего давления |  | км | 0.5 | 1776.7974 | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.38. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к газораспределительной системе газовой блочно-модульной котельной п. Гумрак, ул. Первомайская. Подключаемая нагрузка - 115 куб. м/час | ед. | 1 | 1562.3348 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.39. | Строительство газопроводов высокого давления |  | км | 1.5 | 6199.7393 | 6199.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.40. | Строительство газопроводов среднего давления |  | км | 1 | 3553.5948 | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.41. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | Подключение к газораспределительной системе реконструируемой котельной п. Южный. Подключаемая нагрузка - 844 куб. м/час | ед. | 1 | 1562.3348 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.42. | Строительство газопроводов высокого давления |  | км | 2 | 8266.3191 | 8266.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1.43. | Строительство газопроводов среднего давления |  | км | 1 | 3553.5948 | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мощ-ность подключаемого газоиспользующего оборудования объ-ектов но-вого строительства | тыс. куб. м/час | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Всего по инвестиционным проектам по строительству, развитию (модернизации) сетей газораспределения |  |  |  | 5811722.7037 | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по газоснабжению |  |  |  | 5811722.7037 | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159 |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сбор и утилизация ТБО
6.1. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК1) | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока экспуатации полигонов. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот |  | Производительность мусоросортировочного комплекса 300 тыс. т, 3 технологические линии | 342225.8 | 342225.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья. Экономия площади складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотне-ния. | т | 0 | 0 | 71390 | 72369.4 | 73366.5 | 460264.9 | 1.3
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 241690.845 | 245006.586 | 248382.271 | 1558226.875
[13 empty] | га | 0 | 0 | 0.8732 | 0.885 | 0.8968 | 5.6168
[13 empty] | тыс.руб. | 0 | 0 | 11609.194 | 11766.075 | 11922.956 | 74675.415
6.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК2) | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока экспуатации полигонов. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот |  | Производительность мусоросортировочного комплекса 200 тыс. т , 2 технологические линии | 305828 | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья. Экономия площади складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотне-ния. | т | 0 | 0 | 49610 | 50290.6 | 50983.5 | 319845.1 | 1.6
[13 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 167954.655 | 170258.814 | 172604.629 | 1082835.625
[13 empty] | га | 0 | 0 | 0.6068 | 0.615 | 0.6232 | 3.9032
[13 empty] | тыс.руб. | 0 | 0 | 8067.406 | 8176.425 | 8285.444 | 51893.085
| Всего по сбору и утилизации ТБО |  |  |  | 648053.8 | 648053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 429322.1 | 435207.9 | 441195.3 | 2767631
7 | Всего по развитию системы коммунальной инфраструктуры Волгограда |  |  |  | 60611962.0349 | 11028362.7477 | 9382233.6724 | 6213075.5014 | 6806089.1912 | 4622139.6014 | 22560061.3206 |  | тыс. руб. | 29.711 | 43511.75 | 500380.4018 | 613997.4914 | 635877.932 | 4180826.3208
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливо-энергетического
комплекса администрации Волгограда
| Руководитель | [12 empty] | 0.09: С.Н.Парыгин
Note on M463: Автор: Аналогт по мощности
Note on M619: Автор: Аналогт по мощности
Note on M640: Автор: Аналогт по мощности
Note on M662: Автор: Аналогт по мощности
Note on M706: Автор: Аналогт по мощности
Note on M726: Автор: Аналогт по мощности
Note on B751: Автор: Предположительно по ул. Лавочкина, Циолковского до дюк перехода
Note on M787: Автор: Аналогт по мощности
Note on M799: Автор: Аналогт по мощности
Note on M804: Автор: Аналогт по мощности

## Приложение 2
Приложение 2
к программе комплексного развития систем коммунальной
нфраструктуры Волгограда на период до 2025 года,
утвержденной решением Волгоградской городской Думы
от «____»___________________________ №________
Взаимосвязь проектов в целях синхронизации по срокам их реализации
№ п/п | Наименование района плановой застройки, а также подключаемая нагрузка | Мероприятия по строительству объектов коммунальной инфраструктуры, направленные на подключение объектов нового строительства к системам инженерного обеспечения | Ед.изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб.
[5 empty] | Всего, в том числе: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025
1.1. | Территория восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченс-кий) | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 12,3 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 30 Гкал/ч | ед. | 1 | 108770 | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=170 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) | п.м | 6000 | 145040 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский) | п.м | 2800 | 52720 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9414
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 199,26 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство водовода L=5км, D=800мм от ВОС "Латошинка» до РЧВ у п.Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | м | 5000 | 64798 | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000м3 у п. Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Верхнезаречинского Тракторозаводского района | насосная станция | 1 | 79595 | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=8850 м) | м | 8850 | 28966 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147
Водотведение. Подключаемая нагрузка 159,58 куб.м/ч
|  | Строительство II очереди КОС о.Голодный | очист-ное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КНС-2 в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | насосная станция | 1 | 47108 | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новой КНС для подключения объектов новой застройки в районе п. Верхнезареченский с производительностью 500 кубм./ч | насосная станция | 1 | 92000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от новой КНС (2Dу=300 мм, L=1500 м) | м | 1500 | 12961 | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда С.Н.Парыгин
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4750 м) | м | 4750 | 27796 | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703
|  | Реконструкция напорной линии в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | м | 3100 | 186105 | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | очист-ное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция напорных коллекторов D=1200, 4шт. на ОСК о. Голодный L=4,5км | м | 4500 | 270154 | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 7601,45 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ "Заречная" с трансформаторами 2*16 МВА | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до ПС "Заречная" | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 3 | 21468.6381 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 24 | 163230.6061 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 45.3677 | 296317.475 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 18.6648 | 88341.057 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 64.6875 | 50663.7224 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 7528,57 куб.м/ч
|  | Перекладка газопровода высокого давления с увеличением диаметра | км | 3 | 29665.2647 | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1605.0403 | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 12 | 15742.1823 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 3.5 | 21359.0198 | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 39.2788 | 196637.6407 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401
1.2. | Территория восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченс-кий) (730 участков) | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 185,55 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство водовода L=5км, D=800мм от ВОС "Латошинка» до РЧВ у п.Верхнезаре-ченского Тракторозаводского р-на | м | 5000 | 64798 | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000м3 у п. Верхнезареченс-кого Тракторозаводского р-на | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Вер-хнезаречинского Тракторозаводского района | насосная станция | 1 | 79595 | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=8850 м) | м | 8850 | 28966 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147
Водотведение. Подключаемая нагрузка 148,6 куб.м/ч
|  | Строительство II очереди КОС о.Голодный | очистное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КНС-2 в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | насосная станция | 1 | 47108 | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новой КНС для подключения объектов новой застройки в районе п. Верхнезареченский с производительностью 500 кубм./ч | насосная станция | 1 | 92000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от новой КНС (2Dу=300 мм, L=1500 м) | м | 1500 | 12961 | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4750 м) | м | 4750 | 27796 | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703
|  | Реконструкция напорной линии в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | м | 3100 | 186105 | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция напорных коллекторов D=1200, 4шт. на ОСК о. Голодный L=4,5км | м | 4500 | 270154 | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 7078,25 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ "Заречная" с трансформаторами 2*16 МВА | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до ПС "Заречная" | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 3 | 21468.6381 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 24 | 163230.6061 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 45.3677 | 296317.475 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 18.6648 | 88341.057 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 64.6875 | 50663.7224 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 3081,77 куб.м/ч
|  | Перекладка газопровода высокого давления с увеличением диаметра | км | 3 | 29665.2647 | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1605.0403 | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 12 | 15742.1823 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 3.5 | 21359.0198 | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 39.2788 | 196637.6407 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401
1.3. | Территория кварталов 01_08_010, 01_08_011, 01_08_033, 01_08_034 по ул. Сборочной | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 72,2 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство водовода L=5км, D=800мм от ВОС "Латошинка» до РЧВ у п.Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | м | 5000 | 64798 | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000м3 у п. Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Верхнезаречинского Тракторозаводского района | насосная станция | 1 | 79595 | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=8850 м) | м | 8850 | 28966 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147
Водотведение. Подключаемая нагрузка 21,22 куб.м/ч
|  | Строительство II очереди КОС о.Голодный | очист-ное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция КНС-2 в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | насосная станция | 1 | 47108 | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новой КНС для подключения объектов новой застройки в районе п. Верхнезареченский с производительностью 500 кубм./ч | насосная станция | 1 | 92000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от новой КНС (2Dу=300 мм, L=1500 м) | м | 1500 | 12961 | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4750 м) | м | 4750 | 27796 | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703
|  | Реконструкция напорной линии в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км | м | 3100 | 186105 | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция напорных коллекторов D=1200, 4шт. на ОСК о. Голодный L=4,5км | м | 4500 | 270154 | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 1516,84 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ "Заречная" с трансформаторами 2*16 МВА | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до ПС "Заречная" | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 3 | 21468.6381 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 24 | 163230.6061 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 45.3677 | 296317.475 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 18.6648 | 88341.057 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 64.6875 | 50663.7224 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 634,86 куб.м/ч
|  | Перекладка газопровода высокого давления с увеличением диаметра | км | 3 | 29665.2647 | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1605.0403 | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 12 | 15742.1823 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 3.5 | 21359.0198 | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 39.2788 | 196637.6407 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401
2.1.. | Территория п. Солнечного, включая квартал 02_01_073 (78 участков) | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 15,91 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство водовода L=5км, D=800мм от ВОС "Латошинка» до РЧВ у п.Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | м | 5000 | 64798 | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000м3 у п. Верхнезареченского Тракторозаводского р-на | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Верхнезаречинского Тракторозаводского района | насосная станция | 1 | 79595 | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство водовода L=7км, D=800мм от РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводско-го р-на до ВНС "Олимпийская" в Дзержинском р-не | м | 7000 | 176365 | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0
|  | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Олимпийская" до территории новой застройки (Dу=300 мм, L=1000 м) | м | 1000 | 4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0
|  | Проектирование и строительство водовода L=1 км, D=500мм с увеличением диаметра в зеленой зоне по ул. им. Рокосовского в Центральном р-не | м | 1000 | 17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=9000 м) | м | 9000 | 29458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 27821
Водоотведение. Подключаемая нагрузка 6,82 куб.м./час.
|  | Строительство II очереди КОС о.Голодный | очист-ное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и реконструкция КНС "ГМЗ № 3" в Краснооктябрьском районе с производительностью 60 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 6800 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от КНС "ГМЗ № 3" (2Dу=300 мм, L=1000 м) | м | 1000 | 8640 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4850 м) | м | 4850 | 28381 | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703
|  | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 8712,04 кВт
|  | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА | ед. | 1 | 21186.4407 | 0 | 0 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*400 КВА | ед. | 2 | 11443.7047 | 5721.8523 | 0 | 5721.8523 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 2.1068 | 13760.4838 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 5.4167 | 4242.374 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 10218,37 куб.м/ч
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 1 | 1311.8485 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 500 мм по ул. Центральная Аллея в п. Солнечный | км | 1.3952 | 4957.9417 | 2478.9709 | 0 | 0 | 2478.9709 | 0 | 0
3.1. | Территория Родниковой-1 | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 62,2 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Родниковой-1 | п.м | 16100 | 398830 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89179
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории Родниковой-1 | п.м | 5000 | 94150 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16006
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 333,63 куб.м./час.
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очист-ное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | очист-ное сооружение | 1 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очист-ное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Проектирование и реконструкция ВНС "Горная Поляна" (новая) | насосная станция | 1 | 103736 | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство РЧВ 2шт. по V=6тыс.м3 в районе ВНС «Горная Поляна» (новая) в Советском р-не | резервуар | 2 | 43610 | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Горная поляна" (новая) до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1850 м) | м | 1850 | 10686 | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0
|  | Строительство водовода от ВНС "Олимпийская до ул. им. М. Еременко (Dу=1200 мм, L=9000 м) | м | 9000 | 274023 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 121788
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5000 м) | м | 5000 | 16368 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094
Водоотведение. Подключаемая нагрузка 275,61 куб.м./час.
|  | Строительство II очереди КОС о.Голодный | очистное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство сетей водоотведения от территории «Родниковая» в Советском районе (Dу=400 мм,L=1850 м) | м | 1850 | 17853 | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м) | м | 2700 | 15800 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096
|  | Строительство канализационного коллектора от застройки по ул. Род-никовой до коллектора D=1000мм ОАО"Волгограднефтемаш" L=5 км | м | 5000 | 168506 | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 8712,04 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 3 | 58050.8475 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 6 | 47025.3301 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 23512.665
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 59 | 420889.7159 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 35668.62 | 214011.72
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 5 | 39187.7751 | 0 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 250.1156 | 1633619.919 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 797631.1084
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 216.078 | 1022701.7935 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 499344.2818
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 7.2125 | 5648.8841 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 10218,37 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 11 | 14430.3337 | 1311.8485 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм на пересечении ул. Тормосиновская и ул. Перекопская | км | 44.4792 | 222671.7265 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544
3.2. | Территория Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 74,6 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 90 Гкал/ч | ед. | 1 | 207520 | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=210 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | п.м | 19200 | 522400 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596) | п.м | 5900 | 116570 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19758
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 743,05 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очист-ное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | очист-ное сооружение | 1 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очист-ное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 523290 | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
|  | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 154849 | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2*10000 куб.м.) | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0
|  | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=2850 м) | м | 2850 | 16462 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м) | м | 2700 | 8839 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 5565
Водотведение. Подключаемая нагрузка 833,33 куб.м/ч
|  | Строительство II очереди КОС о.Голодный | очистное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство сетей водоотведения от территории «Родниковая» в Советском районе (Dу=400 мм,L=1850 м) | м | 1850 | 17853 | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1450 м) | м | 1450 | 8485 | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0
|  | Строительство канализационного коллектора D=1840мм L=0,1 км по ул. Казанская в створе здания ул. Рабоче-Крестьянская,67 в Ворошиловском р-не | м | 100 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство канализационного коллектора от застройки по ул. Родниковой до коллектора D=1000мм ОАО"Волгограднефтемаш" L=5 км | м | 5000 | 168506 | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 25000 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 3 | 58050.8475 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 6 | 47025.3301 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 23512.665
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 59 | 420889.7159 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 35668.62 | 214011.72
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 5 | 39187.7751 | 0 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 250.1156 | 1633619.919 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 797631.1084
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 216.078 | 1022701.7935 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 499344.2818
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 7.2125 | 5648.8841 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 43072,97 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.3. | Территория Радиоцентр-2 | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 399,7 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 220 Гкал/ч | ед. | 2 | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Радиоцентр-2 | п.м | 99000 | 2452460 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 1337706
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Радиоцентр-2 | п.м | 31000 | 612500 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 335889
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 1773,34 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | очистное сооружение | 1 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 523290 | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
|  | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 154849 | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2*10000 куб.м.) | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0
|  | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=2850 м) | м | 2850 | 16462 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=11550 м) | м | 11550 | 37806 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 34532
Водотведение. Подключаемая нагрузка 1773,34 куб.м/ч
|  | Строительство II очереди КОС о.Голодный | очистное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство канализационного коллектора D=1840мм L=0,1 км по ул. Казанская в створе здания ул. Рабоче-Крестьянская,67 в Ворошиловском р-не | м | 100 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство дублера главного коллектора Центрального района D=1840мм; L=2,29км | м | 2290 | 435100 | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство канализационной сети D=800-1840мм L=5,02км по ул.Автотранспортной от железно-дорожной больницы до ул. Смычки Советского р-на | м | 5020 | 215062 | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6200 м) | м | 6200 | 36282 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 24578
|  | Строительство канализационного коллектора до перспективного коллектора "Ельшанский" D=800-1200мм, ; L=3,3 км | м | 3300 | 198112 | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 54288 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 3 | 58050.8475 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 6 | 47025.3301 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 23512.665
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 59 | 420889.7159 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 35668.62 | 214011.72
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 5 | 39187.7751 | 0 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 250.1156 | 1633619.919 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 797631.1084
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 216.078 | 1022701.7935 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 499344.2818
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 7.2125 | 5648.8841 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 64287,4 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.4.. | Территория, включающая земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 56,2 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | п.м | 14600 | 361680 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 200656
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1) | п.м | 4500 | 84730 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 47074
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 301,42 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | м | 21000 | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
Водотведение. Подключаемая нагрузка 249 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч | 1 куб.м./ч | 1300 | 892805 | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | м | 6400 | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 7622,94 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 2 | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 43 | 337014.8657 | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 189.4474 | 1237367.786 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 166.0701 | 786013.3764 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 10182,34 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.5. | Территория, включающая земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 60,5 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч | ед. | 1 | 179010 | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | п.м | 15700 | 388930 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 215523
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка | п.м | 4850 | 91320 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 49898
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 324,67 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | м | 21000 | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
Водотведение. Подключаемая нагрузка 268,21 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч | 1 куб.м./ч | 1300 | 892805 | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | м | 6400 | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 8211,06 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 2 | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 43 | 337014.8657 | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 189.4474 | 1237367.786 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 166.0701 | 786013.3764 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 10208,36 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.6. | Территория, включающая земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 34,2 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | ед. | 1 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 12700 | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 3900 | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 199,32 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | м | 21000 | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
Водотведение. Подключаемая нагрузка 151,48 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч | 1 куб.м./ч | 1300 | 892805 | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | м | 6400 | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 4637,1 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 2 | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 43 | 337014.8657 | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 189.4474 | 1237367.786 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 166.0701 | 786013.3764 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 8644,21 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.7. | Территория, включающая земельный участок кад.№ 34:34:060050:534532 Рядом с пос. Новостройка. | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 14 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | ед. | 1 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 12700 | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 3900 | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 91,46 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | м | 21000 | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
Водотведение. Подключаемая нагрузка 62,06 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч | 1 куб.м./ч | 1300 | 892805 | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | м | 6400 | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 1900,08 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 2 | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 43 | 337014.8657 | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 189.4474 | 1237367.786 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 166.0701 | 786013.3764 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 84,08 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.8. | Территория, включающая земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 48,4 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч | ед. | 1 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 12700 | 326680 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка. | п.м | 3900 | 73430 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 260,29 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | м | 21000 | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
Водотведение. Подключаемая нагрузка 215,02 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч | 1 куб.м./ч | 1300 | 892805 | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | м | 6400 | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 6582,42 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 2 | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 43 | 337014.8657 | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 189.4474 | 1237367.786 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 166.0701 | 786013.3764 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 8730,29 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.9. | Территория в районе разъезда Горнополянс-кого | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 782,8 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 215 Гкал/ч | ед. | 4 | 1385160 | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории в районе разъезда Горнополянского | п.м | 193200 | 4786020 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 2618437
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории в районе разъезда Горнополянского | п.м | 60550 | 1196350 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 653002
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 3290 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м) | м | 21000 | 68738 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
Водотведение. Подключаемая нагрузка 3472,78 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м) | м | 6400 | 37453 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 106314 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 2 | 1694915.2542 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 4 | 77401.1299 | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 43 | 337014.8657 | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 189.4474 | 1237367.786 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 166.0701 | 786013.3764 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 125660,7 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.10. | Территория по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 0,7 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 0,9 Гкал/ч | ед. | 1 | 13840 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=100 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | п.м | 1000 | 17150 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=80 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка | п.м | 200 | 3190 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 70,81 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | очистное сооружение | 1 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 393335 | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
|  | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 523290 | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
|  | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 154849 | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2*10000 куб.м.) | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0
|  | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1000 м) | м | 1000 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | м | 2400 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 4911
Водотведение. Подключаемая нагрузка 39,81 куб.м/ч
|  | Строительство II очереди КОС о.Голодный | очистное сооружение | 1 | 1303674 | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточ-ных вод на ОСК о.Голодный | цех | 1 | 413051 | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство канализационного коллектора D=1840мм L=0,1 км по ул. Казанская в створе здания ул. Рабоче-Крестьянская,67 в Ворошиловском р-не | м | 100 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство дублера главного коллектора Центрального района D=1840мм; L=2,29км | м | 2290 | 435100 | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство канализационной сети D=800-1840мм L=5,02км по ул.Автотранспортной от железно-дорожной больницы до ул. Смычки Советского р-на | м | 5020 | 215062 | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1300 м) | м | 1300 | 7608 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0
|  | Строительство канализационного коллектора до перспективного коллектора "Ельшанский" D=800-1200мм, ; L=3,3 км | м | 3300 | 198112 | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном | очистное сооружение | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 1292,67 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 3 | 58050.8475 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 6 | 47025.3301 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 23512.665
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 59 | 420889.7159 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 35668.62 | 214011.72
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 5 | 39187.7751 | 0 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 250.1156 | 1633619.919 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 797631.1084
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 216.078 | 1022701.7935 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 499344.2818
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 7.2125 | 5648.8841 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 700,29 куб.м/ч
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 1 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм по ул. им. Ивановского | км | 3.5774 | 12712.6711 | 0 | 6356.3355 | 0 | 6356.3355 | 0 | 0
3.11. | Территория юго-западнее п. Водный (309 участков) | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 45,12 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=10000 м) | м | 10000 | 32731 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185
Водотведение. Подключаемая нагрузка 27,07 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1700 куб.м./ч | 1 куб.м./ч | 1700 | 1167510 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6000 м) | м | 6000 | 35112 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 2982,86 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | км | 7 | 135451.9774 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 77401.1299
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 54 | 423227.9709 | 31350.2201 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 235126.6505
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 228.7882 | 1494320.9542 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 790198.6165
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 592.1146 | 463748.584 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 245230.7775
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 1336,36 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 3 | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 50 | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 7.6467 | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 119.7469 | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
3.12. | Территория юго-восточнее п. Водный | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 575,16 куб.м/ч
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия | комплекс очистных сооружений | 1 | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=10000 м) | м | 10000 | 32731 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185
Водотведение. Подключаемая нагрузка 507,5 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1700 куб.м./ч | 1 куб.м./ч | 1700 | 1167510 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6000 м) | м | 6000 | 35112 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 55928,57 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | км | 7 | 135451.9774 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 77401.1299
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 54 | 423227.9709 | 31350.2201 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 235126.6505
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 228.7882 | 1494320.9542 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 790198.6165
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 592.1146 | 463748.584 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 245230.7775
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 25056,7 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 3 | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 50 | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 7.6467 | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 119.7469 | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
3.13. | Территория южнее п. Водный, кад. № 34:03:210005:23 | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 840 куб.м/ч
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия | комплекс очистных сооружений | 1 | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=10000 м) | м | 10000 | 32731 | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185
Водотведение. Подключаемая нагрузка 787,5 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1700 куб.м./ч | 1 куб.м./ч | 1700 | 1167510 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6000 м) | м | 6000 | 35112 | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 86785,71 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | км | 7 | 135451.9774 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 77401.1299
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 54 | 423227.9709 | 31350.2201 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 235126.6505
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 228.7882 | 1494320.9542 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 790198.6165
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 592.1146 | 463748.584 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 245230.7775
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 38881,08 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 3 | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 50 | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 7.6467 | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 119.7469 | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
3.14. | Территория юго-западнее п. Горного | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 50,94 куб.м/ч
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия | комплекс очистных сооружений | 1 | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5200 м) | м | 5200 | 17023 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13749
Водотведение. Подключаемая нагрузка 34,73 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 65 куб.м./ч | очистное сооружение | 65 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2800 м) | м | 2800 | 16386 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 2746 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | км | 7 | 135451.9774 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 77401.1299
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 54 | 423227.9709 | 31350.2201 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 235126.6505
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 228.7882 | 1494320.9542 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 790198.6165
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 592.1146 | 463748.584 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 245230.7775
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 1828,66 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 3 | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 50 | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 7.6467 | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 119.7469 | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
3.15. | Территория юго-западнее п. Горный южнее участка с кадастровым номером 34:03:220005:1920 (320 участков) | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 46,67 куб.м/ч
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия | комплекс очистных сооружений | 1 | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5200 м) | м | 5200 | 17023 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13749
Водотведение. Подключаемая нагрузка 28 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 65 куб.м./ч | очистное сооружение | 65 | 44640 | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2800 м) | м | 2800 | 16386 | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 3085,71 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | км | 7 | 135451.9774 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 77401.1299
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 54 | 423227.9709 | 31350.2201 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 235126.6505
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 228.7882 | 1494320.9542 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 790198.6165
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 592.1146 | 463748.584 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 245230.7775
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 1382,44 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 3 | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 50 | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 7.6467 | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 119.7469 | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
3.16. | Территория южнее п. Песчанка (858 участков) | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 5,6 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 6,7 Гкал/ч | ед. | 1 | 45050 | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=140 на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | п.м | 2300 | 49910 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=90 на территории южнее п. Песчанка (858 участков) | п.м | 450 | 7590 | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 164,16 куб.м/ч
|  | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 381374 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | очистное сооружение | 1 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 523290 | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
|  | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 154849 | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2*10000 куб.м.) | резервуар | 2 | 68516 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0
|  | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=500 м) | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м) | м | 1000 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0
Водотведение. Подключаемая нагрузка 133,2 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство нового блока ОС производительностью 1000 м3/час и модернизация существующей технологии очистки сточных вод (КОС М.Горького) | очистное сооружение | 1 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького" (2Dу=300 мм, L=8000 м) | м | 8000 | 69128 | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282
|  | Проектирование и строительство новой КНС для отведения стоков от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького"с общей производительностью 600 кубм./ч | насосная станция | 1 | 110000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5500 м) | м | 5500 | 32186 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 4893,48 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*40 МВА | ед. | 1 | 143600.8475 | 0 | 0 | 0 | 143600.8475 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 3 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 11 | 78718.3398 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 42937.2763
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 26 | 185476.824 | 14267.448 | 21401.172 | 21401.172 | 21401.172 | 21401.172 | 85604.688
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 53.9416 | 352317.2505 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 186305.7619
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 147.8773 | 115818.6224 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 61245.019
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 3727,33 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
3.17. | Территория восточнее пос. Майский | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 143,12 куб.м/ч
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия | комплекс очистных сооружений | 1 | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=700 м) | м | 700 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0
Водотведение. Подключаемая нагрузка 107,34 куб.м/ч
|  | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 140 куб.м./ч | очистное сооружение | 140 | 96148 | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=400 м) | м | 400 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 11828,57 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА | ед. | 1 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
|  | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС | км | 7 | 135451.9774 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 77401.1299
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА | ед. | 22 | 172426.2103 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 22 | 156941.928 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА | ед. | 54 | 423227.9709 | 31350.2201 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 235126.6505
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 228.7882 | 1494320.9542 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 790198.6165
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 592.1146 | 463748.584 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 245230.7775
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 5299,35 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 3 | 9383.3606 | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 50 | 65592.4261 | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
|  | Строительство газопроводов высокого давления | км | 7.6467 | 60884.2505 | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 119.7469 | 942142.4534 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
3.18. | Терриория восточнее п. Гули Королевой | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 345,75 куб.м/ч
|  | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут. | очистное сооружение | 1 | 96942 | 0 | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0
|  | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч | очистное сооружение | 1 | 246810 | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия | комплекс очистных сооружений | 1 | 154000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч | насосная станция | 5 | 1674010 | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
|  | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.) | резервуар | 6 | 205548 | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
|  | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м) | м | 6500 | 37545 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2000 м) | м | 2000 | 6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548
Водотведение. Подключаемая нагрузка 305,08 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство нового блока ОС производительностью 1000 м3/час и модернизация существующей технологии очистки сточных вод (КОС М.Горького) | очистное сооружение | 1 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького" (2Dу=300 мм, L=8000 м) | м | 8000 | 69128 | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282
|  | Проектирование и строительство новой КНС для отведения стоков от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького"с общей производительностью 600 кубм./ч | насосная станция | 1 | 110000 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5500 м) | м | 5500 | 32186 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 33621,43 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*40 МВА | ед. | 1 | 143600.8475 | 0 | 0 | 0 | 143600.8475 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 3 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 11 | 78718.3398 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 42937.2763
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 26 | 185476.824 | 14267.448 | 21401.172 | 21401.172 | 21401.172 | 21401.172 | 85604.688
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 53.9416 | 352317.2505 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 186305.7619
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 147.8773 | 115818.6224 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 61245.019
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 15062,82 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 6 | 18766.7212 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 200 | 262369.7044 | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
|  | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский | км | 28.0259 | 277131.7875 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 438.8816 | 3453025.3038 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
4.1. | Территория, ограниченная ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027 | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 47 Гкал/ч
|  | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котла | Количество заменяемых/устанавливаемых котлов, ед. | 1 | 40840 | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | п.м | 13400 | 331950 | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника | п.м | 2600 | 48960 | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 141,12 куб.м/ч | Мероприятия не требуются
|  | Водотведение. Подключаемая нагрузка 180 куб.м/ч | Мероприятия не требуются
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 5100 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*16 МВА | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 2 | 38700.565 | 0 | 38700.565 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 5 | 35781.0636 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 19 | 79800 | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 42000
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 20.7348 | 135428.3599 | 52256.8185 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 30541.5995
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 36.3523 | 172056.3661 | 66390.2177 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 38801.8923
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 95.3067 | 74644.9326 | 28802.7316 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 16833.8127
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 8439 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 10 | 13118.4852 | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 400 мм по ул. 64 Армии | км | 21.58 | 108033.8523 | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557
4.2. | Территория по ул. Санаторной | Теплоснабжение. Подключаемая нагрузка 16,9 Гкал/ч
|  | Строительство газовой котельной мощностью 20 Гкал/ч | ед. | 1 | 85700 | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство тепловых сетей 2Ду=160 на территории по ул. Санаторной | п.м | 3600 | 84130 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022
|  | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории по ул. Санаторной | п.м | 3050 | 57430 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10356
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 176,29 куб.м/ч
|  | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | м | 1000 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3350 м) | м | 3350 | 10968 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185
|  | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс.м3\сут. С резервуарным хозяйством 2х10 тыс.м3и сооружением дохлорирования в Кировском р-не | насосная станция | 1 | 116353 | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L=6,5км D=600-800мм. | м | 6500 | 84190 | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0
Водотведение. Подключаемая нагрузка 148,19 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=7500 м) | м | 7500 | 64807 | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923
|  | Проектирование и реконструкция КНС 8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 12100 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | м | 2400 | 14045 | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926
|  | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки D=1840мм; L=5км (Кировкий район) | м | 5000 | 950000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 4716,3 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*16 МВА | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 2 | 38700.565 | 0 | 38700.565 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 5 | 35781.0636 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 19 | 79800 | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 42000
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 20.7348 | 135428.3599 | 52256.8185 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 30541.5995
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 36.3523 | 172056.3661 | 66390.2177 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 38801.8923
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 95.3067 | 74644.9326 | 28802.7316 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 16833.8127
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 3791,2 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 10 | 13118.4852 | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 400 мм по ул. 64 Армии | км | 21.58 | 108033.8523 | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557
4.3. | Территория по ул. Санаторная | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 42,79 куб.м/ч
|  | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | м | 1000 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3350 м) | м | 3350 | 10968 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185
|  | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс.м3\сут. С резервуарным хозяйством 2х10 тыс.м3и сооружением дохлорирования в Кировском р-не | насосная станция | 1 | 116353 | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L=6,5км D=600-800мм. | м | 6500 | 84190 | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0
Водотведение. Подключаемая нагрузка 53,06 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=7500 м) | м | 7500 | 64807 | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923
|  | Проектирование и реконструкция КНС 8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 12100 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | м | 2400 | 14045 | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926
|  | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки D=1840мм; L=5км (Кировкий район) | м | 5000 | 950000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 2828,57 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*16 МВА | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 2 | 38700.565 | 0 | 38700.565 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 5 | 35781.0636 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 19 | 79800 | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 42000
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 20.7348 | 135428.3599 | 52256.8185 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 30541.5995
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 36.3523 | 172056.3661 | 66390.2177 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 38801.8923
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 95.3067 | 74644.9326 | 28802.7316 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 16833.8127
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 1267,24 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 10 | 13118.4852 | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 400 мм по ул. 64 Армии | км | 21.58 | 108033.8523 | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557
4.4. | Территория по ул. Засекина | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 32,66 куб.м/ч
|  | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | м | 1000 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3350 м) | м | 3350 | 10968 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185
|  | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс.м3\сут. С резервуарным хозяйством 2х10 тыс.м3и сооружением дохлорирования в Кировском р-не | насосная станция | 1 | 116353 | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L=6,5км D=600-800мм. | м | 6500 | 84190 | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0
Водотведение. Подключаемая нагрузка 40,49 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=7500 м) | м | 7500 | 64807 | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923
|  | Проектирование и реконструкция КНС 8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 12100 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | м | 2400 | 14045 | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926
|  | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки D=1840мм; L=5км (Кировкий район) | м | 5000 | 950000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 2160 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*16 МВА | ед. | 1 | 104237.2881 | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 2 | 38700.565 | 0 | 38700.565 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 5 | 35781.0636 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 19 | 79800 | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 42000
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 20.7348 | 135428.3599 | 52256.8185 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 30541.5995
|  | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 36.3523 | 172056.3661 | 66390.2177 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 38801.8923
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 95.3067 | 74644.9326 | 28802.7316 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 16833.8127
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 967,71 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1605.0403 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 10 | 13118.4852 | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 400 мм по ул. 64 Армии | км | 21.58 | 108033.8523 | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557
4.5. | Территория западнее 1-й очереди жилого района Ергенинский | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 15,44 куб.м/ч
|  | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе | очистное сооружение | 1 | 309568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
|  | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=500 м) | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1150 м) | м | 1150 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473
|  | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м) | м | 20000 | 523290 | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
|  | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс.м3\сут. С резервуарным хозяйством 2х10 тыс.м3и сооружением дохлорирования в Кировском р-не | насосная станция | 1 | 116353 | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L=6,5км D=600-800мм. | м | 6500 | 84190 | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0
Водотведение. Подключаемая нагрузка 11,03 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=7500 м) | м | 7500 | 64807 | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923
|  | Проектирование и реконструкция КНС 8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 12100 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м) | м | 2400 | 14045 | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926
|  | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки D=1840мм; L=5км (Кировкий район) | м | 5000 | 950000 | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 2860 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА | ед. | 1 | 70652.5424 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 3 | 58050.8475 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 1 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 4 | 27205.101 | 0 | 13602.5505 | 0 | 13602.5505 | 0 | 0
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 8.0111 | 52324.0136 | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 21318.1193
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 5.25 | 4111.8394 | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 1675.2668
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 645,35 куб.м/ч
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 1311.8485
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 426 мм по ул. Лавровая | км | 1.1083 | 3938.4646 | 0 | 0 | 1969.2323 | 0 | 0 | 1969.2323
5.1. | Территория по ул. им. генерала Романенко (3-й шлюз ВДСК) | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 22,21 куб.м/ч
|  | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=700 м) | м | 700 | 4043 | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=150 м) | м | 150 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0
Водотведение. Подключаемая нагрузка 32,66 куб.м/ч
|  | Проектирование и реконструкция КНС 4 по ул. Изобильная в Красноармейском районе | насосная станция | 1 | 40276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 36248
|  | Проектирование и реконструкция КНС 5 по ул. Булаткина в Красноармейском районе | насосная станция | 1 | 40311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 36280
|  | Реконструкция напорного коллектора от КНС4 до самотечной линии на КНС5 Красноармейского района D= 800мм; L=2,8км | м | 2800 | 404360 | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0
|  | Строительство канализационного коллектора от КНС5 до КОС «Каустик» района D=1000мм; L=9км | м | 9000 | 303309 | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2000 м) | м | 2000 | 17280 | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3700 м) | м | 3700 | 21653 | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 11704
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 2160 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА | ед. | 1 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 2.5 | 48375.7062 | 0 | 0 | 0 | 48375.7062 | 0 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 1 | 7156.2127 | 0 | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА | ед. | 3 | 20403.8258 | 0 | 0 | 0 | 6801.2753 | 0 | 13602.5505
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 3.3782 | 22064.5687 | 4611.7006 | 2305.8503 | 2305.8503 | 2305.8503 | 2305.8503 | 8229.4668
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 15.5556 | 12183.2278 | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 5074.2901
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 967,71 куб.м/ч
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 430 мм по ул. Довженко (вдоль базы кожсырья) | км | 1.5555 | 5527.6696 | 0 | 0 | 0 | 2763.8348 | 0 | 2763.8348
5.2. | Территория жилого района «Заря» по ул. им. Куйбышева | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 164,56 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство новой ВНС в районе п. Заря с производительностью 300 куб.м./ч | насосная станция | 1 | 12464 | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=500 м) | м | 500 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6800 м) | м | 6800 | 22258 | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546
Водотведение. Подключаемая нагрузка 205,7 куб.м/ч
|  | Проектирование и реконструкция КНС 4 по ул. Изобильная в Красноармейском районе | насосная станция | 1 | 40276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 36248
|  | Проектирование и реконструкция КНС 5 по ул. Булаткина в Красноармейском районе | насосная станция | 1 | 40311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 36280
|  | Реконструкция напорного коллектора от КНС4 до самотечной линии на КНС5 Красноармейского района D= 800мм; L=2,8км | м | 2800 | 404360 | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0
|  | Строительство канализационного коллектора от КНС5 до КОС «Каустик» района D=1000мм; L=9км | м | 9000 | 303309 | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2000 м) | м | 2000 | 17280 | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3700 м) | м | 3700 | 21653 | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 11704
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 4718,57 кВт
|  | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*6,3 МВА | ед. | 1 | 91132.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132.0401 | 0
|  | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС | км | 3 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58050.8475 | 0
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 2 | 14312.4254 | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 3 | 21401.172 | 0 | 0 | 7133.724 | 7133.724 | 7133.724 | 0
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 7.71 | 50357.2893 | 14387.7969 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 48.975 | 38357.5874 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 2598,06 куб.м/ч
|  | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | ед. | 1 | 1562.3348 | 0 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 3 | 3935.5456 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
|  | Строительство газопроводов высокого давления с точкой подключения от газопровода высокого давления II категории Ду - 273 мм от ГРС-3 до ГК-48 | км | 0.21699 | 896.861 | 0 | 896.861 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления | км | 3.3981 | 14882.3096 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699
5.3. | Территория по ул. им. Джека Лондона (250 участков) | Теплоснабжение. | Мероприятия не требуются
Водоснабжение. Подключаемая нагрузка 36,46 куб.м/ч
|  | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейс-ком районе (2Dу=300 мм, L=2500 м) | м | 2500 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 6612
|  | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1950 м) | м | 1950 | 6385 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 4093
Водотведение. Подключаемая нагрузка 36,46 куб.м/ч
|  | Проектирование и строительство сетей водотведения от территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м) | м | 1000 | 8640 | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
|  | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м) | м | 1000 | 5852 | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0
Электроснабжение. Подключаемая нагрузка 2410,71 кВт
|  | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА | ед. | 1 | 21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186
|  | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА | ед. | 1 | 7156.2127 | 0 | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 0
|  | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА | ед. | 2 | 14267.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14267.448 | 0
|  | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 6.7526 | 44104.2822 | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 18369.3455
|  | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ | км | 17.3611 | 13597.3525 | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 5663.2702
Газоснабжение. Подключаемая нагрузка 1080,03 куб.м/ч
|  | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП) | ед. | 2 | 2623.697 | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
|  | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 200 мм по ул. 2-я Караванная | км | 1.7361 | 6169.2741 | 0 | 0 | 0 | 3084.6371 | 0 | 3084.6371
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливо-энергетического
комплекса администрации Волгограда
Руководитель С.Н.Парыгин

## Приложение 3
Приложение 3
к программе комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Волгограда на период до 2025 года,
утвержденной решением Волгоградской городской Думы
от «____»___________________________ №________
Источники инвестиций для реализации программы
№№ п/п | Инвестиционные проекты (наименование, описание)/источник инвестиций | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025
1. | Теплоснабжение
1.1. | Реконструкция котельной квратала 849 с заменой котлов (3 шт.) и переключением на нее потребителей закрываемой котельной №6 и частично потребителей котельной квартала 740
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 46280 | 92560 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция котельной квартала 412 с заменой котлов (3 шт.)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Реконструкция котельной ВИЗ с заменой паровых котлов на современные водогрейные
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Реконструкция котельной пос."Водстрой" с заменой существующих паровых котлов на современные водогрейные
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 15720 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Переключение потребителей котельной №7 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция котельной "Роботы"
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Реконструкция котельной №5 ПУВКХ с заменой котлов
Руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда С.Н.Парыгин
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Реконструкция котельной пос.Латошинка с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Реконструкция котельной квартала 629 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Реконструкция котельной квартала 317 с заменой котлов ПТВМ 30 (2 шт.)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89840
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Реконструкция котельной по ул. 4-х Связистов с заменой котлов ПТВМ 30 (3 шт.)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Реконструкция котельной квартала 729 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения дополнительной нарузки потребителей котельной квартала 131 и котельной КБ №5. Перевод котельной квартала 131 в ЦТП. Перевод котельной КБ №5 в ТНС.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Реконструкция котельной квартала 740 с заменой котлов с учетом дополнительных нагрузок ЦТП 21 и ЦТП 92 котельной 849
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Реконструкция котельной "Мансардная" с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Реконструкция котельной "Гимназия ХЭП" с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | Реконструкция котельной по ул. Новорядская, 52 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | Реконструкция котельной квартала 271 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Реконструкция котельной "Аэропорт" с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 14740 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Реконструкция котельной пос. Гумрак с заменой котлов с учетом увеличения нашрузки за счет потребителей котельной ДСУ-1
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Реконструкция котельной квартала 199 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной квартала 205. Перевод котельной квартала 205 в ТНС.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | Реконструкция котельной "Кача" с заменой котлов и переключением на нее потребителей котельной "Автомат" (ул.Новодвинская, 13). Перевод котельной "Автомат" в ТНС.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 14690 | 14690 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | Реконструкция котельной квартала 133 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | Реконструкция котельной школы №42 с установкой котлов наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | Реконструкция котельной БСП с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 18990 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | Реконструкция котельной ЖБИ-1 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 59893 | 29947 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | Перевод потребителей котельной по ул. Ангарская, 4 на котлы наружного применения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27. | Строительство газовой блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной Гумрак ПЖД
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 13040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28. | Строительство блочно-модульной котельной и переключение на нее потребителей котельной по ул. 10-й Дивизии НКВД
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29. | Реконструкция котельной квартала 153 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 7890 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30. | Реконструкция котельной квартала 40 с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения тепловых нагрузок котельной квартала 138. Перевод котельной квартала 138 в ТНС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 39136 | 58704 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31. | Реконструкция котельной ТДиН с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163340
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32. | Реконструкция котельной квартала 58 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33. | Перевод теплоснабжения школы №104 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34. | Реконструкция котельной квартала 82 с заменой котлов с учетом присоединения потребителей котельной квартала 109
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122510
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35. | Реконструкция котельной квартала 494 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей закрываемых котельных ВДПИ и квартала 451
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 65340 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36. | Реконструкция котельной УПП ВОГ "Фотон" с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37. | Реконструкция котельной "ВолГУ" с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38. | Реконструкция котельной "С-хоз кадров" с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39. | Реконструкция котельной по ул. Смычки, 107 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40. | Реконструкция котельной школы №127 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41. | Реконструкция котельной ДОЗ Куйбышева с заменой паровых котлов на водогрейные с учетом переключения нагрузки котельной квартала 71
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42220
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42. | Реконструкция котельной №2 пос. М.Горького с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной №1
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43. | Реконструкция котельной №3 пос. М.Горького с учетом переключения нагрузки закрываемой котельной №1
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 14930 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44. | Реконструкция котельной уч.хоз. Горная Поляна с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45. | Реконструкция котельной ОПХ Орошаемое пос.Водный с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46. | Реконструкция котельной ВКХ(водоканал) с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47. | Перевод школы №46 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48. | Перевод потребителей котельной по ул. Крепильная на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49. | Перевод потребителей котельной по ул. Портовская на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 44920 | 44920 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51. | Реконструкция котельной №1 в пос. С.Чекалина с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.52. | Реконструкция котельной №4 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.53. | Реконструкция котельной №7 с заменой котлов с учетом переключения на нее потребителей котельной №6. Закрытие котельной №6.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 21550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.54. | Строительство блочно-модульной котельной с переключением на нее потребителей котельной ВНИАЛМИ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.55. | Реконструкция котельной роддома №3 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.56. | Реконструкция котельной КИБ №9 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.57. | Перевод котельной школы-интерната №4 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.58. | Реконструкция котельной квартала 1308 с заменой котлов с учетом переключения на нее нагрузок котельных пос. 1-3, квартала 13-26, МУЗ-15. Перевод котельной квартала 13-26 и МУЗ-15 в ТНС.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 81673 | 40837 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.59. | Перевод потребителей п/ст Сарепта на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60. | Перевод школы №63 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.61. | Перевод потребителей котельной квартала 13-64 на вновь строющуюся блочно-модульную котельную
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 37930 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.62. | Реконструкция котельной "Вторчермет" с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.63. | Реконструкция котельной квартала 13-62 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64. | Перевод потребителей котельной квартала 13-51 на вновь строющуюся блочно-модульную котельную
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65. | Реконструкция котельной квартала 13-43 с заменой паровых котлов ДКВР-10/13 на водогрейные. Переключение на нее потребителей котельной квртала 1349. Перевод котельной квартала 13-49 в ТНС.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.66. | Реконструкция котельной квартала 6-9 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.67. | Реконструкция котельной пос. 4-5 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.68. | Реконструкция котельной пос. Южный с заменой котлов и переводом на газовое топливо
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.69. | Реконструкция котельной квртала 101 с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.70. | Перевод теплоснабжения школы №14 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.71. | Перевод теплоснабжения школы №53 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.72. | Перевод потребителей котельной по ул.Неждановой, 2 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.73. | Перевод потребителей котельной по ул.Неждановой, 6 на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.74. | Перевод потребителей котельной "Красный Октябрь", расположенных в п.Нижние Баррикады, на вновь строющуюся блочно-модульную котельную в п. Нижние Баррикады
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38364
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.75. | Перевод потребителей котельной "Красный Октябрь", расположенных в п.ВМЗ (п.Металлургов), на вновь строющуюся блочно-модульную котельную в п.ВМЗ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.76. | Перевод котельной "Антикризисные технологии" на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.77. | Перевод потребителей котельной "Юнимилк" на вновь строющуюся блочно-модульную котельную
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31360
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.78. | Перевод потребителей котельной "Почта России" на котлы наружного размещения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.79. | Строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 30 Гкал/час с учетом переключения на нее потребителей п. ВолгоГРЭС и котельной №2, с последующим переводом котельной №2 в ТНС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108770
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.80. | Строительство новой блочно-модульной котельной в п. Веселая балка мощностью 10 Гкал/час
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57010
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.81. | Перевод потребителей котельной локомотивного депо на вновь строющуюся блочно-модульную котельную
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.82. | Перевод потребителей котельной "Заря" на вновь строющуюся блочно-модульную котельную
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.83. | Реконструкция котельной по ул.Батальонная, 9б с заменой котлов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.84. | Строительство газовой котельной по ул. Чебоксарская мощностью 70 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337680
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337680
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337680
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.85. | Строительство газовой котельной мощностью 30 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 108770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.86. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.87. | Строительство газовой котельной мощностью 90 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 207520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.88. | Строительство газовой котельной мощностью 220 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.89. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.90. | Строительство газовой котельной мощностью 70 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 179010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.91. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.92. | Строительство газовой котельной мощностью 60 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.93. | Строительство газовой котельной мощностью 215 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1385160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.94. | Строительство газовой котельной мощностью 0,9 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 13840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.95. | Строительство газовой котельной мощностью 6,7 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.96. | Реконструкция котельной квартала 1111 с заменой котла
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 40840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.97. | Строительство газовой котельной мощностью 20 Гкал/ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 85700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.98. | Реконструкция перемычки между котельными кварталов 849 и 729 2Ду=300
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.99. | Реконструкция перемычек 2Ду=250 между тепловыми сетями котельных кварталов 629, 317 и котельной 4-х связистов
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.100. | Строительство перемычки 2Ду=300 между котельной ДСУ 1 и котельной п.Гумрак (трансгаз).
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.101. | Строительство перемычки 2Ду=250 между тепловыми сетями котельной БСП и котельной ЖБИ-1.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.102. | Реконструкция перемычки между котельной ЖБИ-1 и котельной ТГК с увеличением диаметра до 2Ду=500 мм.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21690
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.103. | Строительство перемычки 2Ду=250 по ул.Пархоменко
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.104. | Строительство перемычки 2Ду=400 по ул.Невская
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.105. | Строительство тепловой сети 2Ду=400
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.106. | Строительство тепловой сети 2Ду=150
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.107. | Строительство тепловой сети 2Ду=150
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10790
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.108. | Строительство тепловой сети 2Ду=200
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12010
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.109. | Строительство тепловой сети 2Ду=125
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 16130 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.110. | Строительство тепловой сети 2Ду=200
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 30840 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.111. | Строительство тепловой сети 2Ду=250
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.112. | Строительство перемычки 2Ду=200 между котельной №1 и котельной №2 пос. М.Горького
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.113. | Строительство перемычки 2Ду=250 между котельной №1 и котельной №3 пос. М.Горького
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.114. | Реконструкция перемычки 2Ду=250 между котельной №4 и котельной квартала 1111 для обеспечения ГВС в летний период
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13940
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.115. | Строительство перемычки 2Ду=250 между котельной №7 и котельной квартала 1111
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.116. | Строительство перемычки 2Ду=350 между котельной №1 и потребителями п. С.Чекалина
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.117. | Строительство тепловой сети 2Ду=250
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 15030 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.118. | Строительство тепловой сети 2Ду=200
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 12010 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.119. | Строительство тепловой сети 2Ду=150
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.120. | Строительство тепловой сети 2Ду=76
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.121. | Строительство тепловой сети 2Ду=300
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 16360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.122. | Строительство тепловой сети 2Ду=250
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 10320 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.123. | Строительство тепловой сети 2Ду=125
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.124. | Перевод потребителей Волгоградской ТЭЦ-2 на закрытую схему теплоснабжения с устройством ИТП
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31419
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31419
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31419
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.125. | Перекладка тепловых сетей, строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 444271
| - собственные средства организации, в том числе: | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 444271
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 86386 | 12341 | 24682 | 0 | 24682 | 444271
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.126. | Строительство тепловых сетей 2Ду=170 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173
| - собственные средства организации, в том числе: | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173 | 24173
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.127. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Родниковой-1
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89179
| - собственные средства организации, в том числе: | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89179
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 61930 | 89179
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.128. | Строительство тепловых сетей 2Ду=210 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067
| - собственные средства организации, в том числе: | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067 | 87067
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.129. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории Радиоцентр-2
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 1337706
| - собственные средства организации, в том числе: | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 1337706
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 222951 | 1337706
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.130. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 200656
| - собственные средства организации, в том числе: | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 200656
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 32204 | 200656
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.131. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 215523
| - собственные средства организации, в том числе: | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 215523
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 34682 | 215523
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.132. | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
| - собственные средства организации, в том числе: | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.133. | Строительство тепловых сетей 2Ду=190 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
| - собственные средства организации, в том числе: | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 185204
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.134. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории в районе разъезда Горнополянского
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 2618437
| - собственные средства организации, в том числе: | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 2618437
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 433516 | 2618437
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.135. | Строительство тепловых сетей 2Ду=100 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430
| - собственные средства организации, в том числе: | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 3430
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.136. | Строительство тепловых сетей 2Ду=140 на территории южнее п. Песчанка (858 участков)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680
| - собственные средства организации, в том числе: | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8246 | 8680
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.137. | Строительство тепловых сетей 2Ду=200 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 331950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.138. | Строительство тепловых сетей 2Ду=160 на территории по ул. Санаторной
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022
| - собственные средства организации, в том числе: | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022 | 14022
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.139. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории восточнее пересечения магистральной дороги скоростного движения (III-ей продольной магистрали) с продолжением ул. им. Александрова (п. Верхнезареченский)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9414
| - собственные средства организации, в том числе: | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9414
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 8661 | 9414
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.140. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории Родниковой-1
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16006
| - собственные средства организации, в том числе: | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16006
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 15629 | 16006
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.141. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Родниковой-2 (в продолжение ул. Родниковой в границах земельного участка уч. № 6-4-596)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19758
| - собственные средства организации, в том числе: | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19758
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19362 | 19758
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.142. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории Радиоцентр-2
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 335889
| - собственные средства организации, в том числе: | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 335889
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 335889
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.143. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:000000:229 (1)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 47074
| - собственные средства организации, в том числе: | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 47074
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 7532 | 47074
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.144. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:488 рядом с пос. Новостройка
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 49898
| - собственные средства организации, в том числе: | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 49898
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 8285 | 49898
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.145. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:532532 Рядом с пос. Новостройка.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
| - собственные средства организации, в том числе: | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.146. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, включающей земельный участок кад.№ 34:34:060050:536532 Рядом с пос. Новостройка.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
| - собственные средства организации, в том числе: | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 6590 | 40481
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.147. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=120 на территории в районе разъезда Горнополянского
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 653002
| - собственные средства организации, в том числе: | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 653002
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 108669 | 653002
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.148. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=80 на территории по ул. Хвалынской в п. Верхняя Ельшанка
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.149. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=90 на территории южнее п. Песчанка (858 участков)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.150. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории, ограниченной ул. Санаторной, ул. 64-й Армии, кварталами 07_01_129, 07_01_028, 07_01_027; повышение надежности и энергоэффективности теплоисточника
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.151. | Строительство сетей горячего водоснабжения 2Ду=110 на территории по ул. Санаторной
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10356
| - собственные средства организации, в том числе: | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10356
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 9415 | 10356
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.152. | Реконструкция перемычки 2Ду=300-500 мм между котельной "Теплоцентр" и котельной ЖБИ-1
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17530 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 17530 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 17530 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере теплоснабжения | 5334447 | 1502702 | 1502269 | 1511371 | 1503697 | 8385098
| - собственные средства организации, в том числе: | 5334447 | 1502702 | 1502269 | 1511371 | 1503697 | 8385098
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 270726 | 275991 | 275558 | 287190 | 279516 | 2193463
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 5063721 | 1226711 | 1226711 | 1224181 | 1224181 | 6191635
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Водоснабжение
2.1. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС "Латошинка"
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 5617 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Реконструкция ВОС Кировского района и водозабора с увеличением мощности на 5208 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 123405 | 123405 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство 2-й очереди ВОС «Латошинка» в Тракторозаводском районе
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309568
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Кировского района
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 20503 | 20503 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Строительство новых ВОС Советского района с мощностью на 2083 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Реконструкция хлорного хозяйства с переходом на гипохлорит натрия, строительство реагентного хозяйства 2-го блока на ВОС Тракторозаводского района
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70658
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Проектирование и реконструкция здания отстойников и камер реакции блока №2 Цеха ВОС "Северный" в Тракторозаводском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 18877 | 18877 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС Краснооктябрьского района
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 44780 | 44780 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района с увеличением мощности с 120 до 200 тыс.м3/сут.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 48471 | 48471 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Модернизация технологии очистки с внедрением современных методов обеззараживания на ВОС «Татьянка»
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 34723 | 34723 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Краснооктябрьского района
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7510 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Кировского района
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 11650 | 11650 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ВОС Тракторозаводского района
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 22549 | 22549 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Установка локальной системы очистки на артезианских скважинах поселков Советского (Горный, Водный, им.Г. Королевой, Майский) и Красноармейского районов (Соляной), в т.ч. фильтры, сис-тема обратного осмоса, обеззраживание воды гипохлоритом натрия
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | Проектирование и строительство водовода L=5км, D=800мм от ВОС "Латошинка» до РЧВ у п.Верхнезареченского Тракторозаводского р-на
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 64798 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | Проектирование и строительство 2х РЧВ 2х10000м3 у п. Верхнезареченского Тракторозаводского р-на
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | Проектирование и строительство ВНС (на территории РЧВ) у п. Верхнезаречинского Тракторозаводского района
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 7959 | 35818 | 35818 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=8850 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 3273 | 19147
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | Проектирование и строительство водовода L=7км, D=800мм от РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводско-го р-на до ВНС "Олимпийская" в Дзержинском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 50390 | 50390 | 50390 | 25195 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Олимпийская" до территории новой застройки (Dу=300 мм, L=1000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2020-2025: 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21. | Проектирование и строительство водовода L=1 км, D=500мм с увеличением диаметра в зеленой зоне по ул. им. Рокосовского в Центральном р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17636
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=9000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 27821
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 27821
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 27821
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23. | Проектирование и реконструкция ВНС "Горная Поляна" (новая)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 10374 | 46681 | 46681 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24. | Проектирование и строительство РЧВ 2шт. по V=6тыс.м3 в районе ВНС «Горная Поляна» (новая) в Советском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2020-2025: 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 21805 | 21805 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25. | Строительство водопроводных сетей от ВНС "Горная поляна" (новая) до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1850 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2020-2025: 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 5776 | 4910 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26. | Строительство водовода от ВНС "Олимпийская до ул. им. М. Еременко (Dу=1200 мм, L=9000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 121788
| - собственные средства организации, в том числе: | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 121788
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 30447 | 121788
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13094
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28. | Строительство магистрального водовода от ВНС 2-го подъема ВОС "Кировская" до новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе (2Dу=1000мм, L=20000м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 52329 | 52329 | 104658 | 156987 | 156987
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29. | Строительство магистрального водовода от ВОС Краснооктябрьского района до Советского района (Dу=1000мм, L=20000м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667 | 78667
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе перспективной застройки на территории Родниковой-2 в Советском районе с производительностью 4000 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 15485 | 69682 | 69682 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31. | Проектирование и строительство РЧВ в районе новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе (резервуары 2*10000 куб.м.)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=2850 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 2888 | 7798
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 5565
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 5565
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 5565
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=11550 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 34532
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 34532
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 34532
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35. | Проектирование и строительство новых ВНС в районах перспективной застройки с суммарной производительностью 8500 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 167401 | 167401 | 167401 | 167401 | 1004406
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36. | Проектирование и строительство РЧВ в районах новой ВНС в Советском районе (резервуары 6*10000 куб.м.)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 34258 | 34258 | 34258 | 102774
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37. | Строительство водопроводных сетей от новых ВНС в Советском районе до территорий новой застройки (2Dу=300 мм, L=6500 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 31769
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=21000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 62192
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=10000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 3273 | 3273 | 26185
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5200 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13749
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13749
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 13749
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=700 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.42. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.43. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=1000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.44. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 4911
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 4911
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1309 | 1637 | 4911
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.45. | Строительство водопроводных сетей от новой ВНС на территории Родниковой-2 в Советском районе до территории новой застройки (2Dу=300 мм, L=500 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.46. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1637 | 1637 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.47. | Проектирование и строительство ВНС III подъема 50 тыс.м3\сут. С резервуарным хозяйством 2х10 тыс.м3и сооружением дохлорирования в Кировском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 11635 | 52359 | 52359 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.48. | Проектирование и строительство магистральных и разводящих трубопроводных сетей в Кировском районе L=6,5км D=600-800мм.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 38857 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.49. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 2888 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.50. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3350 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1637 | 8185
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.51. | Строительство водопроводных сетей до территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=500 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.52. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1150 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 1473
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.53. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300мм,L=700м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.54. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=150 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.55. | Проектирование и строительство новой ВНС в районе п. Заря с производительностью 300 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 6232 | 6232 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.56. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300мм,L=500м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2888 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.57. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6800 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 4910 | 4910 | 5892 | 6546
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.58. | Строительство водопроводных сетей до территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2500 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 6612
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 6612
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2204 | 2204 | 6612
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.59. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1950 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 4093
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 4093
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1146 | 4093
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.60. | Реконструкция ВНС "Самарская" 96 тыс.м3/сут в Дзержинском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 6474 | 29135 | 29135 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.61. | Проектирование и строительство водо-вода L=1км, D=1000мм по ул. им. Академика Богомольца от ул. им. Николая Отрады до ул. им. Мясникова в Тракторозаводском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29235 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.62. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Олимпийская
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.63. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Елабужская
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.64. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на ВНС Горная поляна
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.65. | Строительство станции обеззараживания питьевой воды на РЧВ Дальние Красноармейский район
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.66. | Проектирование и строительство водовода по ул. Котлубанская от ВНС "Елабужская" до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе (Dу=500 мм, L=500 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 6054 | 6054 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.67. | ВНС "Олимпийская" Завершение строительства и пуск в эксплуатацию РЧВ №3 V=20тыс.м3, строительство РЧВ№4 V=20тыс.м3 в Дзержинском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 17995 | 17995 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.68. | Проектирование и строительство сети L=0,35 км, D=800мм по ул. Городнянской, Кубанской и Архивной в Дзержинском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13827
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.69. | Реконструкция ВНС-1 в Краснооктябрьском районе
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 11387 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.70. | Проектирование и строительство водовода L=2км, D=1000мм по ул. Коммунистической от ул. Пражской до ул. им. Володарского в Центральном р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59635
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.71. | Проектирование и строительство перехода водопровода в футляре через ж/д Волгоград-I-Волгоград-II L=0,1 км, D=1000мм футляр 1400мм от водовода D=1200мм по ул. им. Пархоменко до перспективного водовода D=1000мм по ул. Коммунистической в Центральном р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.72. | Проектирование и строительство водовода L=2,1км, D=1200мм от ВОС КОР до ул. им. Землянского в Центральном р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68789
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.73. | Проектирование и строительство водовода L=1,4км, D=1000мм от ул. им. Тарифной до ул. им. Титова в Краснооктябрьском р-не.
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49856 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.74. | Проектирование и строительство водовода по ул. Казахской (от ул. Новосибирской до ул. Электролесовской) в Советском районе (Dу=500 мм, L=1200 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 8994 | 8994 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.75. | Проектирование и реконструкция ВНС "институтская" и "ВНИИОЗ" с увеличе-нием мощности до 20 тыс.м3/сут. каждая
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 18978 | 18978 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.76. | Перекладка водовода L=15км, D=600мм с увеличением диаметра по ул. Курча-това от ул. им. Кирова с переходом че-рез ул. 64й Армии по ул. Вельботной до ул. Стрельца в Кировском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 64762 | 0 | 64762 | 64762 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.77. | Реконструкция водовода технической воды котельной "ДОЗ им. Куйбышева (Dу=400 мм, L=435 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.78. | Реконструкция водовода технической воды по ул. Ясногорская,2 (2Dу=300 мм, L=645,52 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 5414 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере водоснабжения | 724592 | 1355903 | 1081030 | 837741 | 669274 | 2297346
| - собственные средства организации, в том числе: | 724592 | 1355903 | 1081030 | 837741 | 669274 | 2606914
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 203432 | 347718 | 236329 | 142585 | 152847 | 534868
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 521160 | 1008185 | 844701 | 695156 | 516427 | 2072046
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Водоотведение
3.1. | Строительство II очереди КОС о.Голодный
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 36539 | 137023 | 255776 | 874336 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей №3, вторая очередь на о.Голодном
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Проектирование и строительство цеха по переработке осадка сточных вод на ОСК о.Голодный
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 41305 | 247831 | 123915 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1300 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 206032 | 206032 | 206032 | 274709 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с общей производительностью 1700 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755
| - собственные средства организации, в том числе: | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 116751 | 583755
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 65 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 44640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Строительство локальных ОСК для подключения территории новой застройки с производительностью 140 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 48074 | 48074 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Проектирование и строительство нового блока ОС производительностью 1000 м3/час и модернизация существующей технологии очистки сточных вод (КОС М.Горького)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 88500 | 88500 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Реконструкция КНС-2 в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 23554 | 23554 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Реконструкция напорной линии в ТЗР D=1200мм; L=3.1 км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 186105 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Реконструкция напорных коллекто-ров D=1200, 4шт. на ОСК о. Голодный L=4,5км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 135077 | 135077 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | Проектирование и строительство новой КНС для подключения объектов новой застройки в районе п. Верхнезареченский с производительностью 500 кубм./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | Проектирование и строительство сетей водотведения от новой КНС (2Dу=300 мм, L=1500 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 8641 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4750 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 4389 | 5852 | 11703
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | Проектирование и реконструкция КНС "ГМЗ № 3" в Краснооктябрьском районе с производительностью 60 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | Проектирование и строительство сетей водотведения от КНС "ГМЗ № 3" (2Dу=300 мм, L=1000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2700 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 4974 | 5852 | 11703
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18. | Строительство сетей водоотведения от территории «Родниковая» в Советском районе (Dу=400 мм,L=1850 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 3378 | 4825 | 9650 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=4850 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 4096
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1450 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2633 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21. | Строительство канализационного коллектора от застройки по ул. Родниковой до коллектора D=1000мм ОАО"Волгограднефтемаш" L=5 км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 168506 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22. | Строительство канализационного коллектора D=1840мм L=0,1 км по ул. Казанская в створе здания ул. Рабоче-Крестьянская,67 в Ворошиловском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23. | Строительство дублера главного коллектора Центрального района D=1840мм; L=2,29км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 217550 | 217550 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24. | Проектирование и строительство канализационной сети D=800-1840мм L=5,02км по ул.Автотранспортной от железно-дорожной больницы до ул.Смычки Советского р-на
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 42841 | 42841 | 42841 | 42841 | 43698 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6200 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 24578
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 24578
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 24578
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6400 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 25749
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1300 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=6000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926 | 23408
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2800 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1756 | 2926 | 2926 | 2926 | 5852
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького" (2Dу=300 мм, L=8000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 8641 | 8641 | 17282 | 17282 | 17282
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31. | Проектирование и строительство новой КНС для отведения стоков от территорий новой застройки в Советском районе до ОСК "М. Горького"с общей производительностью 600 кубм./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=5500 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 11704 | 14630
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=400 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2341 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34. | Строительство канализационного коллектора до перспективного коллектора "Ельшанский" D=800-1000мм, ; L=3,3 км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 99056 | 99056 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Кировском районе (2Dу=300 мм, L=7500 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 8641 | 8641 | 8641 | 12961 | 25923
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36. | Проектирование и реконструкция КНС 8 в Кировском районе с увеличением производительностью до 900 куб.м./ч
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 6050 | 6050 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=2400 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 2341 | 2926 | 2926 | 2926 | 2926
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38. | Реконструкция коллектора от КНС-1 до колодца 22 коллектора шахт прокладки D=1840мм; L=5км (Кировкий район)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39. | Проектирование и реконструкция КНС 4 по ул. Изобильная в Красноармейском районе
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 36248
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 36248
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 | 36248
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40. | Проектирование и реконструкция КНС 5 по ул. Булаткина в Красноармейском районе
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 4031
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 4031
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031 | 4031
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.41. | Реконструкция напорного коллектора от КНС4 до самотечной линии на КНС5 Красноармейского района D= 800мм; L=2,8км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 202180 | 202180 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.42. | Строительство канализационного коллектора от КНС5 до КОС «Каустик» района D=1000мм; L=9км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 67402 | 67402 | 67402 | 101103 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.43. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территорий новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=2000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.44. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=3700 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 11704
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 11704
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1756 | 2341 | 2926 | 2926 | 11704
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.45. | Проектирование и строительство сетей водотведения от территории новой застройки в Красноармейском районе (2Dу=300 мм, L=1000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.46. | Проектирование и строительство внутриквартальных сетей водоотведения на территории новой застройки (Dу=150-200 мм,L=1000 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 2926 | 2926 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.47. | Строительство коллектора оврага "Проломный"Дзержинского района D=800мм; L=0,68км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.48. | Строительство КНС 2,2 тыс.м3/сут оврага "Проломный" Дзержинского района
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.49. | Перекладка коллектора с D=450мм на D=600мм L=0,845 км по ул. Ки-рова от ул.Зои Маресевой до ул. Курчатова в Кировском р-не(Dу=600 мм,L=450 м)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.50. | Строительство "Разгуляевского" коллектора Дзержинского района Волгограда D=800-1000 мм; L=6.4 км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 107844 | 107844 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.51. | Проектирование и строительство дублера коллектора №10 D=1400мм L=2,5км по ул. им. Циолковского в Ворошиловском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 114584 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.52. | Строительство дюкерного перехода по ул.Циолковского Ворошиловского района D=700 мм; L=0,75 км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 34613 | 34613 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.53. | Проектирование и строительство канализационной сети D=400мм L=1,99км по ул. Феодосийской от ул. им. Нежданова до ул. Автотранспортная в Ворошиловском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13592
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.54. | Проектирование и строительство канализационной сети D=300мм L=1,0км от ул. Череповецкой по ул. Родомской до ул. им. милиционера Буханцева в Ворошиловском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.55. | Проектирование и строительство канализационного коллектора L=2,7 км по пр.Университетскому замена D=300мм на D=500мм от ул. Гвоздкова до ул 50-летия ВЛКСМ в Советском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 10399
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 10399
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 10399 | 0 | 10399
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.56. | Проектирование и строительство коллектора D=800мм L=0,7км по ул. Симбирской от ул. Профсоюзной до подключения в "Прицарицынский" коллектор в Ворошилов-ском р-не
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21488
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.57. | Реконструкция 2-й нитки дюкерного перехода через р.Волга на о.Голодный D=1400мм; L=1км
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 41250 | 41250 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.58. | Строительство 2-х дюкерных переходов через р. Волга от Г40НС до ОСК о. Голодный D=1400мм; L=1,6км каждый
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 73334 | 73334 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере водоотведения | 1377843 | 2330618 | 1723522 | 2257599 | 374673 | 891172
| - собственные средства организации, в том числе: | 1377843 | 2330618 | 1723522 | 2257599 | 374673 | 891172
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 24608 | 181178 | 222428 | 200846 | 39212 | 55335
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1353235 | 2149440 | 1501094 | 2056753 | 335461 | 835837
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Электроснабжение
4.1. | Реконструкция кабельных линий КЛ 0,4 кВ | 2020-2025: 327867.8306
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 46178.5677 | 46178.5677 | 46178.5677 | 50796.4245 | 50796.4245 | 327867.8306
| - собственные средства организации, в том числе: | 46178.5677 | 46178.5677 | 46178.5677 | 50796.4245 | 50796.4245 | 327867.8306
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 46178.5677 | 46178.5677 | 46178.5677 | 50796.4245 | 50796.4245 | 327867.8306
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Реконструкция кабельных линий КЛ 6 (10) кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 75142.2592 | 75142.2592 | 75142.2592 | 82656.4851 | 82656.4851 | 533510.0402
| - собственные средства организации, в том числе: | 75142.2592 | 75142.2592 | 75142.2592 | 82656.4851 | 82656.4851 | 533510.0402
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 75142.2592 | 75142.2592 | 75142.2592 | 82656.4851 | 82656.4851 | 533510.0402
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Реконструкция воздушных линий ВЛ 0,4 кВ (замена на СИП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 354106.9088
| - собственные средства организации, в том числе: | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 354106.9088
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 59017.8181 | 354106.9088
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Реконструкция воздушных линий ВЛ 6 (10) кВ (замена на СИП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 38709.3136
| - собственные средства организации, в том числе: | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 38709.3136
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 6451.5523 | 38709.3136
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Строительство ПС 110 кВ "Заречная" с трансформаторами 2*16 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 55200.3077 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 49036.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Строительство ВКЛ 110 кВ до ПС "Заречная"
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 40988.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 36412.2836 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 3789.6721 | 0 | 3789.6721 | 0 | 3789.6721 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3366.5406 | 0 | 3366.5406 | 0 | 3366.5406 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101
| - собственные средства организации, в том числе: | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101 | 27205.101
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 14406.8401 | 14406.8401 | 14406.8401 | 14406.8401 | 14406.8401 | 14406.8401
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 12798.2609 | 12798.2609 | 12798.2609 | 12798.2609 | 12798.2609 | 12798.2609
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458
| - собственные средства организации, в том числе: | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458 | 49386.2458
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 26153.1743 | 26153.1743 | 26153.1743 | 26153.1743 | 26153.1743 | 26153.1743
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 23233.0715 | 23233.0715 | 23233.0715 | 23233.0715 | 23233.0715 | 23233.0715
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095
| - собственные средства организации, в том числе: | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095 | 14723.5095
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7797.0395 | 7797.0395 | 7797.0395 | 7797.0395 | 7797.0395 | 7797.0395
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 6926.47 | 6926.47 | 6926.47 | 6926.47 | 6926.47 | 6926.47
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537
| - собственные средства организации, в том числе: | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537 | 8443.9537
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 4471.6133 | 4471.6133 | 4471.6133 | 4471.6133 | 4471.6133 | 4471.6133
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3972.3404 | 3972.3404 | 3972.3404 | 3972.3404 | 3972.3404 | 3972.3404
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 21186.4407 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 21153.8427 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 32.598 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*400 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 5721.8523 | 0 | 5721.8523 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 5721.8523 | 0 | 5721.8523 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 5714.9986 | 0 | 5714.9986 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 6.8537 | 0 | 6.8537 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414
| - собственные средства организации, в том числе: | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414 | 2293.414
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2290.6669 | 2290.6669 | 2290.6669 | 2290.6669 | 2290.6669 | 2290.6669
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 2.7471 | 2.7471 | 2.7471 | 2.7471 | 2.7471 | 2.7471
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623
| - собственные средства организации, в том числе: | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623 | 707.0623
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 706.2154 | 706.2154 | 706.2154 | 706.2154 | 706.2154 | 706.2154
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0.84693 | 0.84693 | 0.84693 | 0.84693 | 0.84693 | 0.84693
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 12240.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 835217.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 838.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 57212.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 23512.665
| - собственные средства организации, в том числе: | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 0 | 7837.555 | 23512.665
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 113.2049 | 0 | 113.2049 | 0 | 113.2049 | 339.6148
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 7724.3501 | 0 | 7724.3501 | 0 | 7724.3501 | 23173.0502
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 35668.62 | 214011.72
| - собственные средства организации, в том числе: | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 42802.344 | 35668.62 | 214011.72
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 618.2332 | 618.2332 | 618.2332 | 618.2332 | 515.1943 | 3091.1659
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 42184.1108 | 42184.1108 | 42184.1108 | 42184.1108 | 35153.4257 | 210920.5541
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555 | 7837.555
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 113.2049 | 113.2049 | 113.2049 | 113.2049 | 113.2049
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 7724.3501 | 7724.3501 | 7724.3501 | 7724.3501 | 7724.3501
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 797631.1084
| - собственные средства организации, в том числе: | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 167197.7621 | 797631.1084
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2414.9893 | 2414.9893 | 2414.9893 | 2414.9893 | 2414.9893 | 11520.9114
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 164782.7728 | 164782.7728 | 164782.7728 | 164782.7728 | 164782.7728 | 786110.197
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 499344.2818
| - собственные средства организации, в том числе: | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 104671.5023 | 499344.2818
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1511.8657 | 1511.8657 | 1511.8657 | 1511.8657 | 1511.8657 | 7212.4835
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 103159.6367 | 103159.6367 | 103159.6367 | 103159.6367 | 103159.6367 | 492131.7983
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807
| - собственные средства организации, в том числе: | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807 | 941.4807
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 13.5987 | 13.5987 | 13.5987 | 13.5987 | 13.5987 | 13.5987
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 927.882 | 927.882 | 927.882 | 927.882 | 927.882 | 927.882
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 77401.1299 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
| - собственные средства организации, в том числе: | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
| - собственные средства организации, в том числе: | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
| - собственные средства организации, в том числе: | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 23512.665 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 31350.2201 | 188101.3204
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
| - собственные средства организации, в том числе: | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 126642.1414 | 604157.0791
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
4.30. | Общая потребность в финансовых средствах, в том числе:
| - собственные средства организации, в том числе: | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 80446.9118 | 383778.8174
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 847457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 844299.9307 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 3157.6965 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*80 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847457.6271
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844299.9307
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157.6965
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33. | Строительство (реконструкция) ВКЛ 110 кВ до строящихся ПС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 77401.1299
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 77401.1299
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 57804.2494 | 0 | 0 | 0 | 77072.3325
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 246.5981 | 0 | 0 | 0 | 328.7974
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
| - собственные средства организации, в том числе: | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 15675.11 | 94050.6602
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 15608.5227 | 15608.5227 | 15608.5227 | 15608.5227 | 15608.5227 | 93651.1361
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 66.5873 | 66.5873 | 66.5873 | 66.5873 | 66.5873 | 399.5241
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.35. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
| - собственные средства организации, в том числе: | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 14267.448 | 85604.688
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 14206.8403 | 14206.8403 | 14206.8403 | 14206.8403 | 14206.8403 | 85241.0421
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 60.6076 | 60.6076 | 60.6076 | 60.6076 | 60.6076 | 363.6459
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*2000 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 31350.2201 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 235126.6505
| - собственные средства организации, в том числе: | 31350.2201 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 39187.7751 | 235126.6505
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 31217.0454 | 39021.3067 | 39021.3067 | 39021.3067 | 39021.3067 | 234127.8402
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 133.1747 | 166.4684 | 166.4684 | 166.4684 | 166.4684 | 998.8102
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.37. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 790198.6165
| - собственные средства организации, в том числе: | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 140824.4675 | 790198.6165
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 140226.2499 | 140226.2499 | 140226.2499 | 140226.2499 | 140226.2499 | 786841.8789
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 598.2177 | 598.2177 | 598.2177 | 598.2177 | 598.2177 | 3356.7376
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.38. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 245230.7775
| - собственные средства организации, в том числе: | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 43703.5613 | 245230.7775
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 43517.91 | 43517.91 | 43517.91 | 43517.91 | 43517.91 | 244189.0453
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 185.6513 | 185.6513 | 185.6513 | 185.6513 | 185.6513 | 1041.7322
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.39. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*40 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 143600.8475 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 143600.8475 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 142987.4878 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 613.3597 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.40. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 58050.8475 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 57802.8959 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 247.9515 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.41. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 42937.2763
| - собственные средства организации, в том числе: | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 42937.2763
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7125.6465 | 7125.6465 | 7125.6465 | 7125.6465 | 7125.6465 | 42753.8791
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 30.5662 | 30.5662 | 30.5662 | 30.5662 | 30.5662 | 183.3972
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.42. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14267.448 | 21401.172 | 21401.172 | 21401.172 | 21401.172 | 85604.688
| - собственные средства организации, в том числе: | 14267.448 | 21401.172 | 21401.172 | 21401.172 | 21401.172 | 85604.688
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 14206.5077 | 21309.7616 | 21309.7616 | 21309.7616 | 21309.7616 | 85239.0463
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 60.9403 | 91.4104 | 91.4104 | 91.4104 | 91.4104 | 365.6417
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.43. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 186305.7619
| - собственные средства организации, в том числе: | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 33202.2977 | 186305.7619
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 33060.4814 | 33060.4814 | 33060.4814 | 33060.4814 | 33060.4814 | 185509.9975
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 141.8164 | 141.8164 | 141.8164 | 141.8164 | 141.8164 | 795.7644
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.44. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 61245.019
| - собственные средства организации, в том числе: | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 10914.7207 | 61245.019
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 10868.1008 | 10868.1008 | 10868.1008 | 10868.1008 | 10868.1008 | 60983.4242
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 46.6198 | 46.6198 | 46.6198 | 46.6198 | 46.6198 | 261.5947
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.45. | Строительство ПС 110 кВ трансформаторами 2*16 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 104237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 35039.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 69198.119 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.46. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 38700.565 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 38700.565 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 13009.1224 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 25691.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.47. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 7156.2127 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2405.5475 | 2405.5475 | 2405.5475 | 2405.5475 | 2405.5475 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 4750.6652 | 4750.6652 | 4750.6652 | 4750.6652 | 4750.6652 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.48. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 42000
| - собственные средства организации, в том числе: | 8400 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 42000
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 2823.6443 | 2823.6443 | 2823.6443 | 1411.8221 | 2823.6443 | 14118.2213
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 5576.3557 | 5576.3557 | 5576.3557 | 2788.1779 | 5576.3557 | 27881.7787
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.49. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 52256.8185 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 30541.5995
| - собственные средства организации, в том числе: | 52256.8185 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 13157.4855 | 30541.5995
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 17566.0317 | 4422.8641 | 4422.8641 | 4422.8641 | 4422.8641 | 10266.5015
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 34690.7868 | 8734.6214 | 8734.6214 | 8734.6214 | 8734.6214 | 20275.0981
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.50. | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 66390.2177 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 38801.8923
| - собственные средства организации, в том числе: | 66390.2177 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 16716.064 | 38801.8923
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 22316.9473 | 5619.0736 | 5619.0736 | 5619.0736 | 5619.0736 | 13043.1834
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 44073.2704 | 11096.9904 | 11096.9904 | 11096.9904 | 11096.9904 | 25758.7089
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.51. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 28802.7316 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 16833.8127
| - собственные средства организации, в том числе: | 28802.7316 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 7252.0971 | 16833.8127
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 9681.9843 | 2437.7789 | 2437.7789 | 2437.7789 | 2437.7789 | 5658.6546
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 19120.7473 | 4814.3182 | 4814.3182 | 4814.3182 | 4814.3182 | 11175.1581
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.52. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 70652.5424 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 70557.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 95.3512 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.53. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 58050.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 57972.5032 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 78.3443 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.54. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 7156.2127 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 7156.2127 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 7146.5548 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 9.6579 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.55. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 13602.5505 | 0 | 13602.5505 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 13602.5505 | 0 | 13602.5505 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 13584.1928 | 0 | 13584.1928 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 18.3577 | 0 | 18.3577 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.56. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 21318.1193
| - собственные средства организации, в том числе: | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 6201.1788 | 21318.1193
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 6192.8099 | 6192.8099 | 6192.8099 | 6192.8099 | 6192.8099 | 21289.3488
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 8.369 | 8.369 | 8.369 | 8.369 | 8.369 | 28.7705
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.57. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 1675.2668
| - собственные средства организации, в том числе: | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 487.3145 | 1675.2668
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 486.6568 | 486.6568 | 486.6568 | 486.6568 | 486.6568 | 1673.0059
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0.65767 | 0.65767 | 0.65767 | 0.65767 | 0.65767 | 2.2609
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.58. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*4 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 70652.5424 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 70565.1317 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 87.4107 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.59. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 48375.7062 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 48375.7062 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 48315.8562 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.60. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 7147.3591 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 8.8536 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.61. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6801.2753 | 0 | 13602.5505
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6801.2753 | 0 | 13602.5505
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 6792.8608 | 0 | 13585.7216
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 8.4145 | 0 | 16.829
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.62. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 4611.7006 | 2305.8503 | 2305.8503 | 2305.8503 | 2305.8503 | 8229.4668
| - собственные средства организации, в том числе: | 4611.7006 | 2305.8503 | 2305.8503 | 2305.8503 | 2305.8503 | 8229.4668
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 4605.9951 | 2302.9975 | 2302.9975 | 2302.9975 | 2302.9975 | 8219.2854
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 5.7056 | 2.8528 | 2.8528 | 2.8528 | 2.8528 | 10.1814
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.63. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 5074.2901
| - собственные средства организации, в том числе: | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 1421.7875 | 5074.2901
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1420.0285 | 1420.0285 | 1420.0285 | 1420.0285 | 1420.0285 | 5068.0122
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 6.2779
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.64. | Строительство ПС 110 кВ с трансформаторами на 2*6,3 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132.0401 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 91132.0401 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45484.6273 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45647.4128 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.65. | Строительство ВКЛ 110 кВ до строящейся ПС
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 58050.8475 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 58050.8475 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28973.5768 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29077.2707 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.66. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 7156.2127 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 3571.7149 | 0 | 3571.7149 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 3584.4978 | 0 | 3584.4978 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.67. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 7133.724 | 7133.724 | 7133.724 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 7133.724 | 7133.724 | 7133.724 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 3560.4907 | 3560.4907 | 3560.4907 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 3573.2333 | 3573.2333 | 3573.2333 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.68. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 14387.7969 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985
| - собственные средства организации, в том числе: | 14387.7969 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985 | 7193.8985
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 7181.0483 | 3590.5241 | 3590.5241 | 3590.5241 | 3590.5241 | 3590.5241
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 7206.7486 | 3603.3743 | 3603.3743 | 3603.3743 | 3603.3743 | 3603.3743
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.69. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312
| - собственные средства организации, в том числе: | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312 | 6392.9312
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 3190.7559 | 3190.7559 | 3190.7559 | 3190.7559 | 3190.7559 | 3190.7559
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3202.1753 | 3202.1753 | 3202.1753 | 3202.1753 | 3202.1753 | 3202.1753
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.70. | Строительство ПС 35 кВ с трансформаторами 2*2,5 МВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186.4407
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21186.4407
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21133.7031
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7376
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.71. | Строительство распределительных пунктов с трансформаторами РТП 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторвми 2*630 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7156.2127 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 7140.6364 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 15.5763 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.72. | Строительство трансформаторных подстанций 10 (6)/0,4 кВ с трансформаторами 2*1250 КВА
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 14267.448 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 14267.448 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14236.3933 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0547 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.73. | Строительство кабельных линий электропередач 10 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 18369.3455
| - собственные средства организации, в том числе: | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 5146.9873 | 18369.3455
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 5135.7844 | 5135.7844 | 5135.7844 | 5135.7844 | 5135.7844 | 18329.3626
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 11.203 | 11.203 | 11.203 | 11.203 | 11.203 | 39.9829
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.74. | Строительство воздушных линий электропередач (самонесущий изолированный провод) 0,4 кВ
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 5663.2702
| - собственные средства организации, в том числе: | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 1586.8165 | 5663.2702
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1583.3626 | 1583.3626 | 1583.3626 | 1583.3626 | 1583.3626 | 5650.9434
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3.4539 | 3.4539 | 3.4539 | 3.4539 | 3.4539 | 12.3267
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере электроснабжения | 2306534.9237 | 3595539.004 | 1347325.3456 | 1661595.3495 | 1488865.7468 | 8091428.1617
| - собственные средства организации, в том числе: | 2306534.9237 | 3595539.004 | 1347325.3456 | 1661595.3495 | 1488865.7468 | 8091428.1617
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 664622.5053 | 1809605.903 | 651875.5133 | 982588.4743 | 725727.8033 | 4217826.1017
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1641912.4184 | 1785933.101 | 695449.8323 | 679006.8752 | 763137.9435 | 3873602.06
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Газоснабжение
5.1. | Перекладка газопровода высокого давления с увеличением диаметра
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 29665.2647 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
| - собственные средства организации, в том числе: | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Строительство газопроводов высокого давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 21359.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401
| - собственные средства организации, в том числе: | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401 | 32772.9401
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 500 мм по ул. Центральная Аллея в п. Солнечный
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2478.9709 | 0 | 0 | 2478.9709 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 2478.9709 | 0 | 0 | 2478.9709 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 2478.9709 | 0 | 0 | 2478.9709 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1311.8485 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
| - собственные средства организации, в том числе: | 1311.8485 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1311.8485 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697 | 2623.697
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм на пересечении ул. Тормосиновская и ул. Перекопская
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544
| - собственные средства организации, в том числе: | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544 | 37111.9544
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
| - собственные средства организации, в том числе: | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 0 | 3127.7869 | 9383.3606
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
| - собственные средства организации, в том числе: | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 13118.4852 | 19677.7278 | 19677.7278 | 26236.9704 | 26236.9704 | 157421.8227
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13. | Строительство газопроводов высокого давления, с точкой подключения от газопровода высокого давления Ду - 720 мм по ул. Волгоградской в п. Горьковский
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
| - собственные средства организации, в том числе: | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 0 | 46188.6313 | 138565.8938
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
| - собственные средства организации, в том числе: | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 313911.3913 | 1883468.3476
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 530 мм по ул. им. Ивановского
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 6356.3355 | 0 | 6356.3355 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 6356.3355 | 0 | 6356.3355 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 6356.3355 | 0 | 6356.3355 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 3127.7869 | 0 | 0 | 3127.7869 | 3127.7869
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
| - собственные средства организации, в том числе: | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 2623.697 | 3935.5456 | 6559.2426 | 6559.2426 | 6559.2426 | 39355.4557
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19. | Строительство газопроводов высокого давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 20294.7502 | 0 | 0 | 20294.7502 | 20294.7502
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
| - собственные средства организации, в том числе: | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 85649.3139 | 513895.8837
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1605.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456
| - собственные средства организации, в том числе: | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 6559.2426 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 3935.5456
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 400 мм по ул. 64 Армии
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557
| - собственные средства организации, в том числе: | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 54016.9261 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 5401.6926 | 32410.1557
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 1311.8485
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 1311.8485
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 0 | 1311.8485
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 426 мм по ул. Лавровая
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 1969.2323 | 0 | 0 | 1969.2323
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 1969.2323 | 0 | 0 | 1969.2323
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 1969.2323 | 0 | 0 | 1969.2323
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 430 мм по ул. Довженко (вдоль базы кожсырья)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2763.8348 | 0 | 2763.8348
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2763.8348 | 0 | 2763.8348
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 2763.8348 | 0 | 2763.8348
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.29. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.30. | Строительство газопроводов высокого давления с точкой подключения от газопровода высокого давления II категории Ду - 273 мм от ГРС-3 до ГК-48
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 896.861 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 896.861 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 896.861 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.31. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699 | 0 | 4960.7699
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.32. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 1311.8485 | 0 | 1311.8485
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.33. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления, с точкой подключения от газопровода среднего давления Ду - 200 мм по ул. 2-я Караванная
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3084.6371 | 0 | 3084.6371
| - собственные средства организации, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3084.6371 | 0 | 3084.6371
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 3084.6371 | 0 | 3084.6371
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.34. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.35. | Строительство газопроводов среднего давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.36. | Строительство шкафного регуляторного пункта (ШРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1311.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.37. | Строительство газопроводов среднего давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1776.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.38. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.39. | Строительство газопроводов высокого давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 6199.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 6199.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 6199.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.40. | Строительство газопроводов среднего давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.41. | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 1562.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.42. | Строительство газопроводов высокого давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 8266.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 8266.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 8266.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.43. | Строительство газопроводов среднего давления
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 3553.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере газоснабжения | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159
| - собственные средства организации, в том числе: | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 636892.024 | 597471.6684 | 558929.1558 | 537782.8417 | 585629.8547 | 2895017.159
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Утилизация (захоронение) ТБО
6.1. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК1)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 342225.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 342225.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 342225.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК2)
| Общая потребность в финансовых средствах, в том числе: | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 305828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям в сфере утилизации (захоронения) ТБО | 648053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - собственные средства организации, в том числе: | 648053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 648053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего (потребность в финансировании инвестиционных проектов по действующим организациям коммунального комплекса) | 11028362.7477 | 9382233.6724 | 6213075.5014 | 6806089.1912 | 4622139.6014 | 22560061.3206
| - собственные средства организации, в том числе: | 11028362.7477 | 9382233.6724 | 6213075.5014 | 6806089.1912 | 4622139.6014 | 22869629.3206
| - инвестиционная составляющая в тарифе (включая, прибыль, эффекты от снижения затрат за счет реализации проекта, амортизационные отчисления) | 1811442.3053 | 2614492.903 | 1386190.5133 | 1613209.4743 | 1197302.8033 | 7001492.1017
| - плата за подключение (технологическое присоединение) | 9216920.4424 | 6767740.7694 | 4826884.9881 | 5192879.7169 | 3424836.7982 | 15868137.219
| - бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливо-энергетического
комплекса администрации Волгограда
| Руководитель | 2017: С.Н.Парыгин
Note on B1536: Автор: Предположительно по ул. Лавочкина, Циолковского до дюк перехода